## Slide 1: Реализация Федеральной целевой программы развития образования в 2017 году

## Slide 2: Дорожная карта
Сроки | Этапы
29.11.2016 | начало приема заявок
29.12.2016 | окончание приема заявок
29.12.2016 | вскрытие конвертов с заявками
январь-февраль 2017 года | подготовка конкурсной документации для объявления торгов после размещения Рособрнадзором информации о субъекта Российской Федерации - победителях отбора
26.01.2017 | распоряжение Правительства Российской Федерации о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации - победителям отбора
01.02.2017 | формирование межведомственной рабочей группы по исполнению условий соглашения (может действовать внутри органа исполнительной власти)
01.02.2017 | разработка и утверждение дорожной карты по реализации условий соглашения
до 15.02.2017 | заключение соглашений с субъектами Российской Федерации в системе электронного бюджета, резерв на бумажных носителях
до конца 1-го квартала 2017 года | объявление торгов внесения изменений в региональную программу развития образования в части федеральных средств внесение изменений в бюджет субъекта Российской Федерации в части федеральных средств

## Slide 3: Дорожная карта
Сроки | Этапы
Март 2017 года | Рособрнадзор после заключения соглашений с субъектами Российской Федерации перечисляет субсидии согласно графику перечисления
до 15.04.2017 | Отчет по соглашению за I квартал (четкость по форме, полнота по содержанию, своевременность)
до 15.07.2017 | Отчет по соглашению за II квартал (четкость по форме, полнота по содержанию, своевременность)
до 15.10.2017 | Отчет по соглашению за III квартал (четкость по форме, полнота по содержанию, своевременность)
октябрь-декабрь | Проверка выполнения условий соглашения с выездом в субъекты Российской Федерации
до 15 января 2018 | Итоговый отчет субъекта Российской Федерации Возврат неиспользованных средств
в течении года | Рособрнадзор/Регион осуществляют контроль : своевременности проведения торгов, заключения контрактов; достижения содержательных и целевых показателей; выполнения обязательств по софинансированию

## Slide 4: Информация по соглашениям по состоянию на 15.02.2017 г. на 18-00
Соглашение утверждено в системе «Электронный бюджет» обеими сторонами, выписка представлена | Соглашение утверждено в системе «Электронный бюджет» субъектом Российской Федерации, выписка представлена | Субъектом Российской Федерации представлена только выписка, соглашение в системе не утверждено | Субъектом Российской Федерации не представлена выписка, соглашение в системе не утверждено
Республика Адыгея Республика Мордовия Удмуртская Республика Астраханская область Курганская область Кемеровская область Пермский край Тамбовская область Тульская область | Чеченская Республика Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калининградская область Липецкая область Нижегородская область Мурманская область Оренбургская область Орловская область Псковская область Рязанская область Самарская область Саратовская область Свердловская область Тульская область Ульяновская область Челябинская область ХМАО | Республика Башкортостан Республика Коми Республика Марий Эл Республика Татарстан Камчатский край Белгородская область Иркутская область Кировская область Курская область Новгородская область Новосибирская область Омская область Пензенская область Сахалинская область Смоленская область Томская область Ярославская область Республика Крым Чукотский автономный округ | Республика Карелия Краснодарский край Ленинградская область Московская область Тюменская область ЯНАО г. Севастополь

## Slide 5: Схема предоставления субсидии
Федеральные и территориальные органы казначейства осуществляют проверку и постановку на учет
Лимиты доведены
10.02.2017
Соглашение + выписка из бюджета
В случае необходимости внесения изменений
в график-перечисления средств
письмо за 1 месяц +
оформление дополнительного соглашения в системе «Электронный бюджет»
Соглашение вступает в правовую силу
Согласно графику перечисления Рособрнадзор заявляет финансирование

## Slide 6: Обратить внимание!
Письмо Рособрнадзора от 19.01.2017 № 10-28
Исполнение обязательств по гарантийным письмам в части внесения изменений в государственные программы (Ленинградская область, Смоленская область, Томская область, г. Севастополь, Чукотский автономный округ, Кемеровская область)

## Slide 7: Документация региона
Заявка на участие в отборе
Соглашение
Выписка из государственной программы
Выписка из закона о бюджете
План мероприятий
Приказ об утверждении рабочей группы
Технологические карты
Приказ об определении оператора расходования средств субсидии из федерального и регионального бюджетов
Порядок внутреннего мониторинга
Информация СМИ о мероприятиях соглашения

## Slide 8: Селектор
27 февраля 2017 г. по результатам заключения соглашений
Проблемы по согласованию
garkavenko@obrnadzor.gov.ru

## Slide 9
Спасибо за внимание!
naumova@obrnadzor.gov.ru
+7(495) 608-64-15