ОТЧЕТ

Отчет о выполненных работах (оказанных услугах) Государственного контракта № Ф-28-кс-2014 от 25 июля 2014 г.,

Исполнитель (Поставщик): Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»

Мероприятие: «Обеспечение условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества образования на всех уровнях системы образования»

Проект: «Проведение международных сравнительных исследований качества общего образования (PIRLS, TIMSS, PISA) в Российской Федерации в 2014-2015 годах»

Цель проекта: Организация и проведение международных сравнительных исследований качества общего образования PISA, PIRLS и TIMSS в России в 2014-2015 годах в соответствии с графиком проведения исследований

Задача проекта: PISA: подготовка адаптированного международного инструментария, проведение апробационного исследования в 3 регионах Российской Федерации, обработка и первичный анализ результатов; проведение основного исследования в не менее чем 42 субъектах Российской Федерации (тестирования учащихся, анкетирование учащихся и администрации образовательных организаций), обработка и первичный анализ результатов основного исследования. TIMSS: подготовка адаптированного международного инструментария, проведение апробационного исследования в 3 регионах Российской Федерации, обработка и первичный анализ результатов; проведение основного исследования в не менее чем 42 субъектах Российской Федерации (тестирования учащихся, анкетирование учащихся и администрации образовательных организаций), обработка и первичный анализ результатов основного исследования. PIRLS: Подготовка к проведению исследования в Российской Федерации (разработка и анализ заданий международного банка заданий, формирование выборки регионов Российской Федерации для участия в исследовании). подготовка адаптированного международного инструментария, проведение апробационного исследования в 3 регионах Российской Федерации, обработка и первичный анализ результатов.

Практическое применение: Инструментарий, процедуры, базы данных, программное обеспечение и технологии исследований, могут использоваться при создании общероссийской системы оценки качества образования на федеральном и региональном уровнях, для проведения работ по повышению качества образования в Российской Федерации, включая внедрение образовательных стандартов начального, основного и среднего образования. Результаты будут использоваться при проведении независимых процедур оценки качества образования учреждениями и организациями системы образования субъектов Российской Федерации.

Руководитель проекта: Ковалева Галина Сергеевна

Москва, 2015
2. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА

Выполнение работ (оказание услуг) по проекту «Проведение международных сравнительных исследований качества общего образования (PIRLS, TIMSS, PISA) в Российской Федерации в 2014-2015 годах» проводится Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» во исполнение Государственного контракта № Ф-28-кс-2014 от 25 июля 2014 года (далее – Государственный контракт), заключенного с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Данный проект проводится в рамках реализации подмероприятия 7.1. «Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования» мероприятия 7 «Обеспечение условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества образования на всех уровнях системы образования» Задачи 3 «Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг» Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, в соответствии с решением научно-координационного совета Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы (протокол от 10 мая 2011 г. № ПНКСФЦПРО-4).

В соответствии с Заданием на выполнение работ (оказание услуг) Государственного контракта исполнение обязательств проводится Исполнителем в 4 этапа в течение двух лет.

Основной целью проекта является организация и проведение международных сравнительных исследований качества общего образования PISA, PIRLS и TIMSS в России в 2014-2015 годах в соответствии с графиком проведения исследований.

На 3 этапе в соответствии с заданием на выполнение работ (оказание услуг) Государственного контракта должны были реализоваться следующие задачи:

1. Подготовка адаптированного международного инструментария для проведения основного исследования PISA-2015.

2. Подготовка адаптированного международного инструментария для проведения основного исследования TIMSS-2015 (4 и 8 классы, 11 классы).

3. Формирование выборки образовательных организаций и учащихся для участия в основном исследовании PISA-2015.

4. Формирование выборки учащихся для участия в основном исследовании TIMSS-2015 (4 и 8 классы, 11 классы).

5. Проведение совещания региональных координаторов по проведению основного исследования PISA-2015.

6. Проведение совещания региональных координаторов по проведению основного исследования TIMSS-2015 (4 и 8 классы, 11 классы).

7. Проведение основного исследования PISA-2015 не менее, чем в 42 субъектах Российской Федерации (тестирования учащихся, анкетирование учащихся, администрации образовательных организаций).

8. Проведение основного исследования TIMSS-2015 (4 и 8 классы, 11 классы) не менее, чем в 42 субъектах Российской Федерации (тестирования учащихся, анкетирование учащихся, учителей и администрации образовательных организаций).

9. Подготовка адаптированного международного инструментария для проведения апробационного исследования PIRLS-2016.

10. Проведение апробационного исследования PIRLS-2016 в 3 регионах Российской Федерации.

Вышеперечисленные задачи реализовались в соответствии с графиками проведения международных исследований, установленными международными координационными центрами исследований.

В рамках исполнения 3 этапа Государственного контракта были получены следующие результаты.

1. Выполнены работы по подготовке адаптированного международного инструментария для проведения основного исследования PISA-2015 на основе международного инструментария и разработанной для стран-участниц процедуры.

Подготовка адаптированного международного инструментария исследования PISA-2015 включала следующие этапы:

– перевод и адаптацию в соответствии с международной процедурой;

– верификацию международными экспертами;

– корректировку по замечаниям международных экспертов;

– формирование макетов руководств;

– комплектацию инструментария для каждой образовательной организации, отобранной для участия в основном исследовании, в соответствии со списками учащихся; отобранных для исследования;

– отправку и передачу материалов исследования региональным координаторам.

Подготовленные материалы после верификации международными экспертами были скорректированы на основе замечаний международных экспертов и утверждены международным координационным центром исследования PISA.

Скомплектованные материалы для каждой образовательной организации, отобранной для участия в основном исследовании, в соответствии со списками учащихся, отобранных для исследования, были переданы в регионы, отобранные для проведения основного исследования.

В итоге проведенной работы по данному направлению был подготовлен адаптированный международный инструментарий для основного исследования математической, естественнонаучной и читательской грамотности представительной выборки учащихся 15-летнего возраста PISA-2015, включающий: тесты, анкеты для учащихся, анкету для администрации образовательной организации (для проведения на компьютерах); руководства по проведению исследования и проверке результатов выполнения заданий с развернутыми ответами. Общий объем инструментария основного исследования (для проведения на компьютерах) составляет 48,2 п.л. в пересчете на бумажные носители.

В Приложении 1 представлен на электронных носителях адаптированный международный инструментарий для основного исследования математической, естественнонаучной и читательской грамотности представительной выборки учащихся 15-летнего возраста PISA-2015, включающий: тесты, анкеты для учащихся, анкету для администрации образовательной организации (для проведения на компьютерах) общим объемом 34,8 п.л. (696 стр.) в пересчете на бумажные носители; руководства по проведению исследования и проверке результатов выполнения заданий с развернутыми ответами (общим объемом 13,4 п.л. (268 стр.) в пересчете на бумажные носители.

2. Выполнены работы по подготовке адаптированного международного инструментария для оценки образовательных достижений по математике и естествознанию на основе международного инструментария и разработанной для стран-участниц исследования процедуры.

Данный этап работы включал следующие этапы:

– перевод и адаптацию в соответствии с международной процедурой;

– верификацию международными экспертами;

– корректировку по замечаниям международных экспертов;

– формирование макетов печатных материалов;

– комплектацию инструментария для каждой образовательной организации, отобранной для участия в основном исследовании в соответствии со списками учащихся; отобранных для исследования;

– отправку и передачу материалов исследования региональным координаторам.

Подготовленные материалы прошли верификацию международными экспертами, были скорректированы по замечаниям международных экспертов и утверждены международным координационным центром исследования TIMSS.

Для каждой образовательной организации, отобранной для участия в основном исследовании, была проведена комплектация инструментария в соответствии со списками учащихся, отобранных для исследования. Скомплектованные материалы были переданы в регионы, отобранные для проведения основного исследования.

В итоге проведенной работы был подготовлен адаптированный международный инструментарий для оценки образовательных достижений по математике и естествознанию исследования качества математического и естественнонаучного образования в начальной, основной и средней школе (4, 8 и 11 классы) TIMSS-2015, включающий:

– для 4 класса: тесты – 14 тетрадей; руководство по проведению тестирования; руководство для школьного координатора; анкету для учащихся; анкету для родителей; анкету для учителя начальной школы; анкету для администрации школы; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по математике; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по естествознанию; материалы для подготовки учащихся 4 классов к тестированию TIMSS.

– для 8 класса: тесты – 14 тетрадей; руководство для школьного координатора; руководство по проведению тестирования; анкету для учащихся; анкету для учителя математики; анкету для учителя естествознания; анкету для администрации школы; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по математике; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по естествознанию; материалы для подготовки учащихся 8 классов к тестированию TIMSS.

– для 11 класса: тесты – 6 тетрадей по математике, 6 тетрадей по физике; руководство для школьного координатора (математика, профильный уровень); руководство для школьного координатора (физика, профильный уровень); руководство по проведению тестирования (математика, профильный уровень); руководство по проведению тестирования (физика, профильный уровень); анкету для учащихся (математика, профильный уровень); анкету для учащихся (физика, профильный уровень); анкету для учителя математики; анкету для учителя физики; анкету для администрации школы; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по математике; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по естествознанию (физике).

В Приложении 2 представлены материалы для:

– 4 класса (тесты – 14 тетрадей; руководство по проведению тестирования; руководство для школьного координатора; анкета для учащихся; анкета для родителей; анкета для учителя начальной школы; анкета для администрации школы; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по математике; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по естествознанию; материалы для подготовки учащихся 4 классов к тестированию TIMSS), общим объемом 43 п.л., на бумажных и электронных носителях.

– 8 класса (тесты – 14 тетрадей; руководство для школьного координатора; руководство по проведению тестирования; анкета для учащихся; анкета для учителя математики; анкета для учителя естествознания; анкета для администрации школы; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по математике; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по естествознанию; материалы для подготовки учащихся 8 классов к тестированию TIMSS), общим объемом 50,3 п.л., на бумажных и электронных носителях.

– 11 класса (тесты – 6 тетрадей по математике, 6 тетрадей по физике; руководство для школьного координатора (математика, профильный уровень); руководство для школьного координатора (физика, профильный уровень); руководство по проведению тестирования (математика, профильный уровень); руководство по проведению тестирования (физика, профильный уровень); анкета для учащихся (математика, профильный уровень); анкета для учащихся (физика, профильный уровень); анкета для учителя математики; анкета для учителя физики; анкета для администрации школы; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по математике; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по естествознанию), общим объемом 34,1 п.л., на бумажных и электронных носителях.

3. Выполнены работы по формированию представительной выборки образовательных организаций России для участия в основном исследовании математической, естественнонаучной и читательской грамотности 15-летних учащихся PISA-2015.

В соответствии с требованиями к формированию и параметрам выборок образовательных организаций и международными методиками была сформирована выборка образовательных организаций и учащихся для участия в основном исследовании PISA-2015, которая была верифицирована и утверждена международными экспертами.

В Приложении 3 представлена выборка образовательных организаций России для участия в основном исследовании математической, естественнонаучной и читательской грамотности 15-летних учащихся PISA-2015 (список образовательных организаций России, отобранных для участия в исследовании PISA-2015) – 210 образовательных организаций 42 субъектов Российской Федерации на бумажных и электронных носителях.

4. Выполнены работы по формированию представительной выборки образовательных организаций России для участия в основном исследовании математического и естественнонаучного образования TIMSS-2015 (4 и 8 классы, 11 классы).

Данный этап работы был реализован в соответствии с требованиями к формированию и параметрам выборок учащихся с помощью методик и программного обеспечения, разработанных для стран-участниц исследования в международном координационном центре исследования. Была обеспечена верификация и утверждение выборки учащихся международными экспертами.

В Приложении 4 представлены:

– представительная выборка учащихся 4 классов России для участия в исследовании TIMSS-2015 (списки учащихся всех образовательных организаций, отобранных для участия в исследовании) – 5132 учащихся 4 классов из 208 образовательных организаций 42 субъектов Российской Федерации, на электронных носителях.

– представительная выборка учащихся 8 классов России для участия в исследовании TIMSS-2015 (списки учащихся всех образовательных организаций, отобранных для участия в исследовании) – 5016 учащихся 8 классов из 204 образовательных организаций 42 субъектов Российской Федерации, на электронных носителях.

– представительная выборка учащихся 11 классов России для участия в исследовании TIMSS-2015 (списки учащихся всех образовательных организаций, отобранных для участия в исследовании) – 7757 учащихся 11 классов (углубленный курс математики) из 346 образовательных организаций и 3924 учащихся 11 классов (углубленный курс физики) из 193 образовательных организаций.

5. Выполнены работы по проведению инструктивного совещания региональных координаторов по проведению основного исследования PISA-2015 (организационно-техническому и научно-методическому обеспечению совещания). Совещание проводилось в Москве, в нем приняли участие региональные координаторы 42 субъектов Российской Федерации, участвующих в исследовании. Продолжительность совещания – 2 дня.

В Приложении 5 представлен отчет о проведении совещания (объем 0,6 п.л.):

– программа проведения совещания;

– список участников совещания;

– материалы совещания (презентации) на электронных носителях.

6. Выполнены работы по проведению инструктивного совещания региональных координаторов по проведению основного исследования TIMSS-2015 (по организационно-техническому и научно-методическому обеспечению) (4, 8 и 11 классы). Совещание проводилось в Москве, в нем приняли участие региональные координаторы 53 субъектов Российской Федерации, участвующих в исследовании.

В итоге проведенной работы по данному направлению было проведено инструктивное совещание региональных координаторов. Продолжительность совещания – 2 дня.

В Приложении 6 представлен отчет о проведении совещания (объем 0,7 п.л.):

– программа проведения совещания;

– список участников совещания;

– материалы совещания (презентации) на электронных носителях.

7. Выполнены работы по проведению основного исследования в образовательных организациях 42 субъектов Российской Федерации, отобранных для участия в исследовании PISA-2015 (тестирование учащихся, анкетирование учащихся, анкетирование администрации образовательных организаций) в четком соответствии с разработанной международным координационным центром для стран-участниц исследования процедурой, регламентами и критериями качества.

Данный этап работы включал:

– проведение тестирования и анкетирования учащихся, анкетирования администрации образовательных организаций;

– обеспечение контроля за качеством проведения исследования в 42 субъектах Российской Федерации;

– сбор материалов тестирования и анкетирования после проведения исследования в регионах и их подготовку к проверке и вводу данных.

Всего в основном исследовании PISA-2015 приняло участие 6057 учащихся 15-летнего возраста из 210 образовательных организаций. Коэффициент участия образовательных организаций составил 100%, коэффициент участия учащихся – около 97%. Коэффициент участия образовательных организаций и учащихся соответствует международным требованиям (не менее 85% от отобранных образовательных организаций, не менее 85% от всех отобранных учащихся).

В Приложении 7 представлены:

– протоколы проведения основного исследования PISA-2015 в каждой из отобранных образовательных организаций на электронных носителях.

– выборка учащихся 15-летнего возраста из 210 образовательных организаций 42 субъектов Российской Федерации, участвовавших в тестировании (списки 6057 учащихся 15-летнего возраста, участвовавших в тестировании, на электронных носителях).

8. Выполнены работы по проведению основного исследования TIMSS-2015 в 4, 8 и 11 классах образовательных организаций в 53 субъектах Российской Федерации в соответствии с разработанной международным координационным центром для стран-участниц исследования процедурой, регламентами и критериями качества.

Данный этап работы включал:

– организацию в каждой отобранной для исследования образовательной организации проведения тестирования и анкетирования учащихся, анкетирования учителей и администрации образовательной организации, а также анкетирование родителей учащихся 4 классов, отобранных для участия в исследовании;

– обеспечение контроля за качеством проведения исследования в 53 субъектах Российской Федерации;

– сбор материалов тестирования и анкетирования после проведения исследования в регионах и их подготовку к проверке и вводу данных.

Всего в тестировании в рамках исследования TIMSS участвовало:

– 4 классы: 4932 учащихся из 217 классов 208 образовательных организаций 42 регионов страны. Коэффициент участия школ составил 100%, коэффициент участия учащихся – около 96% (из 5132 отобранных для тестирования учащихся);

– 8 классы: 4775 учащихся из 221 класса 204 образовательных организаций 42 регионов страны. Коэффициент участия школ составил 100%, коэффициент участия учащихся – около 95% (из 5016 отобранных для тестирования учащихся);

– 11 классы: в тестировании по математике (профильный уровень) – 7559 учащихся из 379 классов 346 образовательных организаций 42 регионов страны. Коэффициент участия школ составил 100%, коэффициент участия учащихся – около 97% (из 7757 отобранных для тестирования учащихся); в тестировании по физике (профильный уровень) – 3826 учащихся из 204 классов 193 образовательных организаций 42 регионов страны. Коэффициент участия школ составил 100%, коэффициент участия учащихся – около 98% (из 3924 отобранных для тестирования учащихся).

Коэффициент участия образовательных организаций и учащихся 4, 8 и 11 классов соответствует международным требованиям (не менее 85% от отобранных образовательных организаций, не менее 85% от всех отобранных учащихся).

В Приложении 8 представлены протоколы проведения тестирования TIMSS-2015 в каждом из отобранных 4, 8 и 11 классов на электронных носителях.

9. Подготовлен адаптированный международный инструментарий для проведения апробационного исследования читательской грамотности в начальной школе (4 класс) PIRLS-2016, включающий: тесты (12 текстов с заданиями); анкету для учащихся; анкету для родителей; анкету для учителя; анкету для администрации школы; руководства по проведению исследования и проверке результатов выполнения заданий с развернутыми ответами.

Данный этап работы включал:

– перевод и адаптацию в соответствии с международной процедурой;

– верификацию международными экспертами;

– корректировку по замечаниям международных экспертов;

– формирование макетов анкет;

– комплектацию инструментария для каждой образовательной организации, отобранной для участия в основном исследовании в соответствии со списками учащихся, отобранных для исследования;

– отправку и передачу материалов исследования региональным координаторам.

Подготовленные материалы прошли верификацию международными экспертами, были скорректированы по замечаниям международных экспертов и утверждены международным координационным центром исследования PIRLS.

Для каждой образовательной организации, отобранной для участия в апробационном исследовании, была проведена комплектация инструментария в соответствии со списками учащихся, отобранных для исследования. Скомплектованные материалы были переданы в регионы, отобранные для проведения апробационного исследования.

В Приложении 9 представлен адаптированный международный инструментарий для проведения апробационного исследования читательской грамотности в начальной школе (4 класс) PIRLS-2016, включающий: тесты в 6 вариантах (12 текстов с заданиями), анкету для учащихся; анкету для родителей; анкету для учителя; анкету для администрации образовательного учреждения; руководство по проведению тестирования и руководство по проверке результатов выполнения заданий с развернутыми ответами, общим объемом 23,1 п.л., на бумажных и электронных носителях.

10. Проведено апробационное исследование PIRLS-2016 в 29 образовательных организациях 3 субъектов Российской Федерации.

В Приложении 10 представлены протоколы проведения апробационного исследования PIRLS-2016 в каждой из отобранных образовательных организаций на электронных носителях.

Обозначения и сокращения

DPC – Международный координационный центр по обработке данных (Data Processing Center)

IEA – Международная Ассоциация по оценке образовательных достижений IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievements)

OECD – Международная организация экономического сотрудничества и развития OECD (Organization for Economic Co-operation and Development)

PIRLS – Международный проект «Исследование качества чтения и понимания текста» (Progress in International Reading Literacy Study)

PIRLS-2016 – программа исследования PIRLS, основное тестирование в которой будет проводиться в 2016 году в 4 классах начальной школы

PISA – Международная программа оценки образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment)

PISA-2015 – программа исследования PISA, основное тестирование в которой будет проводиться в 2015 году

TIMSS – Международное мониторинговое исследование качества математического и естественнонаучного образования TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study)

TIMSS-2015 – программа исследования TIMSS, основное тестирование в которой будет проводиться в 2015 году в 4, 8 и 11 классах начальной, основной и средней школы

3. Содержательная часть отчета

ВВЕДЕНИЕ

Основной задачей международных сравнительных исследований PISA, TIMSS и PIRLS является оценка качества общего образования по основным направлениям (математическое образование, естественнонаучное образование, функциональная грамотность, доступность образования, равенство возможностей в получении образования). Результаты российских учащихся, полученные в ходе этих исследований, позволяют оценить конкурентоспособность и эффективность российского образования с точки зрения международных требований, обеспечение инновационного развития общества в будущем кадрами необходимой квалификации.

Участие России в международных сравнительных исследованиях качества образования имеет большое значение для создания общероссийской системы оценки качества образования. Полученная в результате данных исследований информация позволяет судить о качестве образования в нашей стране и ее относительном положении в мировой системе образования. Богатейший аналитический материал о программах, учебниках и требованиях к учебным достижениям школьников в странах мира дает возможность специалистам страны принимать обоснованные решения о совершенствовании содержания образования и создании российских образовательных стандартов. Использование технологий педагогических измерений, разработанных ведущими специалистами мира, позволяет с наибольшим экономическим эффектом создать в России систему оценки качества образования на уровне мировых стандартов.

В настоящее время две международные организации: Международная организация экономического сотрудничества и развития OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) и Международная Ассоциация по оценке образовательных достижений IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievements) проводят три основных международных сравнительных исследования качества общего образования PISA-2015, TIMSS-2015 и PIRLS-2016. Данные исследования взаимно дополняют друг друга. Одновременное проведение этих трех исследований дает более полноценную информацию о системе образования, оценивая различные его стороны.

В исследовании PISA оценивается способность выпускников основной школы (15-летних обучающихся) применять полученные в школе знания и умения в ситуациях личностно и социально значимых, выходящих за пределы чисто учебных (оценивается читательская грамотность, математическая и естественнонаучная грамотность, а также компетенции в области решения проблем).

В рамках исследования TIMSS оценивается качество математической и естественнонаучной подготовки школьников с учетом содержания образования стран-участниц проекта (оценивается общеобразовательная подготовка учащихся 4 и 8 классов по математике и естественнонаучным предметам). Кроме того, в исследовании TIMSS оценивается подготовка выпускников средней школы, обучавшихся в классах с профильным изучением математики и/или физики.

В исследовании PIRLS оценивается читательская грамотность выпускников начальной школы. Сравнение результатов исследований PISA, TIMSS и PIRLS позволяет выявить особенности обучения чтению, математике и естественнонаучным предметам в начальной, основной и средней школе и оценить качество общего образования с точки зрения приоритетов в образовании, разработанных международным сообществом.

Мониторинговые исследования PISA, TIMSS и PIRLS проводятся циклами. Цикл исследования PISA составляет 3 года. Россия участвовала в проведении этого исследования в 2000, 2003, 2006, 2009 и 2011 годах. В 2014-2015 года проводится новый цикл исследования PISA-2015. Цикл исследования TIMSS для начальной и основной школы составляет 4 года. Россия принимала участие в данном исследовании в 1995, 1999, 2003, 2007 и 2011 годах. В 2014 году проведено апробационное тестирование учащихся 4, 8 и 11 классов, а в 2015 году в России проходит основное тестирование учащихся. Исследование PIRLS проводится пятилетними циклами. Россия участвовала в этом исследовании в 2001, 2006 и 2011 годах. В 2015 году проводится апробационное тестирование, а в 2016 году будет проведено основное тестирование учащихся.

За 2005-2013 годы участия в международных сравнительных исследованиях создана организационная схема взаимодействия федеральных и региональных структур 65 субъектов Российской Федерации, участвующих в проведении исследований PISA, PIRLS и TIMSS в России. Сформированы базы данных образовательных учреждений регионов, которые обновляются для формирования представительной выборки учащихся для проведения отдельных исследований.

Основной целью проекта является организация и проведение международных сравнительных исследований качества общего образования PISA, PIRLS и TIMSS в России в 2014-2015 годах в соответствии с графиком проведения исследований.

Задачами проекта на 2014-15 годы для каждого из исследований являются:

Исследование PISA:

2014 год: Организация и проведение апробации международного инструментария исследования математической, естественнонаучной и читательской грамотности учащихся 15-летнего возраста и сформированности у них умений работать в группе с целью решения проблем в 3 регионах Российской Федерации:

– подготовка адаптированного международного инструментария;

– формирование выборки учащихся 15-летнего возраста;

– проведение апробационного исследования в 3 регионах Российской Федерации;

– обработка и первичный анализ результатов.

2015 год: Организация и проведение основного исследования представительной выборки учащихся 15-летнего возраста в не менее чем 42 субъектах Российской Федерации:

– подготовка адаптированного международного инструментария для проведения основного исследования;

– формирование выборки образовательных организаций и учащихся для участия в основном исследовании;

– проведение совещания региональных координаторов,

– проведение основного исследования в не менее чем 42 субъектах Российской Федерации (тестирования учащихся, анкетирование учащихся и администрации образовательных организаций);

– обработка и первичный анализ результатов основного исследования.

Исследование TIMSS:

2014 год: Организация и проведение апробации международного инструментария исследования для оценки подготовки учащихся 4 и 8 классов по математике и естествознанию, для оценки подготовки учащихся 11 классов по углубленным курсам математики и физики:

– подготовка адаптированного международного инструментария;

– формирование выборки учащихся;

– проведение апробационного исследования в 3 регионах Российской Федерации;

– обработка и первичный анализ результатов.

2015 год: Организация и проведение основного исследования качества математического и естественнонаучного образования TIMSS-2015 в 4, 8 и 11 классах образовательных организаций общего образования в не менее чем 42 субъектах Российской Федерации:

– подготовка адаптированного международного инструментария для проведения основного исследования;

– формирование выборки образовательных организаций и учащихся для участия в основном исследовании;

– проведение совещания региональных координаторов;

– проведение основного исследования в не менее чем 42 субъектах Российской Федерации (тестирование учащихся, анкетирование учащихся, родителей учителей и администрации образовательных организаций);

– обработка и первичный анализ результатов основного исследования.

Исследование PIRLS:

2014 год: Подготовка к проведению исследования PIRLS-2016 в Российской Федерации (разработка и анализ заданий международного банка заданий, формирование выборки регионов Российской Федерации для участия в исследовании).

2015 год: Организация и проведение апробации международного инструментария исследования для оценки читательской грамотности учащихся 4 классов:

– подготовка адаптированного международного инструментария;

– формирование выборки образовательных организаций для участия в основном исследовании;

– проведение апробационного исследования в 3 регионах Российской Федерации;

– обработка и первичный анализ результатов апробационного исследования.

Таким образом, актуальность данной работы по продолжению участия России в системе международного мониторинга качества общего образования обусловлена следующими факторами:

– необходимостью в получении объективной информации о качестве общего образования в России для повышения конкурентоспособности российского образования на международном уровне;

– потребностями овладения современными технологиями мониторинговых исследований качества образования с целью повышения объективности и педагогической эффективности проводимых исследований на федеральном и региональном уровнях.

При реализации основной цели проекта на третьем этапе проекта в 2015 году были реализованы следующие задачи:

1. Подготовка адаптированного международного инструментария для проведения основного исследования PISA-2015.

2. Подготовка адаптированного международного инструментария для проведения основного исследования TIMSS-2015 (4 и 8 классы, 11 классы).

3. Формирование выборки образовательных организаций и учащихся для участия в основном исследовании PISA-2015.

4. Формирование выборки учащихся для участия в основном исследовании TIMSS-2015 (4 и 8 классы, 11 классы).

5. Проведение совещания региональных координаторов по проведению основного исследования PISA-2015.

6. Проведение совещания региональных координаторов по проведению основного исследования TIMSS-2015 (4 и 8 классы, 11 классы).

7. Проведение основного исследования PISA-2015 не менее, чем в 42 субъектах Российской Федерации (тестирования учащихся, анкетирование учащихся, администрации образовательных организаций).

8. Проведение основного исследования TIMSS-2015 (4 и 8 классы, 11 классы) не менее, чем в 42 субъектах Российской Федерации (тестирования учащихся, анкетирование учащихся, учителей и администрации образовательных организаций).

9. Подготовка адаптированного международного инструментария для проведения апробационного исследования PIRLS-2016.

10. Проведение апробационного исследования PIRLS-2016 в 3 регионах Российской Федерации.

Все вышеперечисленные задачи реализовались в соответствии с графиками проведения международных исследований, установленных международными координационными центрами исследований.

На третьем этапе проекта в 2015 году были выполнены все 10 вышеперечисленных задач.

Результаты выполненных работ, а именно инструментарий, процедуры, базы данных, программное обеспечение и технологии исследований, могут использоваться при создании общероссийской системы оценки качества образования на федеральном и региональном уровнях (при разработке инструментария и проведении мониторинговых исследований качества образования), для проведения работ по повышению качества образования в России, включая внедрение образовательных стандартов начального, основного и среднего образования.

Результаты будут использоваться при проведении независимых процедур оценки качества образования учреждениями и организациями системы образования субъектов Российской Федерации.

Это подтверждает большую практическую значимость результатов данного проекта для создания общероссийской системы оценки качества образования на федеральном и региональном уровнях.

III.1. Подготовка адаптированного международного инструментария для проведения основного исследования PISA-2015

III.1.1. Подготовка адаптированного международного инструментария для проведения основного исследования PISA-2015

Выполнены работы по подготовке адаптированного международного инструментария для проведения основного исследования PISA-2015 на основе международного инструментария и разработанной для стран-участниц процедуры.

Подготовка адаптированного международного инструментария исследования PISA-2015 включала следующие этапы:

– перевод и адаптацию в соответствии с международной процедурой;

– верификацию международными экспертами;

– корректировку по замечаниям международных экспертов;

– формирование макетов руководств;

– комплектацию инструментария для каждой образовательной организации, отобранной для участия в основном исследовании, в соответствии со списками учащихся; отобранных для исследования;

– отправку и передачу материалов исследования региональным координаторам.

При выполнении данного направления работ в качестве основы использовался следующий инструментарий проекта:

– Технические стандарты исследования PISA-2015.

– Руководство для национального координатора исследования PISA-2015.

– Рекомендации по переводу тестовых заданий и вопросов анкет исследования PISA-2015.

– Оригиналы международного инструментария исследования PISA-2015.

– Описание процедуры адаптации международного инструментария, включая требования к верификации и корректировке.

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.

– Национальные формы адаптации, верификации и корректировки по замечаниям международным экспертов исследования PISA-2015.

– Рекомендации по формированию макетов руководств исследования PISA-2015.

– Рекомендации по комплектации инструментария для образовательных организаций, отобранных для участия в основном исследовании PISA-2015.

– Списки образовательных организаций, отобранных для основного исследования PISA-2015.

– Списки учащихся, отобранных для основного исследования PISA-2015.

– Данные о региональных координаторах регионов, отобранных для исследования PISA-2015.

– Соглашения о конфиденциальности материалов международного исследования PISA-2015.

– Формы отправки и получения материалов исследования PISA-2015 региональными координаторами.

Данный этап работы выполнялся с использованием материалов, предоставленных Заказчиком по запросу Исполнителя. Заказчиком были предоставлены: международный инструментарий, описание процедуры адаптации международного инструментария, включая требования к верификации и корректировке, список и контакты экспертов, списки учащихся, отобранных для исследования, данные о международном координационном центре, библиотеку шрифтов. По согласованию с Заказчиком данные материалы получены по единоразовому запросу в 2014 году на весь период проведения исследования PISA в 2014-2015 годах.

Ниже, на рис. 1.1, представлена копия запроса на имя Заказчика и копия ответа на данный запрос (рис. 1.2).

Рис. 1.1. Копия запроса на получение материалов.

Рис. 1.2. Копия ответа на запрос на получение материалов.

III.1.1.1. Перевод международного инструментария в соответствии с международной процедурой.

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– Стандартизированный перевод с английского языка на русский язык.

Перевод международного инструментария с английского языка на русский язык осуществлялся строго в соответствии с требованиями международного координационного центра, в связи с чем данный метод перевода относится к так называемому «стандартизированному переводу».

Задания, отобранные для проведения основного исследования PISA-2015 на основании представленной статистики в ходе проведенного апробационного исследования в 2014 г., были представлены странам-участницам для дальнейшего их перевода на родной язык. Перевода также требовали и другие материалы исследования: все анкеты, инструкции для учащихся, руководство по проведению тестирования, руководства для проверки заданий со свободным ответом.

При проведении работ был обеспечен подбор переводчиков, удовлетворяющих следующим требованиям:

– отличное владение английским/русским языками;

– большой опыт письменных переводов и редактирования переведенных на английский/русский языки текстов научно-технической литературы;

– опыт работы с учащимися (знание возрастных особенностей учащихся);

– опыт создания тестовых заданий (желательно).

Список переводчиков для выполнения работ по переводу инструментария по международному сравнительному исследованию PISA-2015, удовлетворяющих выдвинутым требованиям, был утвержден на заседании Центра оценки качества образования ИСМО РАО. Протокол данного заседания представлен ниже на рисунке 1.3.

Рис. 1.3. Протокол заседания Центра оценки качества образования ИСМО РАО по утверждению списка переводчиков инструментария международных исследований.

При работе над переводом заданий теста соблюдались основные требования:

– использовались слова (термины) и фразы, эквивалентные тем, которые были использованы в международной версии;

– основной смысл и трудность текста не были изменены по сравнению с международной версией;

– уровень трудности задания не был изменен по сравнению с международной версией;

– любые изменения, внесенные в перевод, заносились в форму национальной адаптации и в дальнейшем были согласованы с международным координационным центром.

В своей работе переводчики использовали программу Open Language Tools (OLT), позволяющую внести русский перевод международной версии инструментария и осуществить его редакцию (см. рис. 1.4.). Данная программа предоставлялась международным координационным центром исследования PISA-2015.

Рис. 1.4. Программа Open Language Tools (OLT)

III.1.1.2. Адаптация международного инструментария в соответствии с международной процедурой

Работа выполнялась с использованием следующих методов:

– Анализ на соответствие содержания инструментария российским образовательным стандартам общего образования.

– Приведение инструментария в соответствие с требованиями, предъявляемыми к учебно-методическим материалам в российской школе.

Для проведения сравнительных исследований необходимо обеспечить эквивалентность используемого инструментария в различных странах. При этом инструментарий не должен дискриминировать российских учащихся по какому-либо основанию. Для этого выявляются элементы инструментария, по которым он адаптируется в соответствии с международными правилами. Данный метод направлен на повышение валидности инструментария.

В процессе адаптации международного инструментария была проведена следующая работа.

Осуществлен анализ содержания инструментария на соответствие российским образовательным стандартам общего образования и выявлены те элементы инструментария, которые необходимо адаптировать. Для этого специалисты, используя Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, проанализировали содержание всех заданий на оценку естественнонаучной и математической грамотности, читательской компетентности.

Международный инструментарий приведен в соответствие с требованиями, предъявляемыми к учебно-методическим материалам в российской школе. Перепроверены форматы компьютерных вариантов, требования к шрифтам, расширению экрана и размеру диагонали экрана, т.е. соответствие санитарно-гигиеническим требованиям.

Данный этап осуществлялся специалистами-предметниками, специалистами в области русского языка, специалистами, хорошо знакомыми с особенностями учебных предметов, учебно-методической литературы и возрастными особенностями учащихся, также специалистами в области информационно-коммуникационных технологий.

III.1.1.3. Верификация международными экспертами

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– Анализ адаптированного инструментария на соответствие оригиналу по формату, эквивалентности смысла, трудности задания и др.

Подготовленные материалы должны пройти верификацию международными экспертами. После верификации они должны быть скорректированы на основе замечаний международных экспертов и утверждены международным координационным центром исследования PISA.

Верификация подготовленного международного инструментария осуществляется с целью выявления его соответствия оригиналу по формату, эквивалентности смысла, трудности задания и др.

Ниже приводится список всех материалов исследования, требуемых для верификации международными экспертами:

- Инструкция для учащихся (приводится в начале каждого варианта теста и анкеты);

- Задания для учащихся;

- Анкеты (анкета для учащихся, анкета для администрации);

- Руководство по проведению тестирования;

- Руководства по проверке результатов выполнения заданий с развернутыми ответами.

Все переведенные материалы, требуемые для верификации международными экспертами, были высланы в международный координационный центр. Наряду с переведенными материалами в международный центр высылались также Национальные формы адаптации (Test Adaptation Spreadsheet, Questionnaire Adaptation Spreadsheet), в которых отмечались любые изменения, внесенные в национальный перевод, и обязательный перевод некоторых частей заданий и формулировок. Пример заполненной Национальной формы адаптации для заданий представлен на рисунке 1.5.

В процессе верификации в международном координационном центре осуществляется анализ перевода тестовых заданий и вопросов анкет для учащихся и администрации образовательной организации, руководств по проверке и оценке выполнения заданий с развернутыми ответами, руководства по проведению тестирования и согласование внесенных изменений.

Международный эксперт – верификатор фиксирует и описывает все отклонения от международной версии материалов, сделанные при переводе на родной язык, которые не были предварительно описаны в Национальных формах адаптации и утверждены в международном координационном центре. Все замеченные изменения инструментария заносятся в Национальные формы адаптации исследования PISA-2015.

Рис. 1.5. Пример заполненной Национальной формы адаптации для заданий по математической грамотности.

III.1.1.4. Корректировка по замечаниям международных экспертов

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– Корректировка адаптированного инструментария по замечаниям международных экспертов (замена слов, понятий, структуры предложений, формата и т.д.).

После верификации международными экспертами страны-участницы получают все прошедшие проверку материалы, которые представляются в текстовом формате в режиме исправлений с комментариями.

На рисунке 1.6. приведен пример материалов, полученных после международной верификации.

Специалисты национального координационного центра знакомятся с замечаниями и исправлениями международного эксперта и принимают решение о внесении необходимых изменений в инструментарий исследования (замена слов, понятий, структуры предложений, формата и т.д.).

Данный этап является одним из механизмов обеспечения качества инструментария и качества работы. При выявлении некорректных формулировок, изменений формата заданий и др. вносятся исправления, т.е. повышается качество проводимых работ.

Все изменения, сделанные при корректировке, вносятся в Контрольные формы для корректировки инструментария по замечаниям международных экспертов исследования PISA-2015. После этого формируется обновленная версия Национальных форм адаптации.

Документы (окончательные версии Национальных форм адаптации), подтверждающие факт верификации инструментария PISA-2015 международными экспертами, представлены в Приложении 1 (в электронном виде).

Рис. 1.6. Пример материалов, полученных после международной верификации.

III.1.1.5. Формирование макетов руководств

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– Формирование макетов руководств в соответствии с международным инструментарием.

Макетирование и верстка осуществляется в файлы-оригиналы в электронном виде в редактируемом формате Microsoft Word© с использованием библиотеки шрифтов, представленной разработчиками (международным координационным центром), с соблюдением структуры файла, шрифтов, стилей, разметки страниц, таблиц, обтекания изображений текстом, колонтитулов, оглавления и т.д.

Окончательное согласование инструментария в международном координационном центре осуществляется после проверки расположения всех элементов, которые могут повлиять на качество сопоставления результатов исследования, и завершается отправкой итоговых электронных версий руководств в формате PDF в международный координационный центр.

В таблице 1.1 приводятся все руководства, которые были переведены, адаптированы, верифицированы и для которых осуществлялось макетирование, с указанием количества страниц.

Таблица 1.1

Объем макетов руководств международного исследования PISA-2015

| № п/п | Название руководства | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| Руководства по проведению исследования |  |  |
| 1 | Руководство по проведению исследования PISA-2015 | 62 |
| 2 | Руководство по использованию программы тестирования PISA-2015 | 16 |
| 3 | Сценарий проведения тестирования и анкетирования | 17 |
| Руководства по проверке результатов выполнения заданий с развернутыми ответами |  |  |
| 4 | - по естественнонаучной грамотности (новые задания) | 50 |
| 5 | - по естественнонаучной грамотности (якорные задания) | 41 |
| 6 | - по читательской грамотности | 61 |
| 7 | - по математической грамотности | 28 |
| Всего: |  | 268 |

III.1.1.6. Комплектация инструментария для каждой образовательной организации, отобранной для участия в основном исследовании PISA-2015, в соответствии со списками учащихся, отобранных для исследования

Работа выполнялась с использованием следующих методов:

– Запись компьютерных программ для тестирования и анкетирования учащихся на USB-носители в количестве, соответствующем числу учащихся, участвующих в компьютерном тестировании.

– Подбор руководств по проведению тестирования и анкетирования, форм участия учащихся, протоколов проведения тестирования в соответствии со списками учащихся, отобранных для исследования.

Компьютерное тестирование PISA-2015 проводилось с использованием специальной программы SDS (Student Delivery System), которая позволяет автономно провести тестирование и анкетирование каждого ученика. Программа тестирования учащихся запускается и работает с USB-носителей.

Для записи программы тестирования на USB-носители создавался мастер-диск, содержащий программу для тестирования, и осуществлялось копирование образа мастер-диска на USB-носитель промышленным методом. Количество USB-носителей соответствовало числу учащихся, отобранных для компьютерного тестирования, с учетом запасных USB-носителей и составило 6510 (6299 основных и 211 запасных).

Комплектация инструментария осуществлялась для каждой из 210 образовательных организаций, отобранных для участия в исследовании PISA-2015, в соответствии со списками учащихся, отобранных для тестирования. Она включала в себя комплектацию USB-носителей в количестве, соответствующем числу участвующих в компьютерном тестировании учащихся; руководств по проведению тестирования, списков учащихся, форм участия учащихся, форм с данными для входа в систему, протоколов проведения тестирования.

Ниже представлены фотографии (рис. 1.7) скомплектованных материалов для одной из образовательных организаций: пакет с USB-носителями и пластиковый конверт с бумажными материалами (руководствами по проведению тестирования, списком учащихся, формами участия учащихся, формами с данными для входа в систему, протоколами проведения тестирования). На пакете с USB-носителями и на конверте с бумажными материалами имеется наклейка, на которой указано название региона, название образовательной организации, ID образовательной организации, количество USB-носителей.

Рис. 1.7. Скомплектованные материалы для образовательной организации, отобранной для исследования PISA-2015.

III.1.1.7. Отправка и передача материалов исследования региональным координаторам

Работа выполнялась с использованием следующих методов:

– Инструктаж региональных координаторов о проведении исследования в регионе и конфиденциальности материалов и полученных данных.

– Почтовая рассылка и передача курьеру материалов с фиксацией получателя.

Без организованной отправки и передачи материалов в регионы невозможно обеспечить своевременное и качественное проведение исследования в отобранных образовательных организациях.

Отправка и передача материалов исследования региональным координаторам осуществлялась специалистами национального центра во время проведения совещания региональных координаторов, проводимого в г. Москве в ФГБНУ ИСРО РАО.

До отправки и передачи материалов региональным координаторам был проведен инструктаж региональных координаторов о проведении исследования в регионе и конфиденциальности материалов и полученных данных. Каждый региональный координатор заполнил Соглашения о конфиденциальности материалов международного исследования PISA-2015, которые хранятся в национальном центре.

Каждому региональному координатору по окончании совещания были переданы материалы для проведения исследования PISA в образовательных организациях его региона. Материалы включали в себя: коробку с USB-носителями, скомплектованными для каждой образовательной организации, и пакет с конвертами для каждой образовательной организации (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Скомплектованные материалы для передачи в регионы, отобранные для проведения основного исследования PISA-2015.

Почтовая рассылка и передача курьеру материалов с фиксацией получателя осуществлялась для тех регионов, региональные координаторы которых не имели возможности взять с собой материалы.

Получение материалов региональными координаторами фиксировалось в форме «Список представителей регионов на получение материалов международного исследования PISA-2015». Данная форма представлена ниже (таблица 1.2).

Таблица 1.2

Список представителей регионов на получение материалов 
международного исследования PISA-2015

| № | Регион | ФИО регионального координатора или лица, его представляющего | PISA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Получено |
|  | Республика Башкортостан | Рямов Рустам Фаритович | + |
|  | Республика Дагестан | Гаджиева Мадина Абмалутдиновна | + |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | Карданова Юлия Хасановна | + |
|  | Республика Саха (Якутия) | Винокурова Ольга Сергеевна | + |
|  | Республика Татарстан | Зияева Гульмира Акмаловна | + |
|  | Чувашская Республика | Федотова Любовь Александровна | + |
|  | Алтайский край | Петунина Елена Владимировна | + |
|  | Краснодарский край | Шохина Светлана Геннадиевна | + |
|  | Красноярский кра | Семенов Сергей Викторович | + |
|  | Ставропольский край | Магомедов Сергей Магомедович | + |
|  | Архангельская область | Волкова Елена Михайловна | + |
|  | Белгородская область | Хоменко Елена Сергеевна | + |
|  | Владимирская область | Спицына Ольга Владимировна | + |
|  | Волгоградская область | Насуцева Фатима Асланбеевна | + |
|  | Воронежская область | Дендебер Леонид Анатольевич | + |
|  | Ивановская область | Вилесова Ольга Борисовна | + |
|  | Иркутская область | Донской Виктор Ильич | + |
|  | Калининградская область | Евдокимова Людмила Анатольевна | + |
|  | Камчатский край | Ушкова Елена Дмитриевна | + |
|  | Кемеровская область | Елисеева Галина Александровна | + |
|  | Костромская область | Фоминых Сергей Александрович | + |
|  | Липецкая область | Бунеева Валентина Петровна | + |
|  | Московская область | Бойцова Ирина Вячеславовна | + |
|  | Нижегородская область | Каляева Ольга Станиславовна | + |
|  | Новгородская область | Быстрова Ольга Владимировна | + |
|  | Новосибирская область | Пиотух Елена Ивановна | + |
|  | Омская область | Понкратова Светлана Геннадьевна | + |
|  | Оренбургская область | Тимченко Леонид Анатольевич | + |
|  | Пермский край | Калинчикова Лариса Николаевна | + |
|  | Ростовская область | Юшко Галина Николаевна | + |
|  | Рязанская область | Генералова Ольга Викторовна | + |
|  | Самарская область | Бурцева Ирина Владимировна | + |
|  | Саратовская область | Спицына Мария Дмитриевна | + |
|  | Свердловская область | Мамонтова Марина Юрьевна | + |
|  | Томская область | Сербина Наталья Павловна | + |
|  | Ульяновская область | Михеева Светлана Александровна | + |
|  | Челябинская область | Шитько Алексей Юрьевич | + |
|  | г. Москва | Марголина Валентина Васильевна | + |
|  | г. Санкт-Петербург | Ибрагимова Наталья Ивановна | + |
|  | Ханты-Мансийский АО | Дивеева Галина Вячеславовна | + |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | Вилесова Ольга Борисовна | + |
|  | Приморский край | Ульянкина Наталья Степановна | + |

*  *  *

В итоге проведенной работы по данному направлению был подготовлен адаптированный международный инструментарий для основного исследования математической, естественнонаучной и читательской грамотности представительной выборки учащихся 15-летнего возраста PISA-2015, включающий: тесты, анкеты для учащихся, анкету для администрации образовательной организации (для проведения на компьютерах); руководства по проведению исследования и проверке результатов выполнения заданий с развернутыми ответами. Общий объем инструментария основного исследования (для проведения на компьютерах) составляет 48,2 п.л. в пересчете на бумажные носители.

В Приложении 1 представлен на электронных носителях адаптированный международный инструментарий для основного исследования математической, естественнонаучной и читательской грамотности представительной выборки учащихся 15-летнего возраста PISA-2015, включающий: тесты, анкеты для учащихся, анкету для администрации образовательной организации (для проведения на компьютерах) общим объемом 34,8 п.л. (696 стр.) в пересчете на бумажные носители; руководства по проведению исследования и проверке результатов выполнения заданий с развернутыми ответами (общим объемом 13,4 п.л. (268 стр.) в пересчете на бумажные носители.

III.2. Подготовка адаптированного международного инструментария для проведения основного исследования TIMSS-2015 (4 и 8 классы, 11 классы)

III.2.1. Подготовка адаптированного международного инструментария для проведения основного исследования TIMSS-2015 (4 и 8 классы, 11 классы)

Выполнены работы по подготовке адаптированного международного инструментария для оценки образовательных достижений по математике и естествознанию на основе международного инструментария и разработанной для стран-участниц исследования процедуры.

Данный этап работы включал следующие этапы:

– перевод и адаптацию в соответствии с международной процедурой;

– верификацию международными экспертами;

– корректировку по замечаниям международных экспертов;

– формирование макетов печатных материалов;

– комплектацию инструментария для каждой образовательной организации, отобранной для участия в основном исследовании в соответствии со списками учащихся; отобранных для исследования;

– отправку и передачу материалов исследования региональным координаторам.

При выполнении данного направления работ в качестве основы использовался следующий инструментарий:

– Технические стандарты программ IEA.

– Руководство для национального координатора исследования TIMSS-2015.

– Рекомендации по переводу тестовых заданий и вопросов анкет исследования TIMSS-2015.

– Оригиналы международного инструментария исследования  TIMSS-2015.

– Описание процедуры адаптации международного инструментария, включая требования к верификации и корректировке.

– Федеральный государственный стандарт начального, основного и среднего общего образования.

– Национальные формы адаптации, верификации и корректировки по замечаниям международным экспертов исследования TIMSS-2015.

– Рекомендации по формированию макетов тестов, анкет и руководств исследования TIMSS-2015.

– Формы для экспертизы качества инструментария.

– Рекомендации по комплектации инструментария для образовательных организаций, отобранных для участия в основном исследовании TIMSS-2015.

– Списки образовательных организаций, отобранных для основного исследования TIMSS-2015.

– Списки учащихся, отобранных для основного исследования TIMSS-2015.

– Данные о региональных координаторах регионов, отобранных для исследования TIMSS-2015.

– Соглашения о конфиденциальности материалов международного исследования TIMSS-2015.

– Формы отправки и получения материалов исследования TIMSS-2015 региональными координаторами.

Данный этап работы выполнялся с использованием материалов, предоставленных Заказчиком по запросу Исполнителя. Заказчиком были предоставлены: международный инструментарий, описание процедуры адаптации международного инструментария, включая требования к верификации и корректировке, список и контакты экспертов, списки учащихся, отобранных для исследования, данные о международном координационном центре, библиотека шрифтов. По согласованию с Заказчиком данные материалы получены по единоразовому запросу в 2014 году на весь период проведения исследования TIMSS в 2014-2015 годах.

Ниже, на рис. 2.1, представлена копия запроса на имя Заказчика и копия ответа на данный запрос (рис. 2.2).

Рис. 2.1. Копия запроса на получение материалов

Рис. 2.2. Копия ответа на запрос на получение материалов

III.2.1.1. Перевод международного инструментария в соответствии с международной процедурой.

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– Стандартизированный перевод с английского языка на русский язык.

Перевод международного инструментария с английского языка на русский язык осуществляется строго в соответствии с требованиями международного координационного центра, поэтому данный метод перевода относится к так называемому «стандартизированному переводу».

Задания, отобранные для проведения основного исследования TIMSS-2015 для 4, 8 и 11 классов, были предоставлены международным центром исследования странам-участницам для дальнейшего их перевода на родной язык. Также перевода на родной язык требовали и другие материалы исследования: анкеты для учащихся, родителей, учителей и администрации образовательных организаций, инструкции для учащихся, руководства по проведению тестирований, руководства для проверки заданий со свободным ответом.

К переводчикам предъявлялись следующие требования:

– отличное владение английским/русским языками;

– большой опыт письменных переводов и редактирования переведенных на английский/русский языки текстов научно-технической литературы;

– опыт работы с учащимися (знание возрастных особенностей учащихся);

– опыт создания тестовых заданий (желательно).

При работе над переводом заданий теста переводчикам необходимо было соблюдать следующие основные требования:

– при переводе должны использоваться слова (термины) и фразы, эквивалентные тем, которые были использованы в международной версии;

– необходимо, чтобы основной смысл и трудность текста не был изменен по сравнению с международной версией;

– необходимо, чтобы уровень трудности задания не был изменен по сравнению с международной версией;

– любые изменения, внесенные в перевод, должны быть внесены в форму национальной адаптации и в дальнейшем согласованы с международным координационным центром.

Cписок переводчиков для выполнения работ по переводу инструментария по международному сравнительному исследованию TIMSS-2015, удовлетворяющих выдвинутым требованиям, был утвержден на заседании Центра оценки качества образования ИСМО РАО. Протокол данного заседания представлен ниже на рисунке 2.3.

Рис. 2.3. Протокол заседания Центра оценки качества образования ИСМО РАО по утверждению списка переводчиков инструментария международных исследований.

III.2.1.2. Адаптация международного инструментария в соответствии с международной процедурой.

Работа выполнялась с использованием следующих методов:

– Анализ на соответствие содержания инструментария российским образовательным стандартам общего образования.

– Приведение инструментария в соответствие с требованиями, предъявляемыми к учебно-методическим материалам в российской школе.

При проведении сравнительных исследований необходимо обеспечить эквивалентность используемого инструментария в различных странах. При этом инструментарий не должен дискриминировать российских учащихся по какому-либо основанию. Для этого выявляются элементы инструментария, по которым он адаптируется в соответствии с международными правилами. Данный метод направлен на повышение валидности инструментария.

В процессе адаптации международного инструментария была проведена следующая работа:

– Осуществлен анализ содержания инструментария на соответствие российским образовательным стандартам общего образования и выявлены те элементы инструментария, которые необходимо адаптировать. Для этого специалисты, используя Федеральный государственный образовательный стандарт начального, основного и среднего общего образования, проанализировали содержание всех заданий, направленных на оценку учебных достижений учащихся 4, 8 и 11 классов по математике и естественнонаучным предметам.

– Международный инструментарий приведен в соответствие с требованиями, предъявляемыми к учебно-методическим материалам в российской школе. Перепроверены форматы тестовых тетрадей, требования к шрифтам и качеству печати, т.е. соответствие гигиеническим требованиям.

– Проведена содержательная и тестологическая экспертиза тестовых заданий, что является важным этапом подготовки инструментария для оценки учебных достижений учащихся, обеспечения качества заданий и теста в целом.

Рекомендации к содержательной и тестологической экспертизе включали следующие положения.

1. При проведении содержательной экспертизы отслеживается корректность заданий с научной точки зрения, соответствие программам российской школы, соответствие возрастным особенностям учащихся.

2. Экспертиза заданий позволяет получить информацию о технических характеристиках задания (ясно ли оно сформулировано, нет ли ошибок, каково качество рисунков, если они имеются). Особое внимание уделяется тому, что проверяет данное задание (ясно ли, что проверяет данное задание, проверяет ли данное задание основные знания и умения или не основные, включающие дополнительный материал; является ли выбранный способ проверки (например, тип заданий) наилучшим или приемлемым в данном конкретном случае; насколько богатую информацию об усвоении учащимися данного учебного материала мы получим на основе этого задания; кто будет использовать эту информацию и т.д.).

3. Обращается внимание на то, насколько задание по содержанию и по форме мотивирует учащихся в их работе над тестом.

Содержательная экспертиза проводилась специалистами в области математики и естественнонаучных дисциплин, прошедшими специальную тестологическую подготовку.

Тестологическая экспертиза проводилась с целью выявления степени соответствия заданий требованиям теории и практики педагогических измерений. Она проводилась специалистами, имеющими тестологическую подготовку.

Данный этап осуществлялся специалистами-предметниками, специалистами в области математики и естественнонаучных предметов, специалистами, хорошо знакомыми с особенностями учебных предметов, учебно-методической литературы и возрастными особенностями учащихся.

III.2.1.3. Верификация международными экспертами.

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– Анализ адаптированного инструментария на соответствие оригиналу по формату, эквивалентности смысла, трудности задания и др.

Верификация подготовленного международного инструментария осуществляется с целью выявления его соответствия оригиналу по формату, эквивалентности смысла, трудности задания и др.

Международный инструментарий для оценки образовательных достижений по математике и естественнонаучным предметам учащихся 4, 8 и 11 классов, который проходит верификацию международными экспертами, включал:

- Инструкцию для учащихся (приводится в начале каждой тетради);

- Обложки тетрадей (передняя и задняя обложки);

- Задания для учащихся (4 класс: 156 заданий по математике, включающих 171 вопрос, и 164 задания по естествознанию, включающих 175 вопросов; 8 класс: 194 задания по математике, включающих 214 вопросов, и 195 заданий по естествознанию, включающих 218 вопросов; 11 класс: 101 задание по математике (профильный уровень), включающее 104 вопроса, и 91 задание по физике (профильный уровень), включающее 104 вопроса).

Все переведенные материалы были высланы в международный координационный центр для верификации международными экспертами. Наряду с переведенными материалами в международный центр высылались также Национальные формы адаптации (National Adaptations Forms), в которых отмечались любые изменения, внесенные в национальный перевод, а также обязательный перевод некоторых частей заданий и формулировок. Пример заполненной Национальной формы адаптации представлен на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Пример заполненной Национальной формы адаптации (блоки заданий по математике, 4 класс).

В процессе верификации в международном координационном центре осуществляется анализ перевода тестовых заданий по математике и естествознанию для учащихся 4 и 8 классов, а также заданий по математике (профильный уровень) и физике (профильный уровень) для учащихся 11 классов.

Международный эксперт – верификатор фиксирует и описывает все отклонения от международной версии материалов, сделанные при переводе на родной язык, которые не были предварительно описаны в национальных формах адаптации и утверждены в международном координационном центре. Все замеченные изменения инструментария заносятся в специальные разделы национальных форм адаптации.

Окончательное согласование инструментария в международном координационном центре осуществляется после проверки расположения всех элементов с помощью оптического сканера и завершается отправкой электронных и бумажных вариантов инструментария в международный координационный центр.

III.2.1.4. Корректировка по замечаниям международных экспертов

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– Корректировка адаптированного инструментария по замечаниям международных экспертов (замена слов, понятий, структуры предложений, формата и т.д.).

После верификации международными экспертами страны-участницы получают все материалы, прошедшие проверку, которые представляются в формате Adobe Acrobat© в режиме исправлений с комментариями.

Специалисты национального центра исследования TIMSS знакомятся с замечаниями и исправлениями международного эксперта и принимают решение о внесении необходимых изменений в инструментарий исследования (замена слов, понятий, структуры предложений, формата и т.д.).

Данный этап является одним из механизмов обеспечения качества инструментария и качества работы. При выявлении некорректных формулировок, изменений формата заданий и др. вносятся исправления, т.е. повышается качество проводимых работ.

Все изменения, сделанные при корректировке, вносятся в Национальные формы адаптации для корректировки инструментария по замечаниям международных экспертов исследования TIMSS-2015. После этого формируется обновленная версия Национальных форм адаптации.

На рис. 2.5 приведен пример материалов, полученных после международной верификации.

Рис. 2.5. Пример материалов, полученных после международной верификации (задание по естествознанию, 4 класс).

Документы (окончательные версии Национальных форм адаптации), подтверждающие факт верификации инструментария TIMSS-2015 международными экспертами, представлены в Приложении 2 (в электронном виде).

III.2.1.5. Формирование макетов тестов, анкет и руководств.

Работа выполнялась с использованием следующих методов:

– Объединение отдельных заданий в тестовые тетради в соответствии с международным инструментарием.

– Экспертиза качества инструментария.

На данном этапе осуществляется создание реальных тестовых тетрадей и руководств, которые будут использоваться в образовательных организациях. В связи с этим требуется создание сопоставимого инструментария в соответствии с международными требованиями, обеспечение которых способствует повышению качества работ.

Проведение данного этапа осуществлялось в строгом соответствии с Рекомендациями по формированию макетов тестов, анкет и руководств исследования TIMSS-2015. Объединение отдельных блоков с заданиями в тестовые тетради осуществлялось в соответствии со структурой международного инструментария.

Макетирование и верстка осуществлялись в файлы-оригиналы в электронном виде в редактируемом формате Adobe InDesign© с использованием библиотеки шрифтов, представленной разработчиками (международным координационным центром), с соблюдением структуры файла, шрифтов, стилей, разметки страниц, таблиц, обтекания изображений текстом, колонтитулов, оглавления и т.д.

Задания тестов для 4 и 8 классов представлены блоками по математике (M) и естественнонаучным предметам (S). При формировании тетрадей блоки заданий объединялись в соответствии со структурой тетрадей. Каждый из вариантов тетрадей включал по 4 блока заданий. В таблице 2.1 приведена структура 14 вариантов тетрадей для 4 и 8 классов.

Для учащихся 11 классов использовалось 12 вариантов тетрадей, из которых варианты 1-6 содержали задания по математике (профильный уровень), а варианты 7-12 – по физике (профильный уровень). В каждом варианте тетради содержалось три блока заданий (блоки М – по математике, блоки Р – по физике). При формировании тетрадей блоки заданий объединялись в соответствии со структурой тетрадей. В таблице 2.2 приведена структура 12 вариантов тетрадей для учащихся 11 классов.

Таблица 2.1

Структура вариантов тетрадей для учащихся 4 и 8 классов в исследовании TIMSS-2015

| Номер тетради | Блоки заданий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 класс | Часть 1 |  | Часть 2 |  |
| 1 | M01 | M02 | S01 | S02 |
| 2 | S02 | S03 | M02 | M03 |
| 3 | M03 | M04 | S03 | S04 |
| 4 | S04 | S05 | M04 | M05 |
| 5 | M05 | M06 | S05 | S06 |
| 6 | S06 | S07 | M06 | M07 |
| 7 | M07 | M08 | S07 | S08 |
| 8 | S08 | S09 | M08 | M09 |
| 9 | M09 | M10 | S09 | S10 |
| 10 | S10 | S11 | M10 | M11 |
| 11 | M11 | M12 | S11 | S12 |
| 12 | S12 | S13 | M12 | M13 |
| 13 | M13 | M14 | S13 | S14 |
| 14 | S14 | S01 | M14 | M01 |
| 8 класс | Часть 1 |  | Часть 2 |  |
| 1 | M01 | M02 | S01 | S02 |
| 2 | S02 | S03 | M02 | M03 |
| 3 | M03 | M04 | S03 | S04 |
| 4 | S04 | S05 | M04 | M05 |
| 5 | M05 | M06 | S05 | S06 |
| 6 | S06 | S07 | M06 | M07 |
| 7 | M07 | M08 | S07 | S08 |
| 8 | S08 | S09 | M08 | M09 |
| 9 | M09 | M10 | S09 | S10 |
| 10 | S10 | S11 | M10 | M11 |
| 11 | M11 | M12 | S11 | S12 |
| 12 | S12 | S13 | M12 | M13 |
| 13 | M13 | M14 | S13 | S14 |
| 14 | S14 | S01 | M14 | M01 |

Таблица 2.2

Структура вариантов тетрадей для учащихся 11 классов в исследовании TIMSS-2015

| Номер тетради | Блоки заданий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | М1 | М2 | М4 |
| 2 | М4 | М3 | М6 |
| 3 | М6 | М7 | М5 |
| 4 | М3 | М8 | М7 |
| 5 | M8 | M5 | M9 |
| 6 | M2 | M9 | M1 |
| 7 | Р1 | Р2 | Р4 |
| 8 | P4 | P3 | P6 |
| 9 | Р6 | Р7 | Р5 |
| 10 | Р3 | Р8 | Р7 |
| 11 | Р8 | Р5 | Р9 |
| 12 | P2 | P9 | P1 |

При проведении основного исследования TIMSS каждый блок заданий использовался дважды (входил в состав двух вариантов работы).

В варианты теста по математике и для 4, и для 8 классов было включено по 14 блоков заданий по математике и естественнонаучным предметам. В таблице 2.3 показано количество заданий и вопросов к ним в каждом из блоков по математике и естествознанию в тетрадях для 4 и 8 классов.

Таблица 2.3

Количество заданий и вопросов к ним по математике и 
естествознанию в тетрадях для 4 и 8 классов (по блокам)

| № блока | Количество заданий (вопросов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 класс |  | 8 класс |  |
|  | М | S | M | S |
| М01/S01 | 12 (14) | 12 (13) | 15 (17) | 14 (15) |
| М02/S02 | 10 (13) | 12 (13) | 13 (14) | 14 (15) |
| М03/S03 | 12 (12) | 12 (12) | 15 (15) | 12 (15) |
| М04/S04 | 10 (11) | 12 (12) | 13 (14) | 14 (15) |
| М05/S05 | 13 (14) | 12 (14) | 16 (18) | 14 (17) |
| М06/S06 | 11 (12) | 12 (12) | 13 (15) | 15 (16) |
| М07/S07 | 12 (13) | 14 (14) | 14 (17) | 16 (18) |
| М08/S08 | 11 (11) | 12 (12) | 14 (15) | 13 (15) |
| М09/S09 | 12 (12) | 11 (12) | 14 (15) | 14 (15) |
| М10/S10 | 11 (11) | 10 (12) | 13 (15) | 13 (15) |
| М11/S11 | 12 (12) | 12 (12) | 14 (15) | 14 (15) |
| М12/S12 | 11 (13) | 10 (13) | 14 (14) | 15 (16) |
| М13/S13 | 9 (12) | 11 (12) | 13 (16) | 12 (15) |
| М14/S14 | 10 (11) | 12 (12) | 13 (14) | 15 (16) |
| Всего: | 156 (172) | 164 (175) | 194 (214) | 195 (218) |

В варианты тестов по математике (профильный уровень) и по физике (профильный уровень) для учащихся 11 классов было включено по 3 блока заданий. В таблице 2.4 показано количество заданий и вопросов к ним в каждом из блоков по математике (профильный уровень) и физике (профильный уровень) в тетрадях для 11 класса.

Руководства по проведению тестирования и руководства по проверке заданий со свободными ответами формировались с помощью программы Microsoft Word©.

После завершения работы на данном этапе проводилась последняя интегральная экспертиза качества инструментария. В специальных формах для экспертизы качества инструментария фиксировались основные характеристики инструментария, которые могли повлиять на качество сопоставления результатов исследования.

Таблица 2.4

Количество заданий и вопросов к ним по математике (профильный уровень) и

физике (профильный уровень) в тетрадях для 11 классов (по блокам)

| № блока | Количество заданий (вопросов) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 11 класс |  |
|  | М | Р |
| М1/Р1 | 10 (10) | 10 (10) |
| М2/Р2 | 12 (12) | 9 (12) |
| М3/Р3 | 11 (11) | 11 (11) |
| М4/Р4 | 11 (12) | 11 (12) |
| М5/Р5 | 10 (11) | 11 (11) |
| М6/Р6 | 12 (12) | 12 (12) |
| М7/Р7 | 8 (12) | 8 (12) |
| М8/Р8 | 10 (12) | 10 (12) |
| М9/Р9 | 9 (12) | 9 (12) |
| Всего: | 101 (104) | 91 (104) |

Экспертиза качества инструментария является последним этапом, фиксирующим качество подготовленного адаптированного инструментария для проведения исследования.

В таблицах 2.5 и 2.6 приводится информация о числе страниц в инструментарии исследования TIMSS для 4, 8 и 11 классов, который был переведен, адаптирован, верифицирован и для которого осуществлялось макетирование.

Таблица 2.5

Инструментарий международного исследования TIMSS-2015 для 4 и 8 классов с указанием числа страниц

|  | Число страниц формата А4 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4 класс | 8 класс |
| Анкеты |  |  |
| Анкета для администрации школы | 12 | 12 |
| Анкета для родителей | 5 (20)* | – |
| Анкета для учащихся | 20 | 40 |
| Анкета для учителя начальной школы | 20 | – |
| Анкета для учителя естествознания | – | 12 |
| Анкета для учителя математики | – | 16 |
| Тетради |  |  |
| Тетрадь 1 | 40 | 48 |
| Тетрадь 2 | 36 | 48 |
| Тетрадь 3 | 40 | 48 |
| Тетрадь 4 | 40 | 48 |
| Тетрадь 5 | 36 | 48 |
| Тетрадь 6 | 40 | 48 |
| Тетрадь 7 | 40 | 48 |
| Тетрадь 8 | 36 | 48 |
| Тетрадь 9 | 36 | 48 |
| Тетрадь 10 | 40 | 48 |
| Тетрадь 11 | 40 | 44 |
| Тетрадь 12 | 40 | 48 |
| Тетрадь 13 | 40 | 48 |
| Тетрадь 14 | 40 | 48 |
| Руководства |  |  |
| Руководство для Школьного координатора | 21 | 21 |
| Руководство по проведению тестирования | 28 | 28 |
| Руководство по проверке заданий с открытыми ответами по математике | 46 | 54 |
| Руководство по проверке заданий с открытыми ответами по естествознанию | 70 | 97 |
| Материалы для подготовки |  |  |
| Материалы для подготовки учащихся к тестированию TIMSS (тетради D1 и/или D2, руководство по проверке заданий тетрадей D1 и/или D2) | 94 | 58 |
| Всего страниц: | 860 | 1006 |

* В скобках указано число страниц в анкете для родителей, сброшюрованной в формате 
297 x 105 мм

Таблица 2.6

Инструментарий международного исследования TIMSS-2015 для 11 классов с указанием числа страниц

|  | Число страниц формата А4 |
| --- | --- |
| Анкеты |  |
| Анкета для администрации школы | 12 |
| Анкета для учащихся (математика, профильный уровень) | 24 |
| Анкета для учащихся (физика, профильный уровень) | 24 |
| Анкета для учителя (математика, профильный уровень) | 16 |
| Анкета для учителя (физика, профильный уровень) | 16 |
| Тетради |  |
| Тетрадь 1 (математика, профильный уровень) | 32 |
| Тетрадь 2 (математика, профильный уровень) | 36 |
| Тетрадь 3 (математика, профильный уровень) | 32 |
| Тетрадь 4 (математика, профильный уровень) | 36 |
| Тетрадь 5 (математика, профильный уровень) | 32 |
| Тетрадь 6 (математика, профильный уровень) | 36 |
| Тетрадь 7 (физика, профильный уровень) | 32 |
| Тетрадь 8 (физика, профильный уровень) | 32 |
| Тетрадь 9 (физика, профильный уровень) | 32 |
| Тетрадь 10 (физика, профильный уровень) | 36 |
| Тетрадь 11 (физика, профильный уровень) | 36 |
| Тетрадь 12 (физика, профильный уровень) | 32 |
| Руководства |  |
| Руководство для Школьного координатора. 11 класс. Математика (профильный уровень) | 21 |
| Руководство для Школьного координатора. 11 класс. Физика (профильный уровень) | 21 |
| Руководство по проведению тестирования. 11 класс. Математика (профильный уровень) | 24 |
| Руководство по проведению тестирования. 11 класс. Физика (профильный уровень) | 24 |
| Руководство по проверке заданий с открытыми ответами по математике (профильный уровень) | 40 |
| Руководство по проверке заданий с открытыми ответами по физике (профильный уровень) | 56 |
| Всего: | 682 |

III.2.1.6. Комплектация инструментария для каждой образовательной организации, отобранной для участия в основном исследовании, в соответствии со списками учащихся, отобранных для исследования.

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– Подбор соответствующего количества различных вариантов теста для учащихся, анкет для учащихся, анкет для родителей (только для учащихся 4 классов), анкет для учителей и администрации образовательной организации, руководств по проведению тестирования и анкетирования в соответствии со списками учащихся, отобранных для исследования.

Для обеспечения надежности полученных результатов в международных исследованиях необходимо обеспечить получение каждой образовательной организацией полного комплекта материалов исследования, предназначенного именно для этой организации и подготовленного в полном соответствии с документацией данной организации.

Комплектация инструментария состояла в подборе соответствующего количества различных вариантов теста, руководств по проведению тестирования и анкетирования в соответствии со списками образовательных организаций и списками учащихся, отобранных для исследования. Она включает в себя комплектацию тетрадей и анкет для учащихся 4, 8 и 11 классов, анкет для родителей (только для исследования TIMSS в 4 классах) в количестве, соответствующем числу учащихся, участвующих в тестировании. Также в комплект для каждой образовательной организации входит руководство по проведению тестирования, анкета для администрации образовательной организации, анкеты для учителей, список учащихся, протокол проведения тестирования. Комплектация осуществлялась в строгом соответствии с Рекомендациями по комплектации инструментария для образовательных организаций, отобранных для участия в основном исследовании TIMSS-2015.

Для каждой образовательной организации, отобранной для участия в исследовании TIMSS в 4, 8 или 11 классе, инструментарий был скомплектован следующим образом:

1. В закрытом пакете находились материалы для тестирования и анкетирования учащихся. На пакете имелась наклейка с указанием названия региона, школы и тестируемого класса, а также идентификаторов школы и класса. Закрытый пакет содержал:

– тетради с тестами для учащихся;

– анкеты для учащихся;

– Список учащихся;

– два протокола проведения тестирования (один для основного тестирования, второй – для дополнительного);

– Форму расчета коэффициента участия (для определения необходимости проведения дополнительного тестирования).

Этот пакет должен был вскрываться за 1 ч до начала тестирования.

В пакете также находились дополнительные экземпляры тетрадей с тестами и анкет, используемых в случае типографских ошибок, порчи тетрадей или анкет, а также в случае появления новых учеников в классе, прибывших после оформления документов тестирования.

2. Часть материалов исследования находилась в открытых конвертах (пакетах). На конверте также имелась наклейка с указанием названия региона, школы и тестируемого класса, а также идентификаторов школы и класса. С содержащимися в нем материалами можно было ознакомиться до проведения тестирования. В этом конверте находились:

– Список учащихся;

– Руководство по проведению тестирования;

– Анкеты для учителей;

– Список учителей, которые должны участвовать в анкетировании;

– Анкета для администрации школы.

Кроме того, для каждой образовательной организации, отобранной для тестирования учащихся 4 классов, был скомплектован еще один пакет, содержащий анкеты для родителей учащихся.

Ниже представлены фотографии (рис. 2.6) материалов, скомплектованных для одной из образовательных организаций, отобранных для участия в исследовании TIMSS: закрытый пакет с материалами для тестирования и анкетирования учащихся и конверт с сопроводительными документами (списком учащихся, списком учителей, Руководством по проведению тестирования, анкетами для учителей и администрации образовательной организации).

Рис. 2.6. Скомплектованные материалы для образовательной организации, отобранной для исследования TIMSS-2015.

Адаптированный инструментарий международного исследования TIMSS-2015 (кроме анкет и руководств по проведению тестирования), имеет статус конфиденциальных документов.

III.2.1.7. Отправка и передача материалов исследования региональным координаторам

Работа выполнялась с использованием следующих методов:

– Инструктаж региональных координаторов о проведении исследования в регионе и конфиденциальности материалов и полученных данных.

– Почтовая рассылка и передача курьеру материалов с фиксацией получателя.

Без организованной отправки и передачи материалов в регионы невозможно обеспечить своевременное и качественное проведение исследований в отобранных образовательных организациях.

Отправка и передача материалов исследования региональным координаторам осуществлялась специалистами национального центра во время проведения совещания региональных координаторов исследования TIMSS, проводимого в ИСРО РАО.

До передачи материалов региональным координаторам был проведен инструктаж региональных координаторов о проведении исследования TIMSS в регионе и конфиденциальности материалов и полученных данных. Каждый региональный координатор заполнил Соглашение о конфиденциальности материалов международного исследования TIMSS-2015, которые хранятся в ИСРО РАО.

Каждому региональному координатору по окончании совещания были переданы или отправлены почтой материалы для проведения исследования TIMSS в образовательных организациях его региона. Материалы включали в себя закрытые пакеты с материалами для тестирования и анкетирования учащихся и конверты с сопроводительными документами для каждой образовательной организации региона, отобранной для участия в одном из направлений исследования TIMSS. Все материалы, предназначенные для передачи региональному координатору или отправки в регион, были упакованы в коробки. На коробках имелись наклейки с указанием названия региона и направления исследования TIMSS (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Скомплектованные материалы для передачи в регионы, отобранные для проведения основного исследования TIMSS-2015.

Почтовая рассылка и передача курьеру материалов с фиксацией получателя является обязательным этапом исследования. Получение материалов региональными координаторами фиксировалось в форме «Список представителей регионов на получение материалов международного исследования TIMSS-2015». Данная форма представлена в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Список представителей регионов на получение материалов 
международного исследования TIMSS-2015

| № | Регион | ФИО регионального координатора или лица, его представляющего | TIMSS 4 класс | TIMSS 8, 11 классы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Получено | Получено |
|  | Республика Башкортостан | Рямов Рустам Фаритович | + | + |
|  | Республика Дагестан | Гаджиева Мадина Абмалутдиновна | + | + |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | Карданова Юлия Хасановна | + | + |
|  | Республика Марий Эл | Комелина Елена Витальевна | + |  |
|  | Республика Саха (Якутия) | Винокурова Ольга Сергеевна | + |  |
|  | Республика Татарстан | Зияева Гульмира Акмаловна | + | + |
|  | Чувашская Республика | Федотова Любовь Александровна | + | + |
|  | Алтайский край | Петунина Елена Владимировна | + | + |
|  | Краснодарский край | Шохина Светлана Геннадиевна | + | + |
|  | Красноярский кра | Семенов Сергей Викторович | + | + |
|  | Ставропольский край | Магомедов Сергей Магомедович | + | + |
|  | Хабаровский край | Черепанова Алина Сергеевна |  | + |
|  | Архангельская область | Волкова Елена Михайловна |  | + |
|  | Астраханская область | Ли Ирина Георгиевна | + |  |
|  | Белгородская область | Хоменко Елена Сергеевна |  | + |
|  | Брянская область | Елисеева Татьяна Владимировна | + |  |
|  | Владимирская область | Спицына Ольга Владимировна | + | + |
|  | Волгоградская область | Насуцева Фатима Асланбеевна |  | + |
|  | Вологодская область | Осокин Игорь Владимирович | + |  |
|  | Воронежская область | Дендебер Леонид Анатольевич | + | + |
|  | Иркутская область | Донской Виктор Ильич | + | + |
|  | Калининградская область | Евдокимова Людмила Анатольевна | + | + |
|  | Калужская область | Сенин Евгений Александрович | + | + |
|  | Камчатский край | Ушкова Елена Дмитриевна |  | + |
|  | Кемеровская область | Елисеева Галина Александровна | + | + |
|  | Костромская область | Фоминых Сергей Александрович |  | + |
|  | Курганская область | Стрельцова Светлана Николаевна | + |  |
|  | Липецкая область | Бунеева Валентина Петровна |  | + |
|  | Московская область | Бойцова Ирина Вячеславовна | + | + |
|  | Нижегородская область | Каляева Ольга Станиславовна | + | + |
|  | Новгородская область | Быстрова Ольга Владимировна | + | + |
|  | Новосибирская область | Пиотух Елена Ивановна | + | + |
|  | Омская область | Понкратова Светлана Геннадьевна |  | + |
|  | Оренбургская область | Тимченко Леонид Анатольевич | + | + |
|  | Пермский край | Калинчикова Лариса Николаевна | + | + |
|  | Ростовская область | Юшко Галина Николаевна | + | + |
|  | Рязанская область | Генералова Ольга Викторовна | + |  |
|  | Самарская область | Бурцева Ирина Владимировна | + | + |
|  | Саратовская область | Спицына Мария Дмитриевна | + | + |
|  | Свердловская область | Мамонтова Марина Юрьевна | + | + |
|  | Томская область | Сербина Наталья Павловна | + | + |
|  | Тульская область | Прокофьева Елена Борисовна | + |  |
|  | Тюменская область | Розовик Ольга Георгиевна |  | + |
|  | Ульяновская область | Михеева Светлана Александровна | + | + |
|  | Челябинская область | Шитько Алексей Юрьевич | + | + |
|  | Ярославская область | Балуева Елена Борисовна |  | + |
|  | г. Москва | Марголина Валентина Васильевна | + | + |
|  | г. Санкт-Петербург | Ибрагимова Наталья Ивановна | + | + |
|  | Ханты-Мансийский АО | Дивеева Галина Вячеславовна | + |  |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | Вилесова Ольга Борисовна |  | + |
|  | Забайкальский край | Попова Тамара Яковлевна | + |  |
|  | Приморский край | Ульянкина Наталья Степановна | + | + |
|  | Сахалинская область | Майорова Ольга Игоревна | + |  |

*  *  *

В итоге проведенной работы по данному направлению был подготовлен адаптированный международный инструментарий для оценки образовательных достижений по математике и естествознанию исследования качества математического и естественнонаучного образования в начальной, основной и средней школе (4, 8 и 11 классы) TIMSS-2015, включающий:

– для 4 класса: тесты – 14 тетрадей; руководство по проведению тестирования; руководство для школьного координатора; анкету для учащихся; анкету для родителей; анкету для учителя начальной школы; анкету для администрации школы; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по математике; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по естествознанию; материалы для подготовки учащихся 4 классов к тестированию TIMSS.

– для 8 класса: тесты – 14 тетрадей; руководство для школьного координатора; руководство по проведению тестирования; анкету для учащихся; анкету для учителя математики; анкету для учителя естествознания; анкету для администрации школы; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по математике; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по естествознанию; материалы для подготовки учащихся 8 классов к тестированию TIMSS.

– для 11 класса: тесты – 6 тетрадей по математике, 6 тетрадей по физике; руководство для школьного координатора (математика, профильный уровень); руководство для школьного координатора (физика, профильный уровень); руководство по проведению тестирования (математика, профильный уровень); руководство по проведению тестирования (физика, профильный уровень); анкету для учащихся (математика, профильный уровень); анкету для учащихся (физика, профильный уровень); анкету для учителя математики; анкету для учителя физики; анкету для администрации школы; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по математике; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по естествознанию (физике).

В Приложении 2 представлены материалы для:

– 4 класса (тесты – 14 тетрадей; руководство по проведению тестирования; руководство для школьного координатора; анкета для учащихся; анкета для родителей; анкета для учителя начальной школы; анкета для администрации школы; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по математике; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по естествознанию; материалы для подготовки учащихся 4 классов к тестированию TIMSS), общим объемом 43 п.л., на бумажных и электронных носителях.

– 8 класса (тесты – 14 тетрадей; руководство для школьного координатора; руководство по проведению тестирования; анкета для учащихся; анкета для учителя математики; анкета для учителя естествознания; анкета для администрации школы; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по математике; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по естествознанию; материалы для подготовки учащихся 8 классов к тестированию TIMSS), общим объемом 50,3 п.л., на бумажных и электронных носителях.

– 11 класса (тесты – 6 тетрадей по математике, 6 тетрадей по физике; руководство для школьного координатора (математика, профильный уровень); руководство для школьного координатора (физика, профильный уровень); руководство по проведению тестирования (математика, профильный уровень); руководство по проведению тестирования (физика, профильный уровень); анкета для учащихся (математика, профильный уровень); анкета для учащихся (физика, профильный уровень); анкета для учителя математики; анкета для учителя физики; анкета для администрации школы; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по математике; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по естествознанию (физике), общим объемом 34,1 п.л., на бумажных и электронных носителях.

III.3. Формирование выборки образовательных организаций и учащихся для участия в основном исследовании PISA-2015

III.3.1. Формирование выборки образовательных организаций и учащихся для участия в основном исследовании PISA-2015

Выполнены работы по формированию представительной выборки образовательных организаций России для участия в основном исследовании математической, естественнонаучной и читательской грамотности 15-летних учащихся PISA-2015.

Данный этап работы был реализован в соответствии с требованиями к формированию и параметрам выборок образовательных организаций:

– выборка включает не менее 4400 учащихся из не менее 200 образовательных организаций 42 субъектов Российской Федерации.

– формирование выборки образовательных организаций (не менее 4 образовательных организаций в каждом субъекте Российской Федерации) в соответствии с международными методиками.

– обеспечение верификации и утверждения выборки образовательных организаций международными экспертами.

При выполнении данного направления работ в качестве основы использовался следующий инструментарий:

– Технические стандарты исследования PISA-2015.

– Руководство для национального координатора исследования PISA-2015.

– Рекомендации по формированию выборки образовательных организаций исследования PISA-2015.

– Программное обеспечение KeyQuest для формирования выборки учащихся и подготовки системы их идентификации, разработанное специалистами Международного координационного центра PISA-2015 для стран-участниц.

Данный этап работы выполнялся с использованием материалов, предоставленных Заказчиком по запросу Исполнителя. Заказчиком были предоставлены: международный инструментарий, описание процедуры адаптации международного инструментария, включая требования к верификации и корректировке, список и контакты экспертов, списки учащихся, отобранных для исследования, данные о международном координационном центре, библиотеку шрифтов.

Копия запроса на имя Заказчика на получение материалов и копия ответа на данный запрос представлены в разделе III.1.1 (см. стр. 24-25).

III.3.1.1. Формирование баз данных образовательных организаций регионов, отобранных для участия в основном исследовании PISA-2015

Работа выполнялась с использованием следующих методов:

– Сбор баз данных образовательных организаций регионов, отобранных для участия в исследовании, с указанием типа, расположения и наполняемости всех параллелей классов.

– Подготовка базы данных для отбора образовательных организаций.

– Внешняя и внутренняя стратификация баз данных образовательных организаций.

При проведении международных сравнительных исследований в России, как и в ряде других крупных стран, используется трехэтапная выборка учащихся. Ее суть состоит в том, что страна с большой территорией делится на «страты» (как правило, это разделение совпадает с административным делением страны; в России «стратами» являются регионы – субъекты РФ (республики, края, области и автономные образования)), и на первом этапе выбираются именно они. На втором этапе в выбранных регионах выбираются образовательные организации, а на третьем этапе в отобранных образовательных организациях выбираются учащиеся, которые примут участие в тестировании.

На первом этапе формирования выборки в России в 2014 году были отобраны для участия в исследовании PISA-2015 и утверждены международным координационным центром 42 региона.

На втором этапе осуществлялась выборка образовательных организаций в регионах, отобранных на первом этапе. Число выбираемых образовательных организаций в каждом из 42 регионов определялось, исходя из «веса» данного региона в исследуемой популяции и наполняемости образовательной организации учащимися обследуемой популяции в данном регионе. При этом, согласно требованиям международного координационного центра, число образовательных организаций в любом выбранном регионе не должно быть менее 4. На распределение образовательных организаций по регионам влияет необходимость пропорционально отобразить все выбранные регионы и корректно представить в выборке образовательные организации разного типа и расположенные в разных типах населенных пунктов.

Каждый этап и промежуточные шаги формирования выборки учащихся строго контролировались международным координационным центром PISA. Каждое действие в формировании выборки фиксировались в специальных формах (Sampling Form), которые по мере их заполнения отсылались ответственным за выборку представителям координационного центра. Примеры Форм, составленных в ходе формирования выборки для исследования PISA-2015, представлены на рис. 3.1. Формы даны на английском языке в том формате, в котором они представлялись в международный координационный центр.

Рис. 3.1. Формы, составленные в ходе формирования выборки для исследования PISA-2015.

Список регионов, отобранных для участия в исследовании PISA-2015, с указанием количества выбранных образовательных организаций представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Список регионов, отобранных для участия в исследовании 
PISA-2015, с указанием числа отобранных образовательных организаций

| № п/п | Код региона | Название региона | Число отобранных ОО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03 | Республика Башкортостан | 7 |
| 2 | 05 | Республика Дагестан | 6 |
| 3 | 07 | Кабардино-Балкарская Республика | 4 |
| 4 | 14 | Республика Саха (Якутия) | 4 |
| 5 | 16 | Республика Татарстан | 7 |
| 6 | 21 | Чувашская Республика | 4 |
| 7 | 22 | Алтайский край | 4 |
| 8 | 23 | Краснодарский край | 7 |
| 9 | 24 | Красноярский край | 6 |
| 10 | 25 | Приморский край | 4 |
| 11 | 26 | Ставропольский край | 4 |
| 12 | 29 | Архангельская область | 4 |
| 13 | 31 | Белгородская область | 4 |
| 14 | 33 | Владимирская область | 4 |
| 15 | 34 | Волгоградская область | 4 |
| 16 | 36 | Воронежская область | 4 |
| 17 | 37 | Ивановская область | 4 |
| 18 | 38 | Иркутская область | 6 |
| 19 | 39 | Калининградская область | 4 |
| 20 | 41 | Камчатский край | 4 |
| 21 | 42 | Кемеровская область | 4 |
| 22 | 44 | Костромская область | 4 |
| 23 | 48 | Липецкая область | 4 |
| 24 | 50 | Московская область | 8 |
| 25 | 52 | Нижегородская область | 6 |
| 26 | 53 | Новгородская область | 4 |
| 27 | 54 | Новосибирская область | 4 |
| 28 | 55 | Омская область | 4 |
| 29 | 56 | Оренбургская область | 4 |
| 30 | 59 | Пермский край | 6 |
| 31 | 61 | Ростовская область | 7 |
| 32 | 62 | Рязанская область | 4 |
| 33 | 63 | Самарская область | 6 |
| 34 | 64 | Саратовская область | 4 |
| 35 | 66 | Свердловская область | 7 |
| 36 | 70 | Томская область | 4 |
| 37 | 73 | Ульяновская область | 4 |
| 38 | 74 | Челябинская область | 6 |
| 39 | 77 | г. Москва | 10 |
| 40 | 78 | г. Санкт-Петербург | 7 |
| 41 | 86 | Ханты-Мансийский автономный округ | 4 |
| 42 | 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 |
| Всего: |  |  | 210 |

Второй этап формирования выборки учащихся – выборка образовательных организаций – невозможен без взаимодействия национального координационного центра, осуществляющего проведение исследования, с региональными центрами. Поэтому после определения регионов, которые должны принять участие в тестировании, очень важно обеспечить связь с региональными организациями, которые могут оказать национальному центру помощь в организации и проведении исследования.

Одной из задач регионального координатора является организация работы по созданию базы данных образовательных организаций региона для формирования выборки образовательных организаций, которые примут участие в исследовании.

Фрагмент одного из региональных списков, полученных по запросу от регионального координатора Алтайского края, представлен в таблице 3.2.

Полученные из регионов базы данных были подготовлены для формирования выборки – из них были удалены дубликатные записи, проверена и при необходимости исправлена информация о типе населенного пункта, в котором расположена образовательная организация, типе образовательной организации, числе учащихся 1999 года рождения.

Помимо внешней (эксплицитной) стратификации образовательных организаций – распределения по стратам (регионам), проводилась и так называемая внутренняя (имплицитная) стратификация – распределение образовательных организаций по их типу и типу населенного пункта. В результате все образовательные организации, содержащие исследуемую совокупность учащихся, были поделены на непересекающиеся части.

Таблица 3.2

Фрагмент списка образовательных организаций Алтайского края

III.3.1.2. Отбор образовательных организаций для участия в основном исследовании PISA-2015.

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– Систематическая вероятностно-пропорциональная выборка образовательных организаций для участия в исследовании.

После завершения работы по проверке и корректировке баз данных, полученных из регионов, образовательные организации были выстроены по внутренним стратам, а внутри каждой страты – по возрастанию или убыванию наполняемости. После создания такого списка образовательных организаций вычислялся интервал выборки. Для этого численность всей исследуемой популяции региона (кумулятивная наполняемость) делилась на число выбираемых в регионе образовательных организаций.

Выборка образовательных организаций, так же как и выборка регионов, осуществлялась по числу учащихся в организации. Для этого случайным образом в пределах интервала выборки по числу учащихся выбиралось первая образовательная организация. Затем, следуя интервалу выборки от первой выбранной образовательной организации, идентифицировалась вторая выбранная образовательная организация. Этот процесс продолжался до тех пор, пока не было выбрано необходимое число образовательных организаций. Всего было выбрано 210 образовательных организаций. Каждой выбранной образовательной организации присваивался идентификационный номер, не зависящий от идентификатора организации в региональном списке.

В процессе формирования выборки для каждого выбранной образовательной организации определялись организации, которые в случае необходимости должны выступать в качестве замен. Основные характеристики этих образовательных организаций (расположение и наполняемость) должны соответствовать характеристикам образовательных организаций, выбранных для проведения исследования. Замены образовательных организаций разрешаются только в случае, если выбранная организация закрылась. Каждая замена должна быть согласована с международным координационным центром и запротоколирована.

III.3.1.3. Согласование и утверждение выборки образовательных организаций для участия в основном исследовании PISA-2015.

Работа выполнялась с использованием следующих методов:

– Согласование выборки образовательных организаций для участия в основном исследовании PISA-2015 с региональными координаторами.

– Согласование и утверждение выборки образовательных организаций для участия в основном исследовании PISA-2015 с международными экспертами.

После определения списка отобранных образовательных организаций он направлялся региональным координаторам с целью уточнения названий отобранных организаций, их типа и наполняемости. В случае расхождений реальной наполняемости в образовательной организации с той, которая была представлена в региональной базе данных, выяснялись причины расхождений (например, ошибка была допущена при составлении базы данных; администрация организации не учла часть учащихся при подсчете общего числа обучающихся 1999 г.р.; в образовательной организации с момента составления базы данных произошли существенные изменения) и данные корректировались.

В результате этой работы были уточнены данные по 210 образовательным организациям из 42 регионов страны.

После согласования выборки образовательных организаций с региональными координаторами она была направлена в Международный центр исследования PISA для согласования и утверждения. В итоге российская выборка образовательных организаций для участия в исследовании PISA-2015 была перепроверена и утверждена международными экспертами.

Каждый этап и промежуточные шаги формирования выборки учащихся строго контролировались международным координационным центром исследования PISA. Ответственные за верификацию российской выборки – Шейла Кравчук (Sheila Krawchuk) и Джон Лопдел (John Lopdell), специалисты американской организации WESTAT.

Обеспечение верификации и утверждения выборки образовательных организаций международными экспертами включало несколько этапов:

- Согласование и утверждение форм формирования выборки;

- Получение от международных экспертов по выборке специально подготовленного итогового файла в формате EXCEL (RUS_CY6_SMP_MSSamplingTask11.xlsx) со списком отобранных образовательных организаций, как основных, так и запасных, с указанием их идентификационных данных и закодированной информацией, характеризующей стратификационное положение и дизайн проведения исследования в каждой образовательной организации. Фрагмент данного файла приведен на рисунке 3.2.

Рис. 3.2. Фрагмент файла с утвержденным списком отобранных образовательных организаций.

Ниже, на рисунке 3.3, представлена переписка с международным специалистом Джоном Лопделом на тему утверждения итоговой формы с российской выборкой образовательных организаций.

Рис. 3.3. Фрагменты переписки с международным специалистом на тему утверждения выборки образовательных организаций.

III.3.1.4. Формирование выборки учащихся 15-летнего возраста для участия в тестировании и анкетировании.

Работа выполнялась с использованием следующих методов:

– Сбор списков всех учащихся 1999 года рождения в отобранных образовательных организациях.

– Компьютерное формирование выборки учащихся образовательной организации.

– Формирование Списков учащихся, отобранных для тестирования.

– Формирование идентификационной системы учащихся для комплектации инструментария для каждой образовательной организации.

Для проведения исследования должна быть сформирована представительная выборка учащихся 15-летнего возраста. Для ее формирования необходимо собрать списки всех учащихся 1999 года рождения в отобранных образовательных организациях. Этот этап является механизмом обеспечения представительности выборки учащихся России и объективность полученных результатов.

После завершения процесса формирования выборки образовательных организаций региональным координаторам был направлен запрос на списки всех учащихся 1999 года рождения, обучающихся в выбранных образовательных организациях, поскольку в соответствии с принятыми в исследовании PISA стандартами в каждой образовательной организации выбираются учащиеся 1999 года рождения.

Список обучающихся образовательной организации – основной документ, на основе которого проводится отбор обучающихся для участия в тестировании. Этот список должен был быть заверен директором образовательной организации.

В каждой образовательной организации составлялся один список, в который должны были быть включены все без исключения обучающиеся 1999 года рождения. Для общеобразовательных организаций в список включались учащиеся 1999 года рождения, если они обучались в седьмом классе и старше. Для организаций, реализующих программу среднего профессионального образования, включались все учащиеся 1999 года рождения, обучающиеся на 1 курсе.

Региональному координатору Национальным центром предоставлялась специальная форма Списка обучающихся, которая должна была быть заполнена в образовательных организациях (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Форма Списка обучающихся образовательной организации для исследования PISA-2015.

В списке должна была быть указана общая информация об образовательной организации (название, адрес, телефон, электронная почта), а также информация о каждом обучающемся:

- фамилия, имя;

- месяц и год рождения;

- пол;

- класс/группа;

- программа обучения. Код программы обучения соответствовал коду типа образовательной организации, утвержденному для исследования PISA: 1 – программа основного общего образования (5-9 классы); 2 – программа среднего общего образования (10-11 классы); 3 – программа среднего профессионального образования (техникум, колледж, профессиональное училище или др.);

- код специального обучения (Нарушение опорно-двигательного аппарата – Учащийся имеет постоянные нарушения опорно-двигательного аппарата средней или сильной степени – «1»; Отклонение в развитии – Учащийся имеет отклонение в умственном или психическом развитии. По результатам медицинской экспертизы ему поставлен диагноз «отклонение в развитии» – «2»; Русский язык не является родным – Учащийся, для которого русский язык не является родным, и он обучается менее 1 года на русском языке, и плохо владеет русским языком – «3»).

Заполненные списки обучающихся направлялись образовательными организациями в Национальный центр, где они были конвертированы в формат Excel для последующего импорта в программу KeyQuest. Конвертированный файл содержит информацию о всех обучающихся 1999 года рождения каждой из образовательных организаций, отобранных для участия в исследовании PISA: идентификационные номера, фамилию и имя учащегося, класс, пол, дату рождения, программу обучения, т.е. информацию, которая была предоставлена образовательной организацией (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Пример списка обучающихся, конвертированного в формат Excel.

KeyQuest – специальное программное обеспечение, которое на стадии формирования выборки учащихся используется в исследовании PISA для:

- выбора участников тестирования;

- присвоения участникам тестирования идентификационных номеров;

- определения номеров вариантов для каждого участника тестирования.

После отбора необходимого числа участников исследования программа KeyQuest присваивает им все необходимые идентификаторы и «раздает» варианты работы.

Затем с помощью программы формируется Список учащихся, отобранных для тестирования. Этот список включает всю информацию, полученную из образовательной организации, а также идентификационные номера и информацию об исключениях. Помимо Списка учащихся формируется Форма участия в компьютерном тестировании, где указано, какой вариант работы будет писать каждый из учащихся, а также Форма с данными учащегося для входа в систему (логин и пароль). В Форму участия при проведении тестирования заносится следующая информация: статус участия каждого учащегося и причина, по которой выбранный учащийся не смог принять участие. Подробно процедура заполнения рассматривается в Руководстве по проведению тестирования.

Пример заполненного Списка учащихся, отобранных для тестирования, приведен на рис. 3.6. Пример заполненной Формы участия приведен на рис. 3.7.

Формирование выборки осуществлялось на основе полного списка учащихся 1999 года рождения, представленного каждой из 210 отобранных образовательных организаций. Всего в полный список вошло 10 242 человека.

Представительная выборка учащихся в отобранных образовательных организациях 42 регионов страны для участия в исследовании PISA-2015 составила 6299 учащихся 1999 года рождения из 210 образовательных организаций.

Расшифровка кодов в колонке 11:

1 – Функциональные нарушения

2 – Отклонение в развитии

3 – Владение русским языком не позволяет принять участие в тестировании

Расшифровка кодов в колонке 12:

2 – Родители не разрешили участвовать в тестировании

3 – Находится на специальном или коррекционном обучении

4 – Выбыл в другую образовательную организацию

5 – Больше не посещает данную образовательную организацию и неизвестно, куда выбыл

n – Не соответствует критериям участия в исследовании PISA

Список учащихся, отобранных для тестирования PISA-2015 MS

Номер/название ОО: г. Новосибирск, СОШ 138

ФИО Координатора ОО: Иванова В.Ю. ФИО Проводящего тестирование:  Архипов А.Н.

Рис. 3.6. Пример заполненного Списка учащихся, отобранных для тестирования.

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) |  | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регион | ID страты | ID ОО | ID учаще-гося | Выбран-ный номер | Фамилия, имя учащегося | Класс/ курс | Пол (ж-1; м-2) | Дата рождения (мес.-год) |  |  | Прог-рамма обуче-ния | Код спец. обуче-ния | Код исклю-чения | Комментарии |
| 00 | 01 | 010 | 00004 | 00003 | Алексанов Илья, 10а | 10 | 2 | 12 | 1999 |  | 2 |  |  |  |
| 00 | 01 | 010 | 00009 | 00008 | Борисов Артем, 9а | 9 | 2 | 11 | 1999 |  | 1 |  | 4 |  |
| 00 | 01 | 010 | 00005 | 00012 | Михайлова Надежда, 10а | 10 | 1 | 12 | 1999 |  | 2 |  |  |  |
| 00 | 01 | 010 | 00002 | 00016 | Голосова Ирина, 10а | 10 | 1 | 05 | 1999 |  | 2 |  |  |  |
| 00 | 01 | 010 | 00014 | 00020 | Гайфуллин Руслан, 10б | 10 | 2 | 04 | 1999 |  | 2 | 3 | 3 |  |
| 00 | 01 | 010 | 00008 | 00024 | Гудяев Георгий, 10б | 10 | 2 | 09 | 1999 |  | 2 | 3 |  |  |
| 00 | 01 | 010 | 00011 | 00028 | Кузьмин Роман, 10б | 10 | 2 | 07 | 1999 |  | 2 | 1 | 3 |  |
| 00 | 01 | 010 | 00013 | 00033 | Макарова Марина, 9в | 9 | 1 | 04 | 1999 |  | 1 |  |  |  |
| 00 | 01 | 010 | 00001 | 00037 | Тарасова Светлана, 10в | 10 | 1 | 07 | 1999 |  | 2 |  |  |  |
| 00 | 01 | 010 | 00007 | 00041 | Азаров Кирилл, 10а | 10 | 2 | 10 | 1999 |  | 2 | 1 |  |  |
| 00 | 01 | 010 | 00020 | 00019 | Быкова Нина, 10а | 10 | 1 | 12 | 1999 1998 |  | 2 |  | n | Год рождения, он не подходит под критерий участников исследования PISA |
| 00 | 01 | 010 | 00006 | 00022 | Дубилина Вера, 10а | 10 | 1 | 08 | 1999 |  | 2 | 2 | 3 |  |
| 00 | 01 | 010 | 00022 | 00023 | Егорова Мария, 9в 6в | 9 6 | 1 | 09 | 1999 |  | 1 |  | n | Класс не подходит под критерий участников исследования PISA |

Расшифровка кодов в колонках 9, 10:

0 – не участвовал (не по причине технических проблем)

1 – участвовал

2 – частично участвовал (не по причине технических проблем)

3 – частично участвовал (по причине технических проблем)

4 – не участвовал  (по причине технических проблем)

Форма участия в компьютерном тестировании PISA-2015 MS

№/название ОО:		г. Новосибирск, СОШ 138  	Код тестирования: 	11	Дата: 	22.04.2015

ФИО Координатора ОО:		Иванова В.Ю.ФИО Проводящего тестирование: 	Архипов А.Н.

|  | Данные ОО |  |  | Данные об учащихся |  |  |  | Участие в тестировании |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| CBA ID | Регион | ID страты | ID ОО | ID учащегося | Фамилия, имя учащегося | Класс/ Курс | Форма | Тестиро-вание | Анкети-рова-ние | Комментарии | Пароль |

| 2001 | 00 | 01 | 007 | 00011 | Алексанов Илья, 10а | 7 | 32 | 1 | 1 |  | 11458_324_675 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 00 | 01 | 007 | 00034 | Борисов Артем, 9а | 8 | 46 | 1 | 1 |  | 20227_463_536 |
| 2003 | 00 | 01 | 007 | 00077 | Михайлова Надежда, 10а | 10 | 45 | 1 | 1 |  | 36417_452_547 |
| 2004 | 00 | 01 | 007 | 00051 | Голосова Ирина, 10а | 9 | 48 | 1 | 1 |  | 60608_481_518 |
| 2005 | 00 | 01 | 007 | 00017 | Гайфуллин Руслан, 10б | 7 | 44 | 1 | 1 |  | 11842_443_556 |
| 2006 | 00 | 01 | 007 | 00013 | Гудяев Георгий, 10б | 7 | 38-FL | 3 | 1 | Завис компьютер на второй части тестирования | 60739_384_615 |
| 2007 | 00 | 01 | 007 | 00060 | Кузьмин Роман, 10б | 9 | 43 | 1 | 1 |  | 56321_434_565 |
| 2008 | 00 | 01 | 007 | 00020 | Макарова Марина, 9в | 7 | 33 | 0 | 0 |  | 07171_334_665 |
| 2009 | 00 | 01 | 007 | 00074 | Тарасова Светлана, 10в | 10 | 39-FL | 1 | 1 |  | 36609_393_606 |
| 2010 | 00 | 01 | 007 | 00008 | Азаров Кирилл, 10а | 7 | 43 | 1 | 1 |  | 47619_434_565 |
| 2011 | 00 | 01 | 007 | 00065 | Быкова Нина, 10а | 10 | 38-FL | 1 | 1 |  | 57281_382_617 |
| 2012 | 00 | 01 | 007 | 00032 | Дубилина Вера, 10а | 8 | 40-FL | 1 | 1 |  | 19843_401_598 |
| 2013 | 00 | 01 | 007 | 00042 | Егорова Мария, 9в 6в | 8 | 47 | 1 | 1 |  | 32129_473_526 |

Рис. 3.7. Пример заполненной Формы участия в компьютерном тестировании.

*  *  *

В итоге проведенной работы по данному направлению работ была сформирована выборка образовательных организаций и учащихся для участия в основном исследовании PISA-2015.

В Приложении 3 представлена выборка образовательных организаций России для участия в основном исследовании математической, естественнонаучной и читательской грамотности 15-летних учащихся PISA-2015 (список образовательных организаций России, отобранных для участия в исследовании PISA-2015) – 210 образовательных организаций 42 субъектов Российской Федерации на бумажных и электронных носителях.

III.4. Формирование выборки учащихся для участия в основном исследовании TIMSS-2015 (4 и 8 классы, 11 классы)

III.4.1. Формирование выборки учащихся для участия в основном исследовании TIMSS-2015 (4 и 8 классы, 11 классы)

Выполнены работы по формированию представительной выборки образовательных организаций России для участия в основном исследовании математического и естественнонаучного образования TIMSS-2015.

Данный этап работы был реализован в соответствии с требованиями к формированию и параметрам выборок учащихся:

– процедура формирования выборки учащихся осуществляется с помощью методик и программного обеспечения (WinW3S), разработанных для стран-участниц исследования в международном координационном центре исследования, предоставление которых обеспечивается Государственным заказчиком;

– соответствие процедуры формирования выборки международным требованиям, разработанным для стран-участниц исследования;

– выборка включает не менее 4400 учащихся 4 классов из не менее 200 образовательных организаций; не менее 4400 учащихся 8 классов из не менее 200 образовательных организаций; не менее 3600 учащихся 11 классов (углубленный курс математики) из не менее 150 образовательных организаций; не менее 3600 учащихся 11 классов (углубленный курс физики) из не менее 150 образовательных организаций;

– обеспечение верификации и утверждения выборки учащихся международными экспертами.

При выполнении данного направления работ в качестве основы использовался следующий инструментарий:

– Руководство для национального координатора исследования TIMSS-2015.

– Программное обеспечение WinW3S для отбора классов, формирования списков учащихся и системы идентификации классов, учащихся, родителей, учителей и администрации образовательных организаций, разработанное международным координационным центром для стран-участниц исследования.

Данный этап работы выполнялся с использованием материалов, предоставленных Заказчиком по запросу Исполнителя. Заказчиком были предоставлены: методики, списки и контакты экспертов.

Копия запроса на имя Заказчика на получение материалов и копия ответа на данный запрос представлены в разделе III.2.1 (см. стр. 41-42).

III.4.1.1. Сбор списков учащихся 4, 8 и 11 классов общеобразовательных организаций, отобранных для участия в основном исследовании TIMSS-2015.

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– Сбор данных о классах и учащихся образовательных организаций для формирования выборки.

Для получения информации о классах, учащихся и учителях отобранных образовательных организаций руководителям органов управления образованием отобранных для участия в исследовании TIMSS регионов были направлены письма о подготовке к проведению исследования и формировании списков классов и учащихся 4-х, 8-х и 11-х классов. Пример письма «О проведении международного исследования TIMSS-2015 в 4-х классах в субъектах Российской Федерации» приведен на рис. 4.1. Подобные письма были направлены руководителям органов управления образованием о проведении исследования и формировании списков классов и учащихся 8-х и 11-х классов.

Рис. 4.1. Письмо руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования.

В результате была собрана информация обо всех отобранных для участия в основном исследовании TIMSS-2015 образовательных организациях, которые должны были принять участие в исследованиях для 4, 8 и 11 классов.

Для образовательных организаций, принимающих участие в исследовании TIMSS в 4 классах, была собрана следующая информация:

– название образовательной организации, ее адрес, телефон и электронная почта;

– число 4 классов;

– число учащихся в каждом 4 классе;

– статус класса, программа обучения;

– данные об учителях, преподающих в каждом 4 классе математику и предмет «Окружающий мир»;

– данные об учащихся каждого класса (фамилия и имя, пол, дата рождения, статус исключения).

Примеры списка 4 классов и списка учащихся 4 класса приведены на рис. 4.2 и рис. 4.3. В примерах данные о школах, учителях и учащихся являются вымышленными.

Рис. 4.2. Пример списка 4 классов

Рис. 4.3. Пример списка учащихся 4 класса

Для образовательных организаций, принимающих участие в исследовании TIMSS в 8 классах, была собрана следующая информация:

– название образовательной организации, ее адрес, телефон и электронная почта;

– число 8 классов;

– число учащихся в каждом 8 классе;

– статус класса (общеобразовательный, с предпрофильным обучением и т.д.);

– данные об учителях, преподающих в каждом 8 классе математику и предметы естественнонаучного цикла (физику, химию, биологию и географию);

– данные об учащихся каждого класса (фамилия и имя, пол, дата рождения, статус исключения).

Примеры списка 8 классов и списка учащихся 8 класса приведены на рис. 4.4 и рис. 4.5. В примерах данные о школах, учителях и учащихся являются вымышленными.

Рис. 4.4. Пример списка 8 классов

Рис. 4.5. Пример списка учащихся 8 класса

Для образовательных организаций, принимающих участие в исследовании TIMSS в 11 классах по математике (профильный уровень), была собрана следующая информация:

– название образовательной организации, ее адрес, телефон и электронная почта;

– число 11 классов (групп), которых осуществляется преподавание математики на профильном уровне;

– число учащихся в каждом из таких 11 классов (групп);

– данные о профиле, в рамках которого математика изучается на профильном уровне (математический, физико-математический и т.д.);

– данные о числе уроков математики в неделю;

– данные об учителях, преподающих в каждом 11 классе (группе) алгебру и геометрию;

– данные об учащихся каждого класса (фамилия и имя, пол, дата рождения, статус исключения).

Примеры списка 11 классов (групп) и списка учащихся 11 класса (группы) приведены на рис. 4.6 и рис. 4.7. В примерах данные о школах, учителях и учащихся являются вымышленными.

Рис. 4.6. Пример списка 11 классов (групп) (исследование TIMSS по математике (профильный уровень))

Рис. 4.7. Пример списка учащихся 11 класса (группы) (исследование TIMSS по математике (профильный уровень))

Для образовательных организаций, принимающих участие в исследовании TIMSS в 11 классах по физике (профильный уровень), была собрана следующая информация:

– название образовательной организации, ее адрес, телефон и электронная почта;

– число 11 классов (групп), которых осуществляется преподавание физики на профильном уровне;

– число учащихся в каждом из таких 11 классов (групп);

– данные о профиле, в рамках которого физика изучается на профильном уровне (физико-математический, физико-химический и т.д.);

– данные о числе уроков физики в неделю;

– данные об учителях, преподающих физику в каждом 11 классе (группе);

– данные об учащихся каждого класса (фамилия и имя, пол, дата рождения, статус исключения).

Примеры списка 11 классов (групп) и списка учащихся 11 класса (группы) приведены на рис. 4.8 и рис. 4.9. В примерах данные о школах, учителях и учащихся являются вымышленными.

Рис. 4.8. Пример списка 11 классов (групп) (исследование TIMSS по физике (профильный уровень))

Рис. 4.9. Пример списка учащихся 11 класса (группы) (исследование TIMSS по физике (профильный уровень))

III.4.1.2. Компьютерное формирование выборки классов и учащихся образовательной организации

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– Формирование выборки классов и учащихся образовательной организации с помощью специальной компьютерной программы.

Информация, поступившая из образовательных организаций, вводилась в специально разработанное программное обеспечение – программу WinW3S.

В данную программу была введена информация об отобранных для тестирования образовательных организациях – их названия, идентификаторы, число учащихся в параллели, средняя по региону наполняемость классов данной параллели и др. На рис. 4.10 приведен пример окна программы WinW3S для ввода информации об участниках исследования TIMSS в 4 классах.

Рис. 4.10. Ввод информации об образовательных организациях, отобранных для исследования TIMSS в 4 классах.

После ввода информации об образовательной организации методом простой случайной выборки среди множества классов данной параллели школы выбирались один или два класса. Классы коррекции не выбирались, поскольку они включались в исключенную совокупность. При выборе класса определялись и учителя, которые должны были проходить анкетирование в ходе исследования. Все учащиеся выбранных классов должны были участвовать в исследовании.

III.4.1.3. Формирование Списков учащихся 4, 8 и 11 классов, отобранных для тестирования

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– Формирование идентификационной системы учащихся для комплектации инструментария для каждой образовательной организации.

После определения класса, который должен принимать участие в тестировании, каждому учащемуся отобранного класса присваивался идентификационный номер и номер тетради (варианта) TIMSS, задания из которой он (или она) должны были выполнять. На этой же стадии определялись и работы для последующей перепроверки (примерно 25% от всех работ) (см. рис. 4.11).

Рис. 4.11. Ввод информации об учащихся 4 классов

После ввода всех необходимых данных были сформированы Списки учащихся, отобранных для участия в основном исследовании TIMSS. Пример списка учащихся 4 класса приведен на рис. 4.12. В примере данные о школе и учащихся являются вымышленными.

Рис. 4.12. Пример Списка учащихся 4 класса, отобранных для участия в тестировании TIMSS.

Информация, полученная в процессе выборки учащихся, была использована для формирования специальных наклеек для тетрадей и анкет, которые использовались при комплектации инструментария для каждой образовательной организации (см. рис. 4.13).

Рис. 4.13. Пример наклеек на тетради учащихся 4 классов.

Каждый этап и промежуточные шаги формирования выборки учащихся по каждому направлению исследования (в 4, 8 и 11 классах) строго контролировались международным координационным центром исследования TIMSS.

Обеспечение верификации и утверждения выборки учащихся международными экспертами включало несколько этапов:

- Согласование и утверждение данных образовательных организаций (структуры выборки учащихся) для проведения основного исследования TIMSS по каждому направлению.

- Предоставление национальной команде специально подготовленных файлов для запуска программы WinW3S, которая формирует структуру ввода данных об учащихся и окончательные списки учащихся с указанием идентификационных данных, без которых в дальнейшем невозможны ввод и обработка данных исследования.

Ниже, на рисунках 4.14, 4.15, 4.16 и 4.17, представлены подписанные Sylvie Laroche, международным экспертом, ответственным за формирование выборок исследования TIMSS, формы верификации и утверждения структуры выборок учащихся 4, 8 и 11 классов для проведения исследования TIMSS. В данной структуре указаны идентификаторы отобранных образовательных организаций, внешняя страта (регион), к которой принадлежит образовательная организация, название отобранного класса и число учащихся в отобранном классе.

Рис. 4.14. Часть формы верификации и утверждения структуры выборки учащихся 4 классов для проведения исследования TIMSS

Рис. 4.15. Часть формы верификации и утверждения структуры выборки учащихся 8 классов для проведения исследования TIMSS

Рис. 4.16. Часть формы верификации и утверждения структуры выборки учащихся 11 классов для проведения исследования TIMSS (математика, профильный уровень)

Рис. 4.17. Часть формы верификации и утверждения структуры выборки учащихся 11 классов для проведения исследования TIMSS (физика, профильный уровень)

Файлы, подтверждающие завершение процедуры верификации выборки учащихся, представлены в Приложении 4.

*  *  *

В итоге проведенной работы по данному направлению были сформированы выборки учащихся для участия в основном исследовании TIMSS-2015 (4 и 8 классы, 11 классы).

В Приложении 4 представлены:

– представительная выборка учащихся 4 классов России для участия в исследовании TIMSS-2015 (списки учащихся всех образовательных организаций, отобранных для участия в исследовании) – 5132 учащихся 4 классов из 208 образовательных организаций 42 субъектов Российской Федерации, на электронных носителях.

– представительная выборка учащихся 8 классов России для участия в исследовании TIMSS-2015 (списки учащихся всех образовательных организаций, отобранных для участия в исследовании) – 5016 учащихся 8 классов из 204 образовательных организаций 42 субъектов Российской Федерации, на электронных носителях.

– представительная выборка учащихся 11 классов России для участия в исследовании TIMSS-2015 (списки учащихся всех образовательных организаций, отобранных для участия в исследовании) – 7757 учащихся 11 классов (углубленный курс математики) из 346 образовательных организаций и 3924 учащихся 11 классов (углубленный курс физики) из 193 образовательных организаций.

III.5. Проведение совещания региональных координаторов по проведению основного исследования PISA-2015

III.5.1. Проведение совещания региональных координаторов по проведению основного исследования PISA-2015

Выполнены работы по организационно-техническому и научно-методическому обеспечению проведения инструктивного совещания региональных координаторов по проведению основного исследования PISA-2015. Совещание проводилось в Москве, в нем приняли участие региональные координаторы 42 субъектов Российской Федерации, участвующих в исследовании. Продолжительность совещания – 2 дня.

При выполнении данного направления работ в качестве основы использовался следующий инструментарий:

- Технические стандарты исследования PISA-2015.

- Руководство для национального координатора исследования PISA-2015.

- Руководство по проведению исследования PISA-2015.

- Инструментарий международного исследования PISA-2015.

Данный этап работы выполнялся с использованием материалов, предоставленных Заказчиком по запросу Исполнителя. Заказчиком были предоставлены описание процедуры проведения исследования, регламенты и критерии качества. Копия запроса на имя Заказчика на получение материалов и копия ответа на данный запрос представлены в разделе III.1.1 (см. стр. 24-25).

III.5.1.1. Проведение 2-дневного инструктивного совещания региональных координаторов по проведению основного исследования PISA-2015.

Перед проведением исследования в регионах проводилось совещание региональных координаторов в г. Москве, в котором приняли участие региональные координаторы из 42 регионов, отобранных для участия в исследовании PISA-2015.

Работа выполнялась с использованием следующих методов:

– Организационное обеспечение проведения инструктивного совещания региональных координаторов.

– Информирование специалистов по всем вопросам, необходимым для участия в совещании или семинаре.

– Консультирование и инструктаж с целью научно-методического обеспечения проведения инструктивного совещания региональных координаторов.

Для проведения совещания были подготовлены материалы по проведению исследования PISA-2015 в субъектах Российской Федерации.

Программа совещания была посвящена процедуре проведения исследования в образовательных организациях регионов.

Организационно-техническое обеспечение совещания включало подготовку программы совещания, отправку приглашения в регионы, сбор информации об участниках совещания, обеспечение их проживания на время совещания, подготовку помещений и оборудования для проведения совещания, организацию выступлений, обеспечение участников всеми необходимыми материалами во время совещания.

Научно-методическое обеспечение совещания включало подготовку инструктивных и научно-методических материалов для совещания, проведение консультаций с региональными представителями.

В регионы для координаторов исследования по электронной почте были отправлены формы для регистрации участия в совещании в Москве, в которых запрашивалась необходимая информация об участниках совещания: регион, ФИО, должность, место работы, контактные телефоны, даты приезда и отъезда, информация о гостинице. Вся информация об участниках совещания поступала в оргкомитет, были составлены списки участников совещания и региональных координаторов, которым необходима была гостиница для проживания во время совещания в Москве.

Проживание представителей регионов было организовано в гостинице «Измайлово». Командировочные расходы, проживание и питание региональных координаторов производились за счет направляющей стороны.

В проведении совещания приняли участие представители Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Института стратегии развития образования РАО и других научных организаций.

Совещание проходило в Институте стратегии развития образования РАО. Раздаточные материалы совещания содержали инструктивные материалы по проведению исследования PISA-2015.

*  *  *

В итоге проведенной работы по данному направлению было проведено инструктивное совещание региональных координаторов. Продолжительность совещания – 2 дня.

В Приложении 5 представлен отчет о проведении совещания (объем 0,6 п.л.):

– программа проведения совещания;

– список участников совещания;

– материалы совещания (презентации) на электронных носителях.

III.6. Проведение совещания региональных координаторов по проведению основного исследования TIMSS-2015 (4 и 8 классы, 11 классы)

III.6.1. Проведение совещания региональных координаторов по проведению основного исследования TIMSS-2015 (4 и 8 классы, 11 классы)

Выполнены работы по проведению инструктивного совещания региональных координаторов по проведению основного исследования TIMSS-2015 (организационно-техническому и научно-методическому обеспечению) (4, 8 и 11 классы). Совещание проводилось в Москве, в нем приняли участие региональные координаторы 53 субъектов Российской Федерации, участвующих в исследовании.

При выполнении данного направления работ в качестве основы использовался следующий инструментарий:

– Технические стандарты программ IEA.

– Руководство по проведению исследования TIMSS-2015.

– Руководство для координатора образовательной организации исследования TIMSS-2015.

– Инструментарий международного исследования TIMSS-2015.

Данный этап работы выполнялся с использованием материалов, предоставленных Заказчиком по запросу Исполнителя. Заказчиком были предоставлены описание процедуры проведения исследования, регламенты и критерии качества. Копия запроса на имя Заказчика на получение материалов и копия ответа на данный запрос представлены в разделе III.2.1 (см. стр. 41-42).

III.6.1.1. Проведение 2-дневного инструктивного совещания региональных координаторов по проведению основного исследования TIMSS-2015.

Перед проведением исследования в регионах проводилось совещание региональных координаторов в г. Москве, в котором приняли участие региональные координаторы из 53 регионов, отобранных для участия в исследовании TIMSS-2015.

Работа выполнялась с использованием следующих методов:

– Организационное обеспечение проведения инструктивного совещания региональных координаторов.

– Информирование специалистов по всем вопросам, необходимым для участия в совещании или семинаре.

– Консультирование и инструктаж с целью научно-методического обеспечения проведения инструктивного совещания региональных координаторов.

Программа совещания была посвящена процедуре проведения исследования в образовательных организациях регионов.

Организационно-техническое обеспечение совещания включало подготовку программы совещания, отправку приглашения в регионы, сбор информации об участниках совещания, обеспечение их проживания на время совещания, подготовку помещений и оборудования для проведения совещания, организацию выступлений, обеспечение участников всеми необходимыми материалами во время совещания.

Научно-методическое обеспечение совещания включало подготовку инструктивных и научно-методических материалов для совещания, проведение консультаций с региональными представителями.

В регионы для координаторов исследования по электронной почте были отправлены формы для регистрации участия в совещании в Москве, в которых запрашивалась необходимая информация об участниках совещания: регион, ФИО, должность, место работы, контактные телефоны, даты приезда и отъезда, информация о гостинице. Вся информация об участниках совещания поступала в оргкомитет, были составлены списки участников совещания и региональных координаторов, которым необходима была гостиница для проживания во время совещания в Москве.

Проживание представителей регионов было организовано в гостинице «Измайлово». Командировочные расходы, проживание и питание региональных координаторов производились за счет направляющей стороны.

Для проведения совещания были подготовлены материалы по проведению исследования TIMSS-2015 в субъектах Российской Федерации.

В проведении совещания приняли участие представители Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Института стратегии развития образования РАО и других научных организаций.

Совещание проходило в Институте стратегии развития образования РАО. Раздаточные материалы совещания содержали инструктивные материалы по проведению исследования TIMSS-2015.

*  *  *

В итоге проведенной работы по данному направлению было проведено инструктивное совещание региональных координаторов. Продолжительность совещания – 2 дня.

В Приложении 6 представлен отчет о проведении совещания (объем 0,7 п.л.):

– программа проведения совещания;

– список участников совещания;

– материалы совещания (презентации) на электронных носителях.

III.7. Проведение основного исследования PISA-2015 не менее, чем в 42 субъектах Российской Федерации (тестирования учащихся, анкетирование учащихся, администрации образовательных организаций)

III.7.1. Проведение основного исследования PISA-2015 не менее, чем в 42 субъектах Российской Федерации (тестирования учащихся, анкетирование учащихся, администрации образовательных организаций)

Выполнены работы по проведению основного исследования в образовательных организациях 42 субъектов Российской Федерации, отобранных для участия в исследовании PISA-2015 (тестирование учащихся, анкетирование учащихся, анкетирование администрации образовательных организаций) в четком соответствии с разработанной международным координационным центром для стран-участниц исследования процедурой, регламентами и критериями качества.

Данный этап работы включал:

– проведение тестирования и анкетирования учащихся, анкетирования администрации образовательных организаций;

– обеспечение контроля за качеством проведения исследования в 42 субъектах Российской Федерации;

– сбор материалов тестирования и анкетирования после проведения исследования в регионах и их подготовку к проверке и вводу данных.

При выполнении данного направления работ в качестве основы использовался следующий инструментарий:

– Руководство для национального координатора исследования PISA-2015.

– Списки учащихся, отобранных для основного исследования PISA-2015.

– Протокол проведения тестирования и анкетирования в образовательной организации, отобранной для участия в основном исследовании PISA-2015.

Данный этап работы выполнялся с использованием материалов, предоставленных Заказчиком по запросу Исполнителя. Заказчиком были предоставлены: описание процедуры проведения исследования, регламенты и критерии качества.

Копия запроса на имя Заказчика на получение материалов и копия ответа на данный запрос представлены в разделе III.1.1 (см. стр. 24-25).

III.7.1.1. Проведение тестирования и анкетирования учащихся, анкетирования администрации образовательных организаций

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– Тестирование и анкетирование учащихся, анкетирование администрации в образовательных организациях, отобранных для участия в исследовании.

За организацию и проведение тестирования и анкетирования в отобранных образовательных организациях в 42 субъектах РФ отвечали региональные координаторы. Они осуществляли связь со всеми образовательными организациями, которые вошли от региона в представительную выборку образовательных организаций страны, передавали координаторам образовательных организаций все необходимые материалы для организации исследования в данной образовательной организации (инструктивное письмо координатору образовательной организации, формы для подготовки списков обучающихся, руководство по проведению тестирования), проводили обучение координаторов образовательных организаций в связи с предстоящей работой, организовывали посещение образовательных организаций в дни, назначенные для проведения тестирования.

В каждой отобранной для исследования образовательной организации проводилось компьютерное тестирование и анкетирование учащихся, а также анкетирование администрации образовательной организации.

Региональный координатор должен был рассказать выбранному проводящему тестирование об исследовании, познакомить с инструментарием и методикой проведения тестирования, а также обсудить с ним содержание Руководства по проведению тестирования. Обсуждение проводилось за несколько дней до тестирования для того чтобы разрешить все возможные вопросы заранее.

Для планирования проведения компьютерного тестирования в образовательной организации необходимо было знать распределение времени на выполнение работы. Международным координационным центром для всех стран установлено следующее распределение времени на проведение тестирования учащихся 15-летнего возраста (таблица 7.1).

Таблица 7.1

Распределение времени на проведение компьютерного  тестирования

| Вид работы | Время на выполнение работы учащимися | Время, в течении которого должны быть свободны помещения для тестирования |
| --- | --- | --- |
| Подготовка компьютерного класса | - | 60 мин (примерно) |
| Регистрация учащихся при входе в систему тестирования и выполнение тренировочного теста | 15 мин (примерно) | 15 мин (примерно) |
| Чтение инструкции | 3 мин (примерно) | 3 мин (примерно) |
| Тестирование (первый час работы) | Две части по 30 мин, 60 мин (ровно) | 60 мин (ровно) |
| Короткий перерыв | Не более 5 мин | Не более 5 мин |
| Чтение инструкции к Разделу 2 | 5 мин (примерно) | 5 мин (примерно) |
| Тестирование (второй час работы) | Две части по 30 мин, 60 мин (ровно) | 60 мин (ровно) |
| Перерыв | 15 минут | 15 мин |
| Анкетирование учащихся | 45 мин (примерно) | 45 мин (примерно) |
| Завершение работы, сбор материалов | 5 мин (примерно) | 5 мин (примерно) |
| Упаковка материалов тестирования и приведение в порядок помещения для тестирования | - | 30-40 мин (примерно) |
| Всего | 3 ч 30 мин - 3 ч 50 мин (примерно) | 5 ч - 5 ч 20 мин (примерно) |

В исследовании требовалось, чтобы проводящий тестирование строго соблюдал рекомендованное распределение времени на выполнение теста. Не допускалось давать учащимся дополнительное время на выполнение теста. Это обязательное требование позволяет обеспечить равные условия для обучающихся всех стран, что необходимо для дальнейшего сравнения результатов стран-участниц.

Для контроля за соблюдением данного требования наблюдатель за ходом и качеством проведения тестирования отмечал в Протоколе проведения тестирования время начала и окончания работы учащихся над выполнением теста и анкеты. В Протоколе также фиксировались проблемы, с которыми пришлось столкнуться при проведении тестирования.

Для обеспечения стандартизации процедуры проведения тестирования особое внимание следовало уделить строгому соблюдению следующих правил:

- Проводящий тестирование, должен обязательно использовать Список отобранных учащихся в своей работе для того, чтобы проверить информацию о каждом учащемся:

а) в колонках 5-11 необходимо проверить и при необходимости исправить неверную информацию или дополнить отсутствующую информацию о каждом из учащихся: фамилию и имя, класс, пол, месяц и год рождения, программу обучения и код специального обучения.

б) в колонке 12 отмечаются учащиеся, которые не могут принять участие в исследовании PISA. Необходимым условием проведения исследования PISA является обеспечение МАКСИМАЛЬНОГО УЧАСТИЯ в тестировании отобранных учащихся. Однако некоторые из них не могут выполнить тест по ряду причин. Эти причины отмечаются в колонке 12 Списка учащихся, отобранных для тестирования PISA.

- Проводящий тестирование после заполнения Списка отобранных учащихся, должен использовать Форму участия в своей работе для того, чтобы проверить информацию о каждом учащемся:

а) каждый учащийся получил свою форму для входа в систему с предусмотренными именно для него формой (вариантом);

б) отметить участие учащихся в тестировании; отметить отсутствующих учащихся или покинувших тестирование по уважительным причинам.

- Во время проведения тестирования проводящий должен пользоваться часами для контроля над временем, записывая время начала и окончания работы над тестом в Протоколе проведения тестирования.

- Тестирование должно проходить строго по Сценарию.

- Проводящий тестирование не должен позволять учащимся разговаривать во время выполнения теста.

- Особое внимание следует обратить на то, чтобы Проводящий тестирование с момента начала выполнения теста не отвечал на вопросы учащихся. Нельзя сообщать им никакой дополнительной специальной информации, давать ответы на задания или инструктировать их.

- Можно отвечать на вопросы только по процедуре тестирования. Важно, чтобы учащиеся понимали, как они должны отмечать и записывать свои ответы.

- Во время тестирования Проводящему тестирование рекомендуется наблюдать за тем, чтобы учащиеся следовали инструкции по выполнению теста.

- Учащиеся могут пользоваться калькулятором.

- Если ученик по какой-либо причине (например, резко повысилась температура, что-то произошло дома) должен уйти с тестирования после его начала, то его уход, а также причина ухода фиксируются в Форме участия и на тетради ученика. Если ученик вернулся через некоторое время, то в Форме участия записывается время его ухода и возвращения. В данных случаях считается, что ученик принял участие в тестировании. На выполнение теста данному ученику время не увеличивается.

- Если ученик опоздал на тестирование, ему разрешается присоединиться к классу, только если тестирование не началось (Проводящий тестирование еще ведет вводную беседу с классом). Если учащиеся вошли в систему и знакомятся с инструкцией, то опоздавшего ученика не допускают до тестирования. Для него может быть организовано дополнительное тестирование в другой день.

- Если учащийся отсутствовал на тестировании более 10 минут, он отмечается как «частично присутствующий»; в колонке 9 «Участие в тестировании» Формы участия ему ставится код «2».

- Все проблемы, возникшие при проведении тестирования, отмечаются в Протоколе проведения тестирования.

- При проведении тестирования не должны присутствовать посторонние люди. Разрешается присутствие только Проводящего тестирование, ИКТ-специалиста, Координатора образовательной организации, Наблюдателя или представителя региональных органов управления образования.

- Задания тестов нельзя копировать, а также не допускается осуществлять фото- или видеосъемку во время тестирования. Для повышения качества исследования и надежности его результатов необходимо обеспечить сохранность материалов тестирования.

Тестирование должно было проходить строго по сценарию проведения компьютерного тестирования и анкетирования. Для обеспечения одинаковых условий проведения тестирования во всех странах тестируемые должны получать одинаковые рекомендации. Поэтому обязательно следует прочитать СЛОВО в СЛОВО все указания из сценария, которые нужно дать тестируемым (они выделены жирным шрифтом на сером фоне). Нельзя ничего пропускать или добавлять к указаниям. Не следует сценарий заучивать наизусть.

После окончания тестирования и анкетирования собирались и пересчитывались все USB-носители.

При проведении тестирования необходимо, чтобы в нем приняло участие как можно больше учащихся выбранного для тестирования класса.

Если менее 90% учащихся приняли участие в основном тестировании, то проводится дополнительное тестирование. Дополнительное тестирование проводится так же, как и основное, вскоре после него и только для учащихся, не принимавших участие в основном тестировании по причине отсутствия или технических проблем.

В дополнительном тестировании принимают участие лишь учащиеся, фамилии которых внесены в Списки учащихся. Заменять учащихся нельзя.

Анкетирование администрации образовательной организации проводилось на компьютерах в дни тестирования учащихся. Представитель администрации должен был заполнить анкету, предназначенную для получения следующей информации:

- Характеристика образовательной организации

- Управление образовательной организацией

- Преподавательский состав

- Оценка образовательных достижений учащихся и деятельности образовательной организации

- Целевые группы

- Образовательная среда и отношения в образовательной организации

После завершения работы все материалы исследования координатор образовательной организации передавал Региональному координатору, который отвечал за отправку материалов в Национальный центр.

III.7.1.2. Обеспечение контроля за качеством проведения исследования в 42 субъектах РФ.

Работа выполнялась с использованием следующих методов:

– Инструктаж региональных наблюдателей за ходом проведения исследования в отобранных образовательных организациях.

– Наблюдение за ходом проведения исследования в образовательных организациях региональными наблюдателями.

– Фиксация результатов наблюдения за ходом проведения исследования в образовательной организации в отчетной документации.

Создание института наблюдателей за ходом проведения исследования в отобранных образовательных организациях на федеральном и региональном уровнях является механизмом обеспечения контроля за качеством проведения исследования. Для осуществления контроля необходима подготовка – инструктаж региональных наблюдателей. Инструктаж проходил в строгом соответствии с международными требованиями, сформулированными в документах международного координационного центра, посредством вебинаров и деловой переписки.

Федеральные и региональные наблюдатели за ходом проведения исследования в отобранных образовательных организациях, наблюдая за качеством проведения исследования в регионах в соответствии с международными требованиями по единым методикам, обеспечивали контроль за надежностью и стандартизацией процедур тестирования и анкетирования на региональном уровне, что повышало качество проводимой работы и сопоставимость ее результатов как по регионам страны, так и по странам.

В процессе наблюдения за ходом проведения тестирования в образовательной организации эксперты фиксировали результаты наблюдения в отчетной документации, разработанной международным координационным центром. Зафиксированные результаты наблюдений за ходом проведения исследования в образовательной организации региональными наблюдателями впоследствии анализируются для определения степени сопоставимости результатов. В связи с этим метод фиксации результатов наблюдения является отдельным методом в системе обеспечения контроля за качеством проведения исследования.

Фиксация результатов наблюдений в образовательной организации является механизмом отчетности при контроле качества проведения исследования.

Для осуществления федерального контроля за качеством проведения обследования в регионах, участвовавших в исследовании, был организован выезд независимых специалистов. Все специалисты, выезжавшие в образовательные организации, прошли специальную подготовку для проведения независимых наблюдений за процедурой проведения тестирования и анкетирования. Независимые наблюдатели присутствовали при проведении обследований в 23 образовательных организациях из 4 регионов страны, которые были согласованы с международным координационным центром. В таблице 7.2 представлен список образовательных организаций, которые посещали независимые наблюдатели.

Таблица 7.2

Список образовательных организаций, в которых присутствовали независимые наблюдатели в рамках международного исследования PISA-2015

|  | г. Москва, ГБОУ Гимназия №1516 |
| --- | --- |
|  | г. Москва, ГБОУ Гимназия №1528 |
|  | г. Москва, ГБОУ СОШ № 2100 |
|  | г. Москва, ГБОУ СОШ №1370 |
|  | г. Москва, ГБОУ СОШ №1432 «Новая школа» |
|  | г. Москва, ГБОУ СОШ №180 |
|  | г. Москва, ГБОУ СОШ №2087 «Открытие» |
|  | г. Москва, ГБОУ СОШ №960 |
|  | г. Москва, ГБОУ ЦО №1329 |
|  | г. Москва, ГБОУ ЦО №1798 «Феникс» |
|  | Московская область, г. Балашиха, МАОУ Лицей |
|  | Московская область, г. Мытищи, МБОУ СОШ №27 |
|  | Московская область, г. Наро-Фоминск, МБОУ СОШ №5 |
|  | Московская область, г. Ногинск, МБОУ СОШ №10 |
|  | Московская область, г. Пересвет, МБОУ СОШ №5 |
|  | Московская область, г. Солнечногорск, МКОУ СОШ №4 |
|  | Московская область, г.о. Коломна, МБОУ СОШ №16 |
|  | Московская область, с. Новопетровское, МОУ СОШ |
|  | Новосибирская область, г. Новосибирск, МБОУ Гимназия №4 |
|  | Новосибирская область, г. Новосибирск, МБОУ СОШ №47 |
|  | Новосибирская область, р.п. Колывань, МБОУ СОШ №3 |
|  | Новосибирская область, с. Новопокровка, МБОУ СОШ |
|  | Рязанская область, г. Рязань, МБОУ СОШ №53 |

Таким образом, проведение тестирования в образовательных организациях в субъектах Российской Федерации осуществлялось в строгом соответствии с рекомендациями, разработанными международным координационным центром для всех стран-участниц.

III.7.1.3. Сбор материалов тестирования и анкетирования после проведения исследования в регионах

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– Доставка материалов тестирования и анкетирования после проведения исследования в регионах исполнителю.

Доставка материалов тестирования и анкетирования после проведения исследования в регионах исполнителю относится к организационно-техническим методам, обеспечивающим завершение процедуры проведения исследования в регионах. Отсутствие материалов хотя бы из 2-3 образовательных организаций повлияет на общее качество работ и не позволит включить российские данные в базу результатов стран-участниц.

При получении материалов из регионов они были тщательно проверены на предмет полной комплектации.

III.7.1.4. Подготовка материалов тестирования и анкетирования к проверке и вводу данных

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– Сортировка полученных материалов по направлениям обработки (проверка тетрадей, ввод данных анкет и др.).

Качество работ определяется степенью оптимизации организационно-технических методов. Учет последовательности обработки материалов и их сортировка для дальнейшей обработки в оптимальные сроки обеспечивают повышение качества выполняемых работ.

Всего в основном исследовании PISA-2015 приняло участие 6057 учащихся 15-летнего возраста из 210 образовательных организаций. Коэффициент участия образовательных организаций составил 100%, коэффициент участия учащихся – около 97%. При отсутствии выбранного учащегося на тестировании или анкетировании, проводящему было предоставлено документальное объяснение причины отсутствия. Коэффициент участия образовательных организаций и учащихся соответствует международным требованиям (не менее 85% от отобранных образовательных организаций, не менее 85% от всех отобранных учащихся).

Полученные материалы были распределены по направлениям обработки (ввод данных протоколов и форм участия, проверка заданий, ввод данных анкет, кодирование профессий родителей, и др.).

*  *  *

В итоге проведенной работы по данному направлению было проведено основное исследование PISA-2015 в 42 субъектах Российской Федерации (тестирование учащихся, анкетирование учащихся, администрации образовательных организаций).

В Приложении 7 представлены:

– протоколы проведения основного исследования PISA-2015 в каждой из отобранных образовательных организаций на электронных носителях.

– выборка учащихся 15-летнего возраста из 210 образовательных организаций 42 субъектов Российской Федерации, участвовавших в тестировании (списки 6057 учащихся 15-летнего возраста, участвовавших в тестировании, на электронных носителях).

III.8. Проведение основного исследования TIMSS-2015 (4 и 8 классы, 11 классы) не менее, чем в 42 субъектах Российской Федерации (тестирования учащихся, анкетирование учащихся, учителей и администрации образовательных организаций)

III.8.1. Проведение основного исследования TIMSS-2015 (4 и 8 классы, 11 классы) не менее, чем в 42 субъектах Российской Федерации (тестирования учащихся, анкетирование учащихся, учителей и администрации образовательных организаций)

Выполнены работы по проведению основного исследования TIMSS-2015 в 4, 8 и 11 классах образовательных организаций в 53 субъектах Российской Федерации в соответствии с разработанной международным координационным центром для стран-участниц исследования процедурой, регламентами и критериями качества, предоставление которых было обеспечено Государственным заказчиком.

Данный этап работы включал:

– организацию в каждой отобранной для исследования образовательной организации проведения тестирования и анкетирования учащихся, анкетирования учителей и администрации образовательной организации, а также анкетирование родителей учащихся 4 классов, отобранных для участия в исследовании;

– обеспечение контроля за качеством проведения исследования в 53 субъектах Российской Федерации;

– сбор материалов тестирования и анкетирования после проведения исследования в регионах и их подготовку к проверке и вводу данных.

При выполнении данного направления работ в качестве основы использовался следующий инструментарий:

– Руководство для национального координатора исследования TIMSS-2015.

– Списки учащихся, отобранных для исследования TIMSS-2015.

– Протокол проведения тестирования и анкетирования в образовательной организации, отобранной для участия в основном исследовании TIMSS-2015.

Данный этап работы выполнялся с использованием материалов, предоставленных Заказчиком по запросу Исполнителя. Заказчиком были предоставлены: описание процедуры проведения исследования, регламенты и критерии качества.

Копия запроса на имя Заказчика на получение материалов и копия ответа на данный запрос представлены в п. III.2.1 (см. стр. 41-42).

III.8.1.1. Проведение тестирования и анкетирования учащихся 4, 8 и 11 классов, анкетирования родителей учащихся 4 классов, учителей и администрации образовательной организации.

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– Тестирование и анкетирование учащихся, анкетирование родителей учащихся классов, учителей и администрации образовательных организаций, отобранных для участия в исследовании.

Для проведения исследования TIMSS в 2015 году были отобраны по 42 региона для каждого направлении исследования (тестирования учащихся 4, 8 и 11 классов). Всего в исследовании TIMSS приняли участие 53 региона Российской Федерации. Список регионов, отобранных для участия в каждом направлении международного исследования TIMSS, приведен в  таблице 8.1

Таблица 8.1

Список регионов, отобранных для участия в международных сравнительных исследованиях TIMSS-4, TIMSS-8, TIMSS-11 в 2015 году

| № п/п | Код региона | Название региона | TIMSS-4 | TIMSS-8 | TIMSS-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03 | Республика Башкортостан | + | + | + |
| 2 | 05 | Республика Дагестан | + | + | + |
| 3 | 07 | Кабардино-Балкарская Республика | + | + | + |
| 4 | 12 | Республика Марий Эл | + |  |  |
| 5 | 14 | Республика Саха (Якутия) | + |  |  |
| 6 | 16 | Республика Татарстан | + | + | + |
| 7 | 21 | Чувашская Республика | + | + | + |
| 8 | 22 | Алтайский край | + | + | + |
| 9 | 23 | Краснодарский край | + | + | + |
| 10 | 24 | Красноярский край | + | + | + |
| 11 | 25 | Приморский край | + | + | + |
| 12 | 26 | Ставропольский край | + | + | + |
| 13 | 27 | Хабаровский край |  | + | + |
| 14 | 29 | Архангельская область |  | + | + |
| 15 | 30 | Астраханская область | + |  |  |
| 16 | 31 | Белгородская область |  | + | + |
| 17 | 32 | Брянская область | + |  |  |
| 18 | 33 | Владимирская область | + | + | + |
| 19 | 34 | Волгоградская область |  | + | + |
| 20 | 35 | Вологодская область | + |  |  |
| 21 | 36 | Воронежская область | + | + | + |
| 22 | 38 | Иркутская область | + | + | + |
| 23 | 39 | Калининградская область | + | + | + |
| 24 | 40 | Калужская область | + | + | + |
| 25 | 41 | Камчатский край |  | + | + |
| 26 | 42 | Кемеровская область | + | + | + |
| 27 | 44 | Костромская область |  | + | + |
| 28 | 45 | Курганская область | + |  |  |
| 29 | 48 | Липецкая область |  | + | + |
| 30 | 50 | Московская область | + | + | + |
| 31 | 52 | Нижегородская область | + | + | + |
| 32 | 53 | Новгородская область | + | + | + |
| 33 | 54 | Новосибирская область | + | + | + |
| 34 | 55 | Омская область |  | + | + |
| 35 | 56 | Оренбургская область | + | + | + |
| 36 | 59 | Пермский край | + | + | + |
| 37 | 61 | Ростовская область | + | + | + |
| 38 | 62 | Рязанская область | + |  |  |
| 39 | 63 | Самарская область | + | + | + |
| 40 | 64 | Саратовская область | + | + | + |
| 41 | 65 | Сахалинская область | + |  |  |
| 42 | 66 | Свердловская область | + | + | + |
| 43 | 70 | Томская область | + | + | + |
| 44 | 71 | Тульская область | + |  |  |
| 45 | 72 | Тюменская область |  | + | + |
| 46 | 73 | Ульяновская область | + | + | + |
| 47 | 74 | Челябинская область | + | + | + |
| 48 | 75 | Забайкальский край | + |  |  |
| 49 | 76 | Ярославская область |  | + | + |
| 50 | 77 | г. Москва | + | + | + |
| 51 | 78 | г. Санкт-Петербург | + | + | + |
| 52 | 81 | Ханты-Мансийский АО | + |  |  |
| 53 | 83 | Ямало-Ненецкий АО |  | + | + |
| Итого: |  |  | 42 | 42 | 42 |

За организацию и проведение тестирования и анкетирования учащихся 4-х, 8-х и 11-х классов в отобранных образовательных организациях в 53 субъектах РФ отвечали региональные координаторы. Они осуществляли связь со всеми образовательными организациями, которые вошли в выборку, передавали координаторам образовательных организаций все необходимые материалы для организации исследования в данной образовательной организации (инструктивное письмо координатору образовательной организации, формы для подготовки списков обучающихся, руководство по проведению тестирования), проводили обучение координаторов образовательных организаций в связи с предстоящей работой, организовывали посещение образовательных организаций в дни, назначенные для проведения тестирований).

В каждой отобранной для исследования образовательной организации проводилось тестирование и анкетирование учащихся, родителей (только в рамках исследования TIMSS в 4 классах), учителей начальной школы (только в рамках исследования TIMSS в 4 классах), учителей математики и предметов естественнонаучного цикла (только в рамках исследования TIMSS в 8 классах), учителей математики (только в рамках исследования TIMSS в 11 классах по математике (профильный уровень)), учителей физики (только в рамках исследования TIMSS в 11 классах по физике (профильный уровень)) и администрации образовательной организации.

Для планирования проведения тестирования в образовательной организации необходимо было знать распределение времени на выполнение работы. Международным координационным центром для всех стран-участниц исследования TIMSS было установлено следующее распределение времени на проведение тестирования учащихся 4, 8 и 11 классов (таблицы 8.2-8.4).

Таблица 8.2

Распределение времени на проведение тестирования и анкетирования в 4 классе

| Вид работы | Время |
| --- | --- |
| ТЕСТИРОВАНИЕ |  |
| 1. Организационная часть: раздача тетрадей, чтение инструкции и т.д. (Проводящий тестирование может увеличить время этой части по своему усмотрению.) | ≈ 10 мин |
| 2. Выполнение первой части теста. | Ровно 36 мин |
| 3. Перерыв (длительность перерыва устанавливается по усмотрению администрации школы). | ≈ 10-20 мин |
| 4. Организационная часть: подготовка учащихся к выполнению второй части теста. | ≈ 5 мин |
| 5. Выполнение второй части теста. | Ровно 36 мин |
| АНКЕТИРОВАНИЕ |  |
| 6. Перерыв (длительность перерыва устанавливается по усмотрению администрации школы). | ≈ 10-20 мин |
| 7. Организационная часть: раздача анкет, чтение инструкции. | ≈ 10 мин |
| 8. Заполнение анкет | ≈ 30 мин |
| Всего: | 147-167 мин |

Таблица 8.3

Распределение времени на проведение тестирования и анкетирования в 8 классе

| Вид работы | Время |
| --- | --- |
| ТЕСТИРОВАНИЕ |  |
| 1. Организационная часть: раздача тетрадей, чтение инструкции и т.д. (Проводящий тестирование может увеличить время этой части по своему усмотрению.) | ≈ 10 мин |
| 2. Выполнение первой части теста. | Ровно 45 мин |
| 3. Перерыв (длительность перерыва устанавливается по усмотрению администрации школы). | ≈ 10-20 мин |
| 4. Организационная часть: подготовка учащихся к выполнению второй части теста. | ≈ 5 мин |
| 5. Выполнение второй части теста. | Ровно 45 мин |
| АНКЕТИРОВАНИЕ |  |
| 6. Перерыв (длительность перерыва устанавливается по усмотрению администрации школы). | ≈ 10-20 мин |
| 7. Организационная часть: раздача анкет, чтение инструкции. | ≈ 10 мин |
| 8. Заполнение анкет | ≈ 30 мин |
| Всего: | 165-185 мин |

Таблица 8.4

Распределение времени на проведение тестирования и анкетирования в 11 классе

| Вид работы | Время |
| --- | --- |
| ТЕСТИРОВАНИЕ |  |
| 1. Организационная часть: раздача тетрадей, чтение инструкции и т.д. (Проводящий тестирование может увеличить время этой части по своему усмотрению.) | ≈ 10 мин |
| 2. Выполнение теста. | Ровно 90 мин |
| 3. Ответы на вопросы об использовании калькулятора, расположенные в конце тетради. | Ровно 5 мин |
| АНКЕТИРОВАНИЕ |  |
| 4. Перерыв (длительность перерыва устанавливается по усмотрению администрации школы). | ≈ 10-20 мин |
| 5. Организационная часть: раздача анкет, чтение инструкции. | ≈ 10 мин |
| 6. Заполнение анкет | ≈ 30 мин |
| Всего: | 155-165 мин |

В исследовании требовалось, чтобы проводящий тестирование строго соблюдал рекомендованное распределение времени на выполнение теста. Не допускалось давать обучающимся дополнительное время на выполнение теста. Это обязательное требование позволяет обеспечить равные условия для обучающихся всех стран, что необходимо для дальнейшего сравнения результатов стран-участниц. На заполнение анкеты время может быть увеличено, чтобы не потерять информацию об особенностях обучения каждого учащегося.

Для обеспечения стандартизации процедуры проведения тестирования особое внимание было уделено строгому соблюдению следующих правил:

1. Проводящий тестирование должен обязательно использовать Список учащихся в своей работе для того, чтобы:

а) каждый учащийся получил свою тетрадь с предусмотренным именно для него номером (номера тетрадей, которые должен получить учащийся, указаны в колонке (6) Списка учащихся);

б) отметить участие учащихся в тестировании, не забыть отметить отсутствующих учащихся или покинувших тестирование по уважительным причинам.

2. Во время тестирования проводящий должен пользоваться часами для контроля за временем, записывая время начала и окончания работы над каждой частью в Протоколе проведения тестирования TIMSS.

3. Тестирование должно проходить строго по Сценарию проведения тестирования.

4. Проводящий тестирование не должен позволять учащимся разговаривать во время выполнения теста.

Во время проведения тестирования также должны соблюдаться следующие правила:

- Проводящий тестирование не должен отвечать на вопросы учащихся по содержанию работы с момента начала выполнения теста. Нельзя сообщать учащимся никакой дополнительной специальной информации, давать ответы на задания или инструктировать их.

- Можно отвечать на вопросы только по процедуре тестирования. Важно, чтобы учащиеся понимали, как они должны отмечать и записывать свои ответы.

- Во время тестирования Проводящему тестирование рекомендуется наблюдать за тем, чтобы учащиеся следовали инструкции и не переходили к выполнению другой части теста.

- Если ученик по какой-либо чрезвычайной причине (например, резко повысилась температура, что-то произошло дома) должен уйти с тестирования после его начала, то его уход, а также причина ухода фиксируются на тетради учащегося. Если учащийся вернулся через некоторое время, то на тетради записывается время его ухода и возвращения. В данных случаях считается, что ученик принял участие в тестировании. На выполнение теста данному ученику время не увеличивается.

- Если ученик опоздал на тестирование, ему разрешается присоединиться к классу, только если тестирование не началось (Проводящий тестирование еще ведет вводную беседу с классом). Если учащиеся открыли тетради, а Проводящий тестирование читает инструкцию, то ученика не допускают до тестирования. Он может присоединиться к классу только после перерыва, на выполнение второй части, или для него организуется дополнительное тестирование в другой день.

- Все проблемы, возникшие при проведении тестирования, отмечаются в Протоколе проведения тестирования.

Для повышения качества исследования и надежности его результатов особое внимание уделялось сохранности материалов тестирования. Пакет с тетрадями и анкетами вскрывался за 1 час до начала проведения тестирования, тетради с тестами предъявлялись лишь отобранным учащимся.

Тестирование должно было проходить строго по сценарию, который приводился в руководстве по проведению тестирования. Для обеспечения одинаковых условий проведения тестирования во всех странах тестируемые должны получать одинаковые рекомендации.

После окончания тестирования и анкетирования собирались и пересчитывались все тетради и анкеты.

При проведении тестирования необходимо, чтобы в нем приняло участие как можно больше учащихся выбранного для тестирования класса.

Если участие в основном тестировании приняли менее 90% учащихся, то проводилось дополнительное тестирование. Дополнительное тестирование проводилось так же, как и основное, вскоре после него и только для учащихся, не принимавших участие в основном.

В дополнительном тестировании принимали участие лишь учащиеся, фамилии которых были внесены в Списки учащихся. Заменять учащихся было нельзя.

Анкетирование администрации образовательных организаций и учителей (учителей начальной школы в рамках исследования TIMSS в 4 классах; учителей математики и предметов естественнонаучного цикла в рамках исследования TIMSS в 8 классах; учителей математики и физики в рамках исследования TIMSS в 11 классах) проводилось накануне тестирования.

Анкетирование родителей учащихся 4 классов проводилось по схеме, которая была наиболее удобна для каждой образовательной организации. Анкеты для родителей можно было раздать учащимся и собрать их на следующий день. Можно было пригласить родителей в школу и провести анкетирование родителей в школе, совместив анкетирование с родительским собранием. Возможны были и другие подходы. В случае временного или постоянного отсутствия родителей, анкеты заполняли родственники учащихся или лица, заменяющие родителей.

После завершения работы координатор образовательной организации передавал все материалы исследования Региональному координатору, который отвечал за их отправку в Центр оценки качества образования ИСРО РАО.

III.8.1.2. Обеспечение контроля за качеством проведения исследования в 42 субъектах РФ.

Работа выполнялась с использованием следующих методов:

– Инструктаж региональных наблюдателей за ходом проведения исследования в отобранных образовательных организациях.

– Наблюдение за ходом проведения исследования в образовательных организациях региональными наблюдателями.

– Фиксация результатов наблюдения за ходом проведения исследования в образовательной организации в отчетной документации.

Создание института наблюдателей за ходом проведения исследования в отобранных образовательных организациях на федеральном и региональном уровнях является механизмом обеспечения контроля за качеством проведения исследования. Для осуществления контроля необходима подготовка – инструктаж региональных наблюдателей. Инструктаж проходит в строгом соответствии с международными требованиями, сформулированными в документах международного координационного центра.

Федеральные и региональные наблюдатели за ходом проведения исследования в отобранных образовательных организациях, наблюдая за качеством проведения исследования в регионах в соответствии с международными требованиями по единым методикам, обеспечивают контроль за надежностью и стандартизацией процедур тестирования и анкетирования на региональном уровне, что повышает качество проводимой работы и сопоставимость ее результатов как по регионам страны, так и по странам.

В процессе наблюдения за ходом проведения тестирования в образовательной организации эксперты фиксируют результаты наблюдения в отчетной документации, разработанной международным координационным центром. Зафиксированные результаты наблюдений за ходом проведения исследования в образовательной организации региональными наблюдателями впоследствии анализируются для определения степени сопоставимости результатов. В связи с этим метод фиксации результатов наблюдения является отдельным методом в системе обеспечения контроля за качеством проведения исследования.

Фиксация результатов наблюдений в образовательной организации является механизмом отчетности при контроле качества проведения исследования.

Для осуществления федерального контроля за качеством проведения обследования в регионах, участвовавших в исследовании, в ряд отобранных образовательных организаций был организован выезд специалистов ИСРО РАО. Все специалисты, выезжавшие в образовательные организации, прошли специальную подготовку для проведения независимых наблюдений за процедурой проведения тестирования и анкетирования. В ходе контроля за качеством проведения исследования TIMSS-2015 были проведены наблюдения за процедурой тестирования и анкетирования учащихся 4, 8 и 11 классов, а также интервью с администрацией 53 образовательных организаций 8 регионов Российской Федерации, которые были согласованы с международным координационным центром. Списки образовательных организаций, которые посетили специалисты ИСРО РАО в рамках федерального контроля за качеством проведения исследования TIMSS, приведены в таблице 8.5.

Таблица 8.5

Список образовательных организаций, в которых присутствовали наблюдатели в рамках международного исследования TIMSS-2015

| № п/п | Регион | Класс | Название образовательной организации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Владимирская область | 4 класс | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина» |
|  | Владимирская область | 8 класс | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 9» |
|  | Владимирская область | 11 класс (физика) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Александрова «Средняя общеобразовательная школа № 3» |
|  | Калужская область | 4 класс | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4», г. Малоярославец Малоярославецкого района Калужской области |
|  | Тульская область | 4 класс | Ленинский район, п. Плеханово, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Плехановская средняя общеобразовательная школа №1» |
|  | Московская область | 4 класс | г. Красногорск, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 |
|  | Московская область | 4 класс | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 г. Пушкино |
|  | Московская область | 4 класс | г. Лыткарино, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 |
|  | Московская область | 4 класс | г. Чехов, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов |
|  | Московская область | 4 класс | МОУ «Лицей» г. Дедовска |
|  | Московская область | 8 класс | г. Мытищи, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» |
|  | Московская область | 8 класс | МАОУ Алабинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов Наро-Фоминский муниципальный район |
|  | Московская область | 8 класс | Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хотьковская средняя общеобразовательная школа № 5» |
|  | Московская область | 8 класс | г.о. Коломна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12 |
|  | Московская область | 11 класс (математика) | Люберецкий р-н, г. Люберцы, Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей №12 |
|  | Московская область | 11 класс (математика) | г. Электросталь, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18» |
|  | Московская область | 11 класс (математика) | г. Мытищи, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» |
|  | Московская область | 11 класс (математика) | г. о. Жуковский, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» |
|  | Московская область | 11 класс (математика) | г. Щёлково, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10» |
|  | Московская область | 11 класс (математика) | г. Клин, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №17» |
|  | Московская область | 11 класс (физика) | г.о. Рошаль, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей» |
|  | Московская область | 11 класс (физика) | г. Фрязино, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» |
|  | Московская область | 11 класс (физика) | г. Раменское, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» |
|  | Московская область | 11 класс (физика) | г. Домодедово, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №3» |
|  | Московская область | 11 класс (физика) | г. Балашиха, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №30» |
|  | Московская область | 11 класс (физика) | г. Луховицы, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей» |
|  | Московская область | 11 класс (физика) | г. Одинцово, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16» |
|  | Ярославская область | 11 класс (физика) | г. Ярославль, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» |
|  | Ярославская область | 11 класс (физика) | г. Рыбинск, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» |
|  | г. Москва | 4 класс | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2122» |
|  | г. Москва | 4 класс | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1002» |
|  | г. Москва | 4 класс | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 554 |
|  | г. Москва | 4 класс | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Гимназия №1358» |
|  | г. Москва | 4 класс | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 2103 |
|  | г. Москва | 4 класс | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка №1356 |
|  | г. Москва | 4 класс | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Вешняковская лингвистическая гимназия № 1389 |
|  | г. Москва | 8 класс | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Гимназия № 1811 «Восточное Измайлово» |
|  | г. Москва | 8 класс | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 629 |
|  | г. Москва | 8 класс | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа №2001 |
|  | г. Москва | 8 класс | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа с углубленным изучением экологии № 390 имени генерала П.И. Батова» |
|  | г. Москва | 8 класс | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа №2012 |
|  | г. Москва | 8 класс | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1373» |
|  | г. Москва | 8 класс | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа № 15» |
|  | г. Москва | 11 класс (математика) | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Лицей № 1568» |
|  | г. Москва | 11 класс (математика) | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Московская гимназия на Юго-Западе №1543» |
|  | г. Москва | 11 класс (математика) | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №72» |
|  | г. Москва | 11 класс (математика) | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №498» |
|  | г. Москва | 11 класс (математика) | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №17» |
|  | г. Москва | 11 класс (физика) | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №171» |
|  | г. Москва | 11 класс (физика) | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №2000» |
|  | г. Санкт-Петербург | 8 класс | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением химии Василеостровского района Санкт-Петербурга |
|  | г. Санкт-Петербург | 8 класс | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №489 Московского района Санкт-Петербурга |
|  | г. Санкт-Петербург | 8 класс | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №178 Центрального района Санкт-Петербурга |

Таким образом, проведение тестирования в образовательных организациях в субъектах Российской Федерации осуществлялось в строгом соответствии с рекомендациями, разработанными международным координационным центром для всех стран-участниц.

III.8.1.3. Сбор материалов тестирования и анкетирования после проведения исследований в регионах.

Работа выполнялась с использованием следующих методов:

– Доставка материалов тестирования и анкетирования после проведения исследования в регионах исполнителю.

Доставка материалов тестирования и анкетирования после проведения исследования в регионах исполнителю относится к организационно-техническим методам, обеспечивающим завершение процедуры проведения исследования в регионах. Отсутствие материалов хотя бы из 2-3 образовательных организаций повлияет на общее качество работ и не позволит включить российские данные в базу результатов стран-участниц.

При получении материалов из регионов они были тщательно проверены на предмет полной комплектации и документально описаны.

III.8.1.4. Подготовка материалов тестирования и анкетирования к проверке и вводу данных.

Работа выполнялась с использованием следующих методов:

– Сортировка полученных материалов по направлениям обработки (проверка тетрадей, ввод данных анкет и др.).

Сортировка полученных материалов по направлениям обработки относится к системе организационно-технических методов, связанных с распределением полученных из регионов материалов по направлениям дальнейшей обработки (проверка тетрадей, ввод данных анкет, ввод информации о статусе участия в исследовании учащихся, учителей и администрации школ и др.).

Качество работ определяется степенью оптимизации организационно-технических методов. Учет последовательности обработки материалов и их сортировка для дальнейшей обработки в оптимальные сроки обеспечивают повышение качества выполняемых работ.

Полученные материалы были распределены по направлениям обработки. Часть материалов была передана на проверку экспертам, часть – направлена на ввод данных.

Всего в тестировании в рамках исследования TIMSS участвовало:

– 4 классы: 4932 учащихся из 217 классов 208 образовательных организаций 42 регионов страны. Коэффициент участия школ составил 100%, коэффициент участия учащихся – около 96% (из 5132 отобранных для тестирования учащихся; причины неучастия учащихся в исследовании указаны в списках учащихся). Таким образом, коэффициент участия образовательных учреждений и учащихся соответствует требованиям стандарта (не менее 85% от отобранных образовательных учреждений, не менее 85% от всех отобранных учащихся).

– 8 классы: 4775 учащихся из 221 класса 204 образовательных организаций 42 регионов страны. Коэффициент участия школ составил 100%, коэффициент участия учащихся – около 95% (из 5016 отобранных для тестирования учащихся; причины неучастия учащихся в исследовании указаны в списках учащихся). Таким образом, коэффициент участия образовательных учреждений и учащихся соответствует требованиям стандарта (не менее 85% от отобранных образовательных учреждений, не менее 85% от всех отобранных учащихся).

– 11 классы: в тестировании по математике (профильный уровень) – 7559 учащихся из 379 классов 346 образовательных организаций 42 регионов страны. Коэффициент участия школ составил 100%, коэффициент участия учащихся – около 97% (из 7757 отобранных для тестирования учащихся; причины неучастия учащихся в исследовании указаны в списках учащихся); в тестировании по физике (профильный уровень) – 3826 учащихся из 204 классов 193 образовательных организаций 42 регионов страны. Коэффициент участия школ составил 100%, коэффициент участия учащихся – около 98% (из 3924 отобранных для тестирования учащихся; причины неучастия учащихся в исследовании указаны в списках учащихся).

Таким образом, коэффициент участия образовательных учреждений и учащихся соответствует требованиям стандарта (не менее 85% от отобранных образовательных учреждений, не менее 85% от всех отобранных учащихся).

*  *  *

В итоге проведенной работы по данному направлению было проведено основное исследование TIMSS-2015 (4 и 8 классы, 11 классы) в 53 субъектах Российской Федерации (тестирования учащихся, анкетирование учащихся, учителей и администрации образовательных организаций).

В Приложении 8 представлены протоколы проведения тестирования TIMSS-2015 в каждом из отобранных 4, 8 и 11 классов на электронных носителях.

III.9. Подготовка адаптированного международного инструментария для проведения апробационного исследования PIRLS-2016

III.9.1. Подготовка адаптированного международного инструментария для проведения апробационного исследования PIRLS-2016

Выполнены работы по подготовке адаптированного международного инструментария для проведения апробационного исследования PIRLS-2016 на основе международного инструментария и разработанной для стран-участниц исследования процедуры.

Данный этап работы включал:

– перевод и адаптацию в соответствии с международной процедурой;

– верификацию международными экспертами;

– корректировку по замечаниям международных экспертов;

– формирование макетов анкет;

– комплектацию инструментария для каждой образовательной организации, отобранной для участия в основном исследовании, в соответствии со списками учащихся; отобранных для исследования;

– отправку и передачу материалов исследования региональным координаторам.

При выполнении данного направления работ в качестве основы использовался следующий инструментарий:

– технические стандарты программ IEA;

– руководство для национального координатора исследования PIRLS-2016;

– рекомендации по переводу тестовых заданий и вопросов анкет исследования PIRLS-2016;

– оригиналы международного инструментария исследования  PIRLS-2016;

– описание процедуры адаптации международного инструментария, включая требования к верификации и корректировке;

– Федеральный государственный стандарт начального общего образования;

– национальные формы адаптации, верификации и корректировки по замечаниям международным экспертов исследования PIRLS-2016;

– рекомендации по формированию макетов тестов, анкет и руководств исследования PIRLS-2016;

– формы для экспертизы качества инструментария;

– рекомендации по комплектации инструментария для образовательных организаций, отобранных для участия в апробационном исследовании PIRLS-2016;

– списки образовательных организаций, отобранных для апробационного исследования PIRLS-2016;

– списки учащихся, отобранных для апробационного исследования PIRLS-2016.

Данный этап работы выполнялся с использованием материалов, предоставленных Заказчиком по запросу Исполнителя. Заказчиком были предоставлены: методики, списки и контакты экспертов. По согласованию с Заказчиком данные материалы получены по единоразовому запросу в 2014 году на весь период проведения исследования PIRLS в 2015 году.

Копия запроса на имя Заказчика на получение материалов и копия ответа на данный запрос представлены ниже на рис. 9.1 и 9.2.

Рис. 9.1. Копия запроса на получение материалов.

Рис. 9.2. Копия ответа на запрос на получение материалов.

III.9.1.1. Перевод международного инструментария в соответствии с международной процедурой

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– стандартизированный перевод с английского языка на русский язык.

Для осуществления перевода текстов и заданий международного инструментария исследования PIRLS-2016 были отобраны переводчики, удовлетворяющие следующим требованиям: отличное владение английским/русским языками; большой опыт письменных переводов и редактирования переведенных на английский/русский языки текстов научно-технической литературы; опыт работы с учащимися (знание возрастных особенностей учащихся). Протокол, подтверждающий отбор экспертов, представлен в разделе III.1.1.1.

Было переведено 6 художественных и 6 информационных текстов и задания к текстам (203 задания). В процессе перевода большое значение было уделено:

- точности перевода для сопоставимости результатов в разных странах. В переводах использовались слова (термины) и фразы, эквивалентные тем, которые были использованы в международной версии;

- соответствию структур фраз и лексического состава текстов возрастным возможностям выпускников начальной школы;

- благозвучности фраз на русском  языке (тексты не должны были представлять из себя подстрочный перевод, это должны были быть тексты, которые не воспринимались бы искусственными, а звучали бы для российских школьников естественно, особое внимание было уделено художественным текстам;

- соответствию слов в тексте и в вопросе, если такое соответствие было в оригинальном (английском) варианте.

После того как тексты и вопросы были переведены профессиональным переводчиком, все материалы были проанализированы тремя российскими экспертами. В результате коллегиальных обсуждений были внесены некоторые изменения в перевод.

Все изменения, внесенные в перевод, были внесены в форму национальной адаптации и в дальнейшем согласованы с международным координационным центром.

III.9.1.2. Адаптация международного инструментария в соответствии с международной процедурой

Работа выполнялась с использованием следующих методов:

– анализ на соответствие содержания инструментария российским образовательным стандартам общего образования;

– приведение инструментария в соответствие с требованиями, предъявляемыми к учебно-методическим материалам в российской школе.

При проведении сравнительных исследований необходимо обеспечить эквивалентность используемого инструментария в различных странах. При этом инструментарий не должен дискриминировать российских учащихся по какому-либо основанию. Для этого и выявляются элементы инструментария, по которым он адаптируется в соответствии с международными правилами. Данный метод направлен на повышение валидности инструментария.

В процессе адаптации международного инструментария был осуществлен анализ содержания инструментария на соответствие российским образовательным стандартам общего образования и выявлены те элементы инструментария, которые необходимо адаптировать. Для этого специалисты, используя Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, проанализировали содержание всех заданий, направленных на оценку учебных достижений учащихся 4 классов по литературному чтению.

В результате анализа на соответствие содержания инструментария российским образовательным стандартам начального общего образования был сделан вывод о том, что предложенный инструментарий соответствует отраженным в пункте 12.1. предметным результатам предмета «Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке»: «достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий», планируемым результатам по предмету «Литературное чтение», а также ряду метапредметных результатов.

В ходе приведения инструментария в соответствие с требованиями, предъявляемыми к учебно-методическим материалам в российской школе, была проведена работа по адаптации. Так, например, были адаптированы используемые в англоязычном инструментарии единицы измерения, представленные в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Примеры адаптации международного инструментария исследования PIRLS-2016

| Единицы измерения в международном тексте | Единицы измерения в российском варианте международного теста |
| --- | --- |
| two feet | 60 сантиметров |
| 3 feet | около метра |
| 300 pounds | 150 килограмм |
| over 600 miles | более тысячи километров |
| seven or eight feet | от двух до двух с половиной метров |
| 15 inches | 36,5 см |
| 9½ inches | 24 см |
| 19½ inch | 49 см |
| 60,000 | 60 тысяч |
| 80,000 | 80 тысяч |
| 300,000 | 300 тысяч |

Были изменены имена некоторых действующих лиц. Все адаптационные изменения были зафиксированы в Национальной форме адаптации (National Adaptations Form). Примеры страниц из этой формы приведены ниже на рис. 9.3 (а и б).

Рис. 9.3(а). Пример 1 страницы Национальной формы адаптации апробационного исследования PIRLS-2016.

Рис. 9.3(б). Пример 2 страницы Национальной формы адаптации апробационного исследования PIRLS-2016.

Международный инструментарий был приведен в соответствие с требованиями, предъявляемыми к учебно-методическим материалам в российской школе. Перепроверены форматы тестовых тетрадей, требования к шрифтам и качеству печати, т.е. соответствие гигиеническим требованиям.

Была проведена содержательная и тестологическая экспертиза тестовых заданий, что является важным этапом подготовки инструментария для оценки учебных достижений учащихся, обеспечения качества заданий и теста в целом.

Содержательная экспертиза проводилась специалистами в области чтения, прошедшими специальную тестологическую подготовку. Тестологическая экспертиза проводилась с целью выявления степени соответствия заданий требованиям теории и практики педагогических измерений. Она проводилась специалистами, имеющими тестологическую подготовку.

Аналогичные процедуры были проведены со всеми анкетами.

III.9.1.3. Верификация международными экспертами

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– Анализ адаптированного инструментария на соответствие оригиналу по формату, эквивалентности смысла, трудности задания и др.

Верификация подготовленного международного инструментария осуществляется с целью выявления его соответствия оригиналу по формату, эквивалентности смысла, трудности задания и др.

Международный инструментарий для оценки читательской грамотности учащихся 4-х классов, который проходит верификацию международными экспертами, включал:

- Инструкцию для учащихся (приводится в начале каждой тетради);

- Обложки тетрадей (передняя и задняя обложки);

- Тексты и задания для учащихся (12 текстов и 203 задания);

- Анкеты для учащихся, для родителей, для учителей и администрации образовательной организации.

Все переведенные материалы были высланы в международный координационный центр для верификации международными экспертами. Наряду с переведенными материалами в международный центр высылались также национальные формы адаптации, в которых отмечались любые изменения, внесенные в национальный перевод, а также обязательный перевод некоторых частей заданий и формулировок.

Международный эксперт – верификатор фиксировал и описывал все отклонения от международной версии материалов, сделанные при переводе на русский язык, которые не были предварительно описаны в национальных формах адаптации и утверждены в международном координационном центре. Все замеченные изменения инструментария заносились в специальные разделы национальных форм адаптации.

Окончательное согласование инструментария в международном координационном центре осуществлялось после проверки расположения всех элементов с помощью оптического сканера и завершалось отправкой электронных и бумажных вариантов инструментария в международный координационный центр.

III.9.1.4. Корректировка по замечаниям международных экспертов

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– Корректировка адаптированного инструментария по замечаниям международных экспертов (замена слов, понятий, структуры предложений, формата и т.д.).

После верификации международными экспертами страны-участницы получают все материалы, прошедшие проверку, которые представляются в формате Adobe Acrobat© в режиме исправлений с комментариями.

По результатам верификации перевода инструментария с английского языка на русский были получены замечания верификатора. Данные замечания были отражены как в самом инструментарии, так и в Национальной форме адаптации. Примеры замечаний приведены ниже на рис. 9.4 и 9.5.

Рис. 9.4. Пример замечаний международного верификатора, сделанный в тестовой тетради.

Рис. 9.5. Пример замечаний международного верификатора, сделанный в национальной форме адаптации.

Каждое замечание было проанализировано, часть замечаний была принята, и были внесены соответствующие правки в инструментарий. Реакция на замечания (согласие или несогласие с предложением верификатора об изменениях) была внесена в Национальную форму адаптации.

Документы (окончательные версии Национальных форм адаптации), подтверждающие факт верификации инструментария PIRLS-2016 международными экспертами, представлены в Приложении 9 (в электронном виде).

III.9.1.5. Формирование макетов тестов, анкет и руководств

Работа выполнялась с использованием следующих методов:

– объединение отдельных блоков заданий в тестовые тетради в соответствии с международным инструментарием;

– экспертиза качества инструментария.

На данном этапе осуществлялось создание реальных тестовых тетрадей, анкет и руководств, которые будут использоваться в образовательных учреждениях. В связи с этим требовалось создание сопоставимого инструментария в соответствии с международными требованиями, обеспечение которых способствует повышению качества работ.

Проведение данного этапа осуществлялось в строгом соответствии с Рекомендациями по формированию макетов тестов, анкет и руководств исследования PIRLS-2016. Осуществлялось объединение отдельных блоков с заданиями в тестовые тетради в соответствии со структурой международного инструментария.

Макетирование и верстка осуществлялись в файлы-оригиналы в электронном виде в редактируемом формате Adobe InDesign© с использованием библиотеки шрифтов, представленной разработчиками (международным координационным центром), с соблюдением структуры файла, шрифтов, стилей, разметки страниц, таблиц, обтекания изображений текстом, колонтитулов, оглавления и т.д.

Задания теста представлены текстом (литературным или научно-популярным) с вопросами к ним. При формировании тетрадей тексты с вопросами объединялись в соответствии со структурой тетрадей. Каждый из вариантов тетрадей включал по 2 текста с вопросами к ним. В таблице 9.2 приведена структура 6 вариантов тетрадей.

Таблица 9.2

Структура вариантов тетрадей для учащихся 
в апробационном исследовании PIRLS-2016

| № тетради | Название текста – количество заданий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Часть 1 | Часть 2 | Всего заданий в тетради: |
| 1 | «Оливер и грифон» (кол-во заданий: 14) | «Зеленая морская черепаха: путешествие длиною в жизнь» (кол-во заданий: 18) | 32 |
| 2 | «Снежный человек» (кол-во заданий: 15) | «Новые друзья» (кол-во заданий: 18) | 33 |
| 3 | «Рыбацкая история» (кол-во заданий: 16) | «Исландские лошади» (кол-во заданий: 17) | 33 |
| 4 | «Шоколад» (кол-во заданий: 18) | «Марта и рыжая курица» (кол-во заданий: 16) | 34 |
| 5 | «Сиб из племени Шерпа» (кол-во заданий: 19) | «Как люди научились летать?» (кол-во заданий: 17) | 36 |
| 6 | «Подводные леса» (кол-во заданий: 17) | «Том и сигнальный огонь» (кол-во заданий: 18) | 35 |
| Всего заданий: |  |  | 203 |

После макетирования инструментарий был отправлен на верификацию правильности расположения текста на страницах тетрадей, сохранении соотношения текста и картинок и т.д.

Международным координационным центром было сделано несколько предложений по усовершенствованию инструментария, которые были реализованы. Все предложения и замечания, а также изменения на данном этапе фиксировались в Национальной форме адаптации (см. рис. 9.6).

Рис. 9.6. Пример страницы национальной адаптационной формы после верификации расположения текста.

Руководства по проведению тестирования и руководства по проверке заданий со свободными ответами формировались с помощью программы Microsoft Word©.

После завершения работы на данном этапе проводилась последняя интегральная экспертиза качества инструментария. В специальных формах для экспертизы качества инструментария фиксировались основные характеристики инструментария, которые могли повлиять на качество сопоставления результатов исследования.

Экспертиза качества инструментария является последним этапом фиксирующим качество подготовленного адаптированного инструментария для проведения исследования.

III.9.1.6. Комплектация инструментария для каждой образовательной организации, отобранной для участия в апробационном исследовании, в соответствии со списками учащихся, отобранных для исследования

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– Подбор соответствующего количества различных вариантов теста для учащихся, анкет для учащихся, анкет для родителей, анкет для учителей и администрации образовательной организации, руководств по проведению тестирования и анкетирования в соответствии со списками образовательных организаций и учащихся, отобранных для исследования.

Для обеспечения надежности полученных результатов в международных исследованиях необходимо обеспечить получение каждой образовательной организацией полного комплекта материалов исследования, предназначенного именно для этого учреждения и подготовленного в полном соответствии с документацией данного учреждения.

Комплектация инструментария состояла в подборе соответствующего количества различных вариантов теста, анкет для учащихся, учителей и администрации образовательной организации, руководств по проведению тестирования и анкетирования в соответствии со списками образовательных организаций и списками учащихся, отобранных для исследования. Она осуществлялась в строгом соответствии с Рекомендациями по комплектации инструментария для образовательных организаций, отобранных для участия в апробационном исследовании PIRLS-2016.

Комплектация инструментария осуществляется для каждой образовательной организации, отобранной для участия в апробационном исследовании, в соответствии со списками учащихся, отобранных для исследования. Она включает в себя комплектацию тетрадей, анкет для учащихся 4 классов и анкет для родителей в количестве, соответствующем числу учащихся, участвующих в тестировании. Также в комплект для каждой образовательной организации входит руководство по проведению тестирования, анкета для администрации образовательной организации, анкета для учителя, список учащихся, протокол проведения тестирования. Для обеспечения образовательных организаций необходимыми материалами инструментарий исследования был тиражирован в соответствующем количестве.

На примере Залининской СОШ приведем основные материалы, которые использовались для комплектации материалов для этой образовательной организации. Ниже, на рис. 9.7, представлен Список учащихся, на основании которого готовится пакет с тетрадями для учащихся для тестирования и анкеты для учащихся для их анкетирования, а также пакет с анкетами для родителей.

Рис. 9.7. Список учащихся 4 класса, отобранных для участия в апробационном исследовании PIRLS-2016.

Информация, полученная в процессе выборки учащихся, была использована для формирования специальных наклеек для тетрадей и анкет, которые использовались при комплектации инструментария для каждой образовательной организации (см. рис. 9.8).

Рис. 9.8. Наклейки на тетради и анкеты обучающихся и анкеты родителей

В комплект для каждого класса также входил протокол проведения тестирования (рис. 9.9) и форма «Расчет коэффициента участия» (рис. 9.10).

PIRLS-2016

Протокол проведения тестирования – 4 класс

| ID класса: |  |
| --- | --- |

| (1) | Номер или название школы: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | Тестируемый класс: |  |  |  |  |  |
| (3) | Ф. И. О. Школьного координатора |  |  |  |  |  |
| (4) | Ф. И. О. лица, проводящего тестирование: |  |  |  |  |  |
| (5) | Статус лица, проводящего тестирование: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Представитель Национального центра |  |  |  |
|  |  |  | Учитель, не работающий с тестируемыми |  |  |  |
|  |  |  | Учитель, ведущий занятия с тестируемыми |  |  |  |
|  |  |  | Другое. Запишите, пожалуйста: |  |  |  |
| (6) | Тип тестирования: |  | Основное |  |  | Дополнительное |
| (7) | Дата проведения тестирования: |  |  |  |  |  |

| Время тестирования и анкетирования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |
| (8а) | (8b) | Организационная часть |
| (9a) | (9b) | Выполнение 1 части теста |
| (10a) | (10b) | Подготовка к выполнению 2 части теста |
| (11a) | (11b) | Выполнение 2 части теста |
| (12a) | (12b) | Анкетирование |

Рис. 9.9(а). Протокол проведения тестирования (первая страница).

13

Были ли какие-либо неожиданные происшествия во время работы?

○--Нет		○--Да. Пожалуйста, поясните.

14

Возникли ли у тестируемых какие-либо проблемы во время работы (например, задания оказались слишком трудными, не хватило времени, появилась усталость)?

○--Нет		○--Да. Пожалуйста, поясните.

15

Возникли ли проблемы с материалами тестирования (например, ошибки или опечатки в Списке учащихся, неправильно подписаны тетради, не хватило тетрадей и т.п.)?

○--Нет		○--Да. Пожалуйста, поясните.

16

Были ли учащиеся, требующие специальные условия (например, учащиеся с нарушениями зрения или слуха, дислексией и т.д.)

○--Нет		○--Да. Пожалуйста, уточните были ли предоставлены условия

17

Присутствовал ли Наблюдатель при проведении тестирования?

○--Нет	○--Да. Пожалуйста, укажите Ф. И. О., должность и место работы

Наблюдателя.

| Школьный координатор: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Ф. И. О.) | (подпись) |  |

Рис. 9.9(б). Протокол проведения тестирования (вторая страница).

Рис. 9.10. Форма «Расчет коэффициента участия».

Скомплектованные материалы были переданы региональным координаторам в регионы, отобранные для проведения апробационного исследования PIRLS. Список координаторов приводится в таблице 9.3.

Таблица 9.3.

Список представителей регионов на получение материалов 
апробационного исследования PIRLS-2016

| № | Регион | ФИО регионального координатора или лица, его представляющего | PIRLS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Получено |
|  | Ярославская область | Балуева Елена Борисовна | + |
|  | Ленинградская область | Веревкина Татьяна Анатольевна | + |
|  | Курская область | Апенина Светлана Анатольевна | + |

*  *  *

В итоге проведенной работы по данному направлению был подготовлен адаптированный международный инструментарий для проведения апробационного исследования читательской грамотности в начальной школе (4 класс) PIRLS-2016, включающий: тесты (12 текстов с заданиями); анкету для учащихся; анкету для родителей; анкету для учителя; анкету для администрации школы; руководства по проведению исследования и проверке результатов выполнения заданий с развернутыми ответами.

В Приложении 9 представлен адаптированный международный инструментарий для проведения апробационного исследования читательской грамотности в начальной школе (4 класс) PIRLS-2016, включающий: тесты в 6 вариантах (12 текстов с заданиями) общим объемом 216 стр.; анкету для учащихся (20 стр.); анкету для родителей (24 стр.); анкету для учителя (20 стр.); анкету для администрации образовательного учреждения (12 стр.); руководство по проведению тестирования (26 стр.) и руководство по проверке результатов выполнения заданий с развернутыми ответами) (145 стр.), общим объемом 23,1 п.л. на бумажных и электронных носителях.

В связи с тем, что задания международных тестов будут использоваться в основном исследовании PIRLS-2016 в 2016 году, они имеют статус конфиденциальных материалов.

III.10. Проведение апробационного исследования PIRLS-2016 в 3 регионах Российской Федерации

III.10.1. Проведение апробационного исследования PIRLS-2016 в 3 регионах Российской Федерации

Выполнены работы по проведению апробационного исследования читательской грамотности в начальной школе (4 класс) PIRLS-2016 в 29 образовательных организациях 3 субъектов Российской Федерации в соответствии с разработанной для стран-участниц исследования процедурой.

Данный этап работы включал:

– проведение тестирования и анкетирования учащихся (не менее 500 учащихся), анкетирования родителей, учителей и администрации образовательных организаций;

– обеспечение контроля за качеством проведения апробационного исследования в 3 субъектах Российской Федерации;

– сбор материалов тестирования и анкетирования после проведения апробационного исследования в регионах и их подготовку к проверке и вводу данных в программное обеспечение, специально разработанное международным координационным центром для стран-участниц исследования.

При выполнении данного направления работ в качестве основы использовался следующий инструментарий:

– Технические стандарты программ IEA.

– Руководство для национального координатора исследования PIRLS-2016.

– Рекомендации по формированию выборки учащихся исследования PIRLS-2016.

– Программное обеспечение WinW3S для отбора классов, формирования списков учащихся и системы идентификации классов, учащихся, родителей, учителей и администрации образовательных организаций, разработанное международным координационным центром для стран-участниц исследования PIRLS-2016.

– Списки учащихся, отобранных для апробационного исследования PIRLS-2016.

– Протокол проведения тестирования и анкетирования в образовательной организации, отобранной для участия в апробационном исследовании PIRLS-2016.

Проведение апробационного исследования PIRLS-2016 проводилось в четком соответствии с регламентами и критериями качества, разработанными международным координационным центром. Регламенты и критерии качества проведения апробационного исследования были предоставлены Заказчиком по запросу Исполнителя. Копия запроса на имя Заказчика на получение материалов и копия ответа на данный запрос представлены в п. III.9.1 (см. стр. 128-129).

Для проведения тестирования необходимо было сформировать выборку учащихся 4 классов для участия в апробации международного инструментария исследования PIRLS-2016.

III.10.1.1. Формирование выборки учащихся 4 классов для участия в апробации международного инструментария исследования PIRLS-2016.

Работа выполнялась с использованием следующих методов:

– Сбор списков классов и учащихся в отобранных образовательных организациях.

– Компьютерное формирование выборки учащихся образовательной организации.

– Формирование Списков учащихся, отобранных для тестирования.

– Формирование идентификационной системы учащихся для комплектации инструментария для каждой образовательной организации.

Для получения информации о классах, учащихся и учителях отобранных образовательных организаций руководителям органов образования регионов были направлены письма с просьбой оказать содействие в проведении экспериментальной работы в регионе. На рис. 10.1 приводится в качестве примера письмо Председателю комитета по образованию и науке Курской области А.Н. Худину.

Рис. 10.1. Письмо Председателю комитета по образованию и науке Курской области А.Н. Худину.

В результате была собрана информация обо всех отобранных образовательных организациях:

– название образовательной организации, ее адрес, телефон и электронная почта;

– число 4 классов;

– число учащихся в каждом классе;

– статус класса (общеобразовательный, коррекционный и т.д.);

– используемый учебно-методический комплект;

– данные об учителях начальной школы;

– данные об учащихся каждого класса (фамилия и имя, пол, дата рождения, статус исключения).

Для отбора классов, формирования списков учащихся и системы идентификации классов, учащихся, родителей, учителей и администрации образовательных организаций использовалось программное обеспечение WinW3S, разработанное международным координационным центром для стран-участниц исследования PIRLS-2016. Скриншот, демонстрирующий процесс ввода данных, представлен на рис. 10.2.

Рис. 10.2. Ввод информации об отобранных для исследования образовательных организациях.

После ввода информации об образовательной организации методом простой случайной выборки среди множества классов данной параллели школы выбирались один или два класса. Классы коррекции не выбирались, поскольку они включались в исключенную совокупность. При выборе класса определялись и учителя, которые должны были проходить анкетирование в ходе исследования. Все учащиеся выбранных классов должны были участвовать в исследовании.

Список образовательных организаций, отобранных для участия в апробационном исследовании PIRLS-2016, с указанием числа отобранных классов и учащихся представлен в таблице 10.1.

Число отобранных учащихся в каждой образовательной организации соответствует наполняемости класса или классов, отобранных для проведения исследования.

Каждому учащемуся выбранного класса присваивался идентификационный номер и номер тетради (варианта) PIRLS, задания из которой он (или она) должны были выполнять. Тогда же определялись и работы для последующей перепроверки (каждая вторая в классе) (см. рис. 10.3).

Рис. 10.3 Ввод информации об учащихся

После ввода всех необходимых данных были сформированы Списки учащихся, отобранных для участия в апробационном исследовании PIRLS-2016. Пример списка учащихся 4 класса, отобранных для участия в апробационном исследовании PIRLS-2016, приведен в параграфе 9 на рисунке 9.7.

В выборку учащихся в отобранных образовательных организациях 3 регионов для участия в апробационном тестировании PIRLS-2016 вошли 1419 учащихся 4 классов из 55 классов 29 образовательных организаций.

III.10.1.2. Проведение тестирования и анкетирования учащихся 4 классов, анкетирования учителей, родителей учащихся и администрации образовательной организации.

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– Тестирование и анкетирование учащихся, анкетирование родителей учащихся, анкетирование администрации в образовательных организациях, отобранных для участия в апробационном исследовании PIRLS-2016.

За организацию и проведение тестирования и анкетирования в отобранных образовательных организациях в 3 субъектах РФ отвечали региональные координаторы. Они осуществляли связь со всеми образовательными организациями, которые вошли в выборку, передавали координаторам образовательных организаций все необходимые материалы для организации исследования в данной образовательной организации (инструктивное письмо координатору образовательного учреждения, формы для подготовки списков обучающихся, руководство по проведению тестирования), проводили обучение координаторов образовательных организаций совместно с представителями ИСРО РАО в связи с предстоящей работой, организовывали посещение образовательных организаций в дни, назначенные для проведения тестирования.

Список региональных координаторов и лиц, участвовавших в проведении апробационного исследования PIRLS-2016, представлен в конце раздела III.10.

В каждой отобранной для исследования образовательной организации проводилось тестирование и анкетирование учащихся, анкетирование родителей учащихся, анкетирование учителей и администрации образовательной организации.

Для планирования проведения тестирования в образовательной организации необходимо было знать распределение времени на выполнение работы. Международным координационным центром для всех стран установлено следующее распределение времени на проведение тестирования учащихся  4-х классов (см. таблицу 10.2).

Таблица 10.2.

Распределение времени на проведение тестирования

и анкетирования в 4 классе

| Вид работы | Время |
| --- | --- |
| 1. Организационная часть: раздача тетрадей, чтение инструкции и т.д. (Проводящий тестирование может увеличить время этой части по своему усмотрению.) | 10 мин |
| 2. Выполнение первой части теста. | 40 мин |
| 3. Перерыв (длительность перерыва устанавливается по усмотрению администрации школы). | 10-15 мин |
| 4. Организационная часть: подготовка учащихся к выполнению второй части теста. | 5 мин |
| 5. Выполнение второй части теста. | 40 мин |
| 6. Перерыв (длительность перерыва устанавливается по усмотрению администрации школы). | 10-15 мин |
| 7. Организационная часть: раздача анкет, чтение инструкции. | 10 мин |
| 8. Заполнение анкет | 30 мин* |
| Всего: | 155-165 мин |

* Указано оптимальное время на анкетирование.

В исследовании требовалось, чтобы проводящий тестирование строго соблюдал рекомендованное распределение времени на выполнение теста. Не допускалось давать обучающимся дополнительное время на выполнение теста. Это обязательное требование позволяет обеспечить равные условия для обучающихся всех стран, что необходимо для дальнейшего сравнения результатов стран-участниц. На заполнение анкеты время может быть увеличено, чтобы не потерять информацию об особенностях обучения каждого учащегося.

Для обеспечения стандартизации процедуры проведения тестирования особое внимание было уделено строгому соблюдению следующих правил:

1. Проводящий тестирование должен обязательно использовать Список учащихся в своей работе для того, чтобы:

а) каждый учащийся получил свою тетрадь с предусмотренным именно для него номером (номер тетради, которую должен получить учащийся, указан в Списка учащихся);

б) отметить участие учащихся в тестировании, не забыть отметить отсутствующих учащихся или покинувших тестирование по уважительным причинам.

2. Во время тестирования проводящий должен пользоваться часами для контроля за временем, записывая время начала и окончания работы над каждой частью в Протоколе проведения тестирования.

3. Тестирование должно проходить строго по Сценарию проведения тестирования.

4. Проводящий тестирование не должен позволять учащимся разговаривать во время выполнения тестов.

Во время проведения тестирования также должны соблюдаться следующие правила:

- Проводящий тестирование не должен отвечать на вопросы учащихся по содержанию работы с момента начала выполнения теста. Нельзя сообщать учащимся никакой дополнительной специальной информации, давать ответы на задания или инструктировать их.

- Можно отвечать на вопросы только по процедуре тестирования. Важно, чтобы учащиеся понимали, как они должны отмечать и записывать свои ответы.

- Во время тестирования Проводящему тестирование рекомендуется наблюдать за тем, чтобы учащиеся следовали инструкции и не переходили к выполнению другой части теста.

- Если ученик по какой-либо чрезвычайной причине (например, резко повысилась температура, что-то произошло дома) должен уйти с тестирования после его начала, то его уход, а также причина ухода фиксируются на тетради учащегося. Если учащийся вернулся через некоторое время, то на тетради записывается время его ухода и возвращения. В данных случаях считается, что ученик принял участие в тестировании. На выполнение теста данному ученику время не увеличивается.

- Если ученик опоздал на тестирование, ему разрешается присоединиться к классу, только если тестирование не началось (Проводящий тестирование еще ведет вводную беседу с классом). Если учащиеся открыли тетради, а Проводящий тестирование читает инструкцию, то ученика не допускают до тестирования. Он может присоединиться к классу только после перерыва, на выполнение второй части, или для него организуется дополнительное тестирование в другой день.

- Все проблемы, возникшие при проведении тестирования, отмечаются в Протоколе проведения тестирования.

Для повышения качества исследования и надежности его результатов особое внимание уделялось сохранности материалов тестирования. Пакет с тетрадями и анкетами вскрывался за 1 час до начала проведения тестирования, тетради с тестами предъявлялись лишь отобранным учащимся.

Тестирование должно было проходить строго по сценарию, который приводился в руководстве по проведению тестирования. Для обеспечения одинаковых условий проведения тестирования во всех странах тестируемые должны получать одинаковые рекомендации.

После окончания тестирования и анкетирования собирались и пересчитывались все тетради и анкеты.

При проведении тестирования необходимо, чтобы в нем приняло участие как можно больше учащихся выбранного для тестирования класса.

Если менее 90% учащихся приняли участие в основном тестировании, то проводилось дополнительное тестирование. Дополнительное тестирование проводилось так же, как и основное, вскоре после него и только для учащихся, не принимавших участие в основном.

В дополнительном тестировании принимали участие лишь учащиеся, фамилии которых внесены в Списки учащихся. Заменять учащихся нельзя.

Во время проведения исследования проводящие тестирование наблюдали за работой учащихся, фиксируя в протоколе и своих записях вопросы и затруднения, которые возникали у учащихся 4 классов.

В некоторых сельских школах задания показались учащимся трудными и непонятными. Практически во всех классах возникал вопрос о том, могут ли в задании быть 2 правильных ответа.

При заполнении анкет у учащихся возникли сложности при ответе на вопрос об образовании родителей. Многие учащиеся не знают, какое образование имеют их родители.

Анкетирование родителей учащихся тестируемых классов проводилось по схеме, которая была наиболее удобна для каждой школы. Анкеты для родителей можно было раздать учащимся и собрать их на следующий день. Можно было пригласить родителей в школу и провести анкетирование родителей в школе, совместив анкетирование с родительским собранием. Возможны были и другие подходы. Особое внимание обращалось на то, чтобы анкетированием по возможности были охвачены родители всех учащихся тестируемых классов. В случае временного или постоянного отсутствия родителей, анкеты заполняли родственники учащихся или лица, заменяющие родителей.

Заполненные анкеты передавались Школьному координатору. По итогам анкетирования родителей Школьный координатор в Списке учащихся, который использовался при проведении тестирования, отмечал наличие или отсутствие анкеты родителей для каждого учащегося.

Анкетирование учителей проводилось с целью получения информации об особенностях учебного процесса. Учителю (или учителям), работающему в отобранном для тестирования классе, предлагалось ответить на вопросы специально подготовленной анкеты. Вместе с анкетами Школьный координатор получал Список учителей, в котором отмечено, какую анкету должен получить каждый учитель. На обложке каждой анкеты были указаны фамилия и инициалы учителя, которому предназначена данная анкета. Замена учителей не допускалась.

Анкетирование учителей включало следующие этапы:

1. Школьный координатор раздает анкеты учителям в соответствии со Списком учителей.

2. Учителя отвечают на вопросы анкеты. Заполнение анкеты занимает примерно от 30 до 45 минут.

3. Заполненные анкеты собираются не позднее дня тестирования.

4. По итогам анкетирования учителей Школьный координатор оформляет Список учителей, т.е. отмечает участие учителей в анкетировании.

Анкетирование администрации образовательной организации проводилось с целью получения информация о школе, об учащихся, а также об организации обучения в начальной школе. Анкета заполнялась директором школы (или его заместителем) и возвращалась Школьному координатору. Заполнение анкеты занимало приблизительно 30 минут. К ответам на вопросы анкеты привлекались и другие сотрудники школы.

Анкетирование администрации образовательной организации проводилось накануне тестирования.

III.10.1.3. Обеспечение контроля за качеством проведения апробационного исследования в 3 субъектах РФ.

Работа выполнялась с использованием следующих методов:

– Инструктаж региональных наблюдателей за ходом проведения исследования в отобранных образовательных организациях.

– Наблюдение за ходом проведения исследования в образовательных организациях региональными наблюдателями

– Фиксация результатов наблюдения за ходом проведения исследования в образовательной организации в отчетной документации.

Во все отобранные школы были направлены представители Центра оценки качества образования ИСРО РАО, которые познакомили учителей с методикой проведения и инструментарием стандартизированного тестирования, провели тестирование и анкетирование.

Для проведения апробации инструментария и процедуры проведения исследования PIRLS-2016 было разработано Руководство по проведению тестирования, которое является частью инструментария исследования.

Качество проведения апробации обеспечивалось тем, что материалы доставлялись в каждую образовательную организацию в день проведения тестирования специалистами, проводящими исследование. Практически в каждой образовательной организации был независимый наблюдатель. В каждую школу направлялись представители региональных центров оценки качества образования или органов управления образованием разного уровня.

В самих образовательных организациях в качестве наблюдателей присутствовали учителя, не ведущие занятия в этих классах.

Тестирование и анкетирование проводились в соответствии с требования международного исследования. После проведения тестирования и анкетирования все материалы сразу же забирались представителями, проводящими исследование.

Фиксация результатов наблюдения при контроле качества проведения исследования в образовательном учреждении осуществлялась в отчетной документации в Протоколе проведения тестирования. В нем отмечались время начала и окончания работы обучающихся над выполнением теста, а также любое отклонение от предложенного распределения времени и причины этого отклонения. Данные из Протоколов проведения тестирования потом заносились в базу данных исследования.

Основной вывод наблюдателей: тестирование и анкетирование проводились в соответствии с требованиями международного исследования.

III.10.1.4. Сбор материалов тестирования и анкетирования после проведения апробационного исследования в регионах.

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– Доставка материалов тестирования и анкетирования после проведения апробационного исследования в регионах исполнителю.

После окончания работы в образовательной организации все материалы передавались Школьному координатору и перепроверялись вместе с ним. По каждому классу комплект материалов включал:

- Заполненный Список учащихся;

- Заполненные и незаполненные тетради, сложенные по порядку в соответствии со Списком учащихся.

- Заполненные и незаполненные анкеты учащихся, сложенные по порядку в соответствии со Списком учащихся;

- Заполненные и незаполненные анкеты родителей учащихся, сложенные по порядку в соответствии со Списком учащихся;

- Заполненные Протокол проведения тестирования и Форма расчета коэффициента участия.

Доставка материалов тестирования и анкетирования после проведения исследования в регионах исполнителю относится к организационно-техническим методам, обеспечивающим завершение процедуры проведения исследования в регионах. Отсутствие материалов хотя бы из 2-3 образовательных организаций повлияет на общее качество работ и не позволит включить российские данные в базу результатов стран-участниц.

При получении материалов из регионов они были тщательно проверены на предмет полной комплектации и документально описаны.

III.10.1.5. Подготовка материалов тестирования и анкетирования к проверке и вводу данных.

Работа выполнялась с использованием следующего метода:

– Сортировка полученных материалов по направлениям обработки (проверка тетрадей, ввод данных анкет и др.).

Сортировка полученных материалов по направлениям обработки (проверка тетрадей, ввод данных анкет и др.) относится к системе организационно-технических методов, связанных с распределением полученных из регионов материалов по направлениям дальнейшей обработки (проверка тетрадей, ввод данных анкет и др.).

Качество работ определяется степенью оптимизации организационно-технических методов. Учет последовательности обработки материалов и их сортировка для дальнейшей обработки в оптимальные сроки обеспечивают повышение качества выполняемых работ.

Полученные материалы были распределены по направлениям обработки. Часть материалов была передана на проверку экспертам, часть – направлена на ввод данных.

Всего в тестировании и анкетировании в рамках международного исследования PIRLS-2016 из отобранных для апробации 29 образовательных организаций 3 регионов страны участвовало: 1326 учащихся 4 классов, 1266 родителей, 29 представителей администрации образовательных учреждений, 55 учителей начальной школы. Часть учащихся по состоянию здоровья была освобождена от участия в тестировании.

Коэффициент участия школ составил 100%, коэффициент участия учащихся – около 93%. Таким образом, коэффициент участия образовательных организаций и учащихся соответствует международным требованиям (не менее 85% от отобранных образовательных организаций, не менее 85% от всех отобранных учащихся).

Ниже приводится список специалистов трех регионов, принимавших участие в апробации инструментария международного исследования PIRLS-2016 в 4 классах.

Список лиц, принимавших участие в апробации инструментария международного исследования PIRLS-2016 в 4 классах

Курская область

- Уколов А.Ф., заместитель председателя комитета образования и науки Курской области;

- Апенина С.А., региональный координатор международных исследований, директор Областного бюджетного учреждения «Информационно-аналитический центр» Курской области;

- Зиновьева И.Н., начальник отдела оценки качества образования;

- Пахомова Е.А., начальник отдела развития образования Областного бюджетного учреждения «Информационно-аналитический центр» Курской области;

- Харькова И.О., начальник отдела организационно-методического сопровождения Г(И)А-IX Областного бюджетного учреждения «Информационно-аналитический центр» Курской области;

- Басова Е.А., специалист по кадрам Областного бюджетного учреждения «Информационно-аналитический центр» Курской области.

Представители образовательных организаций Курской области:

- Малеева И.И., школьный координатор (заместитель директора по УВР МБОУ «Гимназия № 25» г. Курска);

- Чайникова Е.И., школьный координатор (заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Героя Советского Союза Алексея Максимовича Ломакина» г. Курска);

- Винникова Е.В., школьный координатор (заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 42» г. Курска);

- Зимина Г.Н., школьный координатор (заместитель директора по УВР МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Железногорска);

- Кучина Е.В., школьный координатор (заместитель директора по УВР МОУ «Лицей № 12» г. Железногорска);

- Ванина Н.В., школьный координатор (заместитель директора по УВР МКОУ «Залининская средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской области);

- Бабичева Ж.В., школьный координатор (заместитель директора по УВР МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» Октябрьского района Курской области);

- Корелова Н.А., школьный координатор (заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков № 4» г. Курчатова);

- Калугина И.С., школьный координатор (заместитель директора по УВР МБОУ «Бесединская средняя общеобразовательная школа» Курского района Курской области);

- Бобнева Т.Ф., школьный координатор (заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 55 имени Александра Невского» г. Курска).

Ленинградская область

- Тарасов Сергей Валентинович, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области;

- Веревкина Татьяна Анатольевна, главный специалист отдела общего и дополнительного образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области;

Представители образовательных организаций Ленинградской области:

| Название образовательной организации | Должность | ФИО |
| --- | --- | --- |
| МОУ СОШ «Лесколовский центр образования» | Директор | Глазунова В.Г. |
|  | Школьный координатор, зам. директора по ШО | Шнурова В.Л. |
| МБОУ «Рождественская СОШ» | Директор | Жиганов Н.В. |
|  | Школьный координатор, зам. директора по УВР | Иванникова С.И. |
| МОУ «Дубровская СОШ» | Директор | Абрамовская Л.А. |
|  | Школьный координатор, зам. директора по УВР | Шрайнер Л.В. |
| МОУ «Сертоловская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №2» | Директор | Волкова В.Н. |
|  | Школьный координатор, зам. директора по УВР | Корчагина Н.И. |
| МБОУ «Коммунарская СОШ №3» | Директор | Шагай Л.А |
|  | Школьный координатор зам. директора по УВР, | Емельянова Л.Н. |
| МБОУ «Коммунарская СОШ №1» | Директор | Савельева И.В. |
|  | Школьный координатор, зам. директора по УВР | Павленко Л.А. |
| МБОУ «Гатчинская СОШ №4 с углублённым изучением отдельных предметов» | Директор | Жумаева Н.В. |
|  | Школьный координатор, зам. директора по УВР | Райцева Е.В. |
| МБОУ «Гатчинская СОШ №9 с углублённым изучением отдельных предметов» | Директор | Глыбина Е.Н. |
|  | Школьный координатор | Ковалева Н.С. |
| МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска | Директор | Первутинский В.Г. |
|  | Школьный координатор, зам. директора по УВР | Брежнева М.Н. |

Ярославская область

- Балуева Е.В., гл. специалист ГУ ЯО ЦОиККО;

- Крылова С.С., гл. специалист ГУ ЯО ЦОиККО;

- Могутова О.Б., методист ГЦРО г. Ярославль;

- Румянцева Н.Ю., методист ГЦРО г. Ярославль;

- Соколова О.В., методист ИОЦ г. Тутаева;

- Шатан Л.Н., методист ИОЦ г. Тутаева;

- Новожилова С.В., методист ИОЦ г. Тутаева;

- Чернышова Л.Е., эксперт ГУ ЯО ЦОиККО в г. Рыбинске;

- Благонравова З.П., эксперт ГУ ЯО ЦОиККО в г. Рыбинске;

- Лодягина Н.В., эксперт ГУ ЯО ЦОиККО в г. Рыбинске;

- Лелюх И.М., эксперт ГУ ЯО ЦОиККО в г. Ярославле;

- Гусева О.К., эксперт ГУ ЯО ЦОиККО в г. Ярославле;

- Бородулина О.К., эксперт ГУ ЯО ЦОиККО в г. Ярославле;

- Романова Е.В., эксперт ГУ ЯО ЦОиККО в г. Ярославле;

- Федотова И.В., эксперт ГУ ЯО ЦОиККО в г. Ярославле;

- Сидорова Н.В., эксперт ГУ ЯО ЦОиККО в г. Ярославле;

- Майорова Е.Ю., эксперт ГУ ЯО ЦОиККО в г. Ярославле;

- Крайнова Т.М., специалист ГУ ЯО ЦОиККО;

- Иванов С.А., специалист ГУ ЯО ЦОиККО;

Представители образовательных организаций Ярославской области:

| Название образовательной организации | Должность | ФИО |
| --- | --- | --- |
| СОШ № 6 г. Ярославль | Директор | Чезлова О.А. |
|  | Зам. директора | Лебедева О.В. |
| СОШ № 31 г. Ярославль | Директор | Алешина Т.Н. |
|  | Зам. директора | Теслинова И.Н. |
|  | Зам. директора | Смекалова И.Н. |
| СОШ № 42 г. Ярославль | Директор | Галочкина Н.В. |
|  | Зам. директора | Краснокутская Г.И. |
|  | Зам. директора | Курманова И.Р. |
| СОШ № 48 г. Ярославль | Директор | Журина И.Н. |
|  | Зам. директора | Малакаева М.В. |
|  | Зам. директора | Сопетина И.В. |
| СОШ № 10 г. Ярославль | Зам. директора | Ключникова М.Н. |
| СОШ № 29 г. Рыбинск | Директор | Кукушкин С.И. |
|  | Зам. директора | Каулина И.Г. |
| МОУ лицей № 1 г. Тутаев | Зам. директора | Ершова Ж.В. |
|  | Зам. директора | Обманкина Н.А. |
| Ермаковская СОШ, Рыбинский р-н | Директор | Климагина Т.В. |
| Гимназия им.А. Л. Кекина г. Ростова | Зам. директора | Руфанова А. Н. |
| Дубковская СШ, Ярославский р-н | Зам. директора | Сибагатулина С.А. |

*  *  *

В итоге выполненной работы по данному направлению было проведено апробационное исследование PIRLS-2016 в 29 образовательных организациях 3 субъектов Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной целью проекта является организация и проведение международных сравнительных исследований качества общего образования PISA, PIRLS и TIMSS в России в 2014-2015 годах в соответствии с графиком проведения исследований.

В ходе исполнения обязательств в 2015 году осуществлен третий этап работ по проведению в России международных сравнительных исследований по оценке качества общего образования (PISA, PIRLS, TIMSS) в 2014-2015 годах.

1. Выполнены работы по подготовке адаптированного международного инструментария для проведения основного исследования PISA-2015 на основе международного инструментария и разработанной для стран-участниц процедуры.

Подготовка адаптированного международного инструментария исследования PISA-2015 включала следующие этапы:

– перевод и адаптацию в соответствии с международной процедурой;

– верификацию международными экспертами;

– корректировку по замечаниям международных экспертов;

– формирование макетов руководств;

– комплектацию инструментария для каждой образовательной организации, отобранной для участия в основном исследовании, в соответствии со списками учащихся; отобранных для исследования;

– отправку и передачу материалов исследования региональным координаторам.

Подготовленные материалы после верификации международными экспертами были скорректированы на основе замечаний международных экспертов и утверждены международным координационным центром исследования PISA.

Скомплектованные материалы для каждой образовательной организации, отобранной для участия в основном исследовании, в соответствии со списками учащихся, отобранных для исследования, были переданы в регионы, отобранные для проведения основного исследования.

В итоге проведенной работы по данному направлению был подготовлен адаптированный международный инструментарий для основного исследования математической, естественнонаучной и читательской грамотности представительной выборки учащихся 15-летнего возраста PISA-2015, включающий: тесты, анкеты для учащихся, анкету для администрации образовательной организации (для проведения на компьютерах); руководства по проведению исследования и проверке результатов выполнения заданий с развернутыми ответами. Общий объем инструментария основного исследования (для проведения на компьютерах) составляет 48,2 п.л. в пересчете на бумажные носители.

2. Выполнены работы по подготовке адаптированного международного инструментария для оценки образовательных достижений по математике и естествознанию на основе международного инструментария и разработанной для стран-участниц исследования процедуры.

Данный этап работы включал следующие этапы:

– перевод и адаптацию в соответствии с международной процедурой;

– верификацию международными экспертами;

– корректировку по замечаниям международных экспертов;

– формирование макетов печатных материалов;

– комплектацию инструментария для каждой образовательной организации, отобранной для участия в основном исследовании в соответствии со списками учащихся; отобранных для исследования;

– отправку и передачу материалов исследования региональным координаторам.

Подготовленные материалы прошли верификацию международными экспертами, были скорректированы по замечаниям международных экспертов и утверждены международным координационным центром исследования TIMSS.

Для каждой образовательной организации, отобранной для участия в основном исследовании, была проведена комплектация инструментария в соответствии со списками учащихся, отобранных для исследования. Скомплектованные материалы были переданы в регионы, отобранные для проведения основного исследования.

В итоге проведенной работы был подготовлен адаптированный международный инструментарий для оценки образовательных достижений по математике и естествознанию исследования качества математического и естественнонаучного образования в начальной, основной и средней школе (4, 8 и 11 классы) TIMSS-2015, включающий:

– для 4 класса: тесты – 14 тетрадей; руководство по проведению тестирования; руководство для школьного координатора; анкету для учащихся; анкету для родителей; анкету для учителя начальной школы; анкету для администрации школы; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по математике; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по естествознанию; материалы для подготовки учащихся 4 классов к тестированию TIMSS.

– для 8 класса: тесты – 14 тетрадей; руководство для школьного координатора; руководство по проведению тестирования; анкету для учащихся; анкету для учителя математики; анкету для учителя естествознания; анкету для администрации школы; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по математике; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по естествознанию; материалы для подготовки учащихся 8 классов к тестированию TIMSS.

– для 11 класса: тесты – 6 тетрадей по математике, 6 тетрадей по физике; руководство для школьного координатора (математика, профильный уровень); руководство для школьного координатора (физика, профильный уровень); руководство по проведению тестирования (математика, профильный уровень); руководство по проведению тестирования (физика, профильный уровень); анкету для учащихся (математика, профильный уровень); анкету для учащихся (физика, профильный уровень); анкету для учителя математики; анкету для учителя физики; анкету для администрации школы; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по математике; руководство по проверке заданий с открытыми ответами по естествознанию (физике).

3. Выполнены работы по формированию представительной выборки образовательных организаций России для участия в основном исследовании математической, естественнонаучной и читательской грамотности 15-летних учащихся PISA-2015.

В соответствии с требованиями к формированию и параметрам выборок образовательных организаций и международными методиками была сформирована выборка образовательных организаций и учащихся для участия в основном исследовании PISA-2015, которая была верифицирована и утверждена международными экспертами.

4. Выполнены работы по формированию представительной выборки образовательных организаций России для участия в основном исследовании математического и естественнонаучного образования TIMSS-2015 (4 и 8 классы, 11 классы).

Данный этап работы был реализован в соответствии с требованиями к формированию и параметрам выборок учащихся с помощью методик и программного обеспечения, разработанных для стран-участниц исследования в международном координационном центре исследования. Была обеспечена верификация и утверждение выборки учащихся международными экспертами.

5. Выполнены работы по проведению инструктивного совещания региональных координаторов по проведению основного исследования PISA-2015 (организационно-техническому и научно-методическому обеспечению совещания). Совещание проводилось в Москве, в нем приняли участие региональные координаторы 42 субъектов Российской Федерации, участвующих в исследовании. Продолжительность совещания – 2 дня.

6. Выполнены работы по проведению инструктивного совещания региональных координаторов по проведению основного исследования TIMSS-2015 (4, 8 и 11 классы) по организационно-техническому и научно-методическому обеспечению совещания. Совещание проводилось в Москве, в нем приняли участие региональные координаторы 53 субъектов Российской Федерации, участвующих в исследовании.

В итоге проведенной работы по данному направлению было проведено инструктивное совещание региональных координаторов. Продолжительность совещания – 2 дня.

7. Выполнены работы по проведению основного исследования в образовательных организациях 42 субъектов Российской Федерации, отобранных для участия в исследовании PISA-2015 (тестирование учащихся, анкетирование учащихся, анкетирование администрации образовательных организаций) в четком соответствии с разработанной международным координационным центром для стран-участниц исследования процедурой, регламентами и критериями качества.

Данный этап работы включал:

– проведение тестирования и анкетирования учащихся, анкетирования администрации образовательных организаций;

– обеспечение контроля за качеством проведения исследования в 42 субъектах Российской Федерации;

– сбор материалов тестирования и анкетирования после проведения исследования в регионах и их подготовку к проверке и вводу данных.

Всего в основном исследовании PISA-2015 приняло участие 6057 учащихся 15-летнего возраста из 210 образовательных организаций. Коэффициент участия образовательных организаций составил 100%, коэффициент участия учащихся – около 97%. Коэффициент участия образовательных организаций и учащихся соответствует международным требованиям (не менее 85% от отобранных образовательных организаций, не менее 85% от всех отобранных учащихся).

8. Выполнены работы по проведению основного исследования TIMSS-2015 в 4, 8 и 11 классах образовательных организаций в 53 субъектах Российской Федерации в соответствии с разработанной международным координационным центром для стран-участниц исследования процедурой, регламентами и критериями качества.

Данный этап работы включал:

– организацию в каждой отобранной для исследования образовательной организации проведения тестирования и анкетирования учащихся, анкетирования учителей и администрации образовательной организации, а также анкетирование родителей учащихся 4 классов, отобранных для участия в исследовании;

– обеспечение контроля за качеством проведения исследования в 53 субъектах Российской Федерации;

– сбор материалов тестирования и анкетирования после проведения исследования в регионах и их подготовку к проверке и вводу данных.

Всего в тестировании в рамках исследования TIMSS участвовало:

– 4 классы: 4932 учащихся из 217 классов 208 образовательных организаций 42 регионов страны. Коэффициент участия школ составил 100%, коэффициент участия учащихся – около 96% (из 5132 отобранных для тестирования учащихся);

– 8 классы: 4775 учащихся из 221 класса 204 образовательных организаций 42 регионов страны. Коэффициент участия школ составил 100%, коэффициент участия учащихся – около 95% (из 5016 отобранных для тестирования учащихся);

– 11 классы: в тестировании по математике (профильный уровень) – 7559 учащихся из 379 классов 346 образовательных организаций 42 регионов страны. Коэффициент участия школ составил 100%, коэффициент участия учащихся – около 97% (из 7757 отобранных для тестирования учащихся); в тестировании по физике (профильный уровень) – 3826 учащихся из 204 классов 193 образовательных организаций 42 регионов страны. Коэффициент участия школ составил 100%, коэффициент участия учащихся – около 98% (из 3924 отобранных для тестирования учащихся).

Коэффициент участия образовательных организаций и учащихся 4, 8 и 11 классов соответствует международным требованиям (не менее 85% от отобранных образовательных организаций, не менее 85% от всех отобранных учащихся).

9. Подготовлен адаптированный международный инструментарий для проведения апробационного исследования читательской грамотности в начальной школе (4 класс) PIRLS-2016, включающий: тесты (12 текстов с заданиями); анкету для учащихся; анкету для родителей; анкету для учителя; анкету для администрации школы; руководства по проведению исследования и проверке результатов выполнения заданий с развернутыми ответами.

Данный этап работы включал:

– перевод и адаптацию в соответствии с международной процедурой;

– верификацию международными экспертами;

– корректировку по замечаниям международных экспертов;

– формирование макетов анкет;

– комплектацию инструментария для каждой образовательной организации, отобранной для участия в основном исследовании в соответствии со списками учащихся, отобранных для исследования;

– отправку и передачу материалов исследования региональным координаторам.

Подготовленные материалы прошли верификацию международными экспертами, были скорректированы по замечаниям международных экспертов и утверждены международным координационным центром исследования PIRLS.

Для каждой образовательной организации, отобранной для участия в апробационном исследовании, была проведена комплектация инструментария в соответствии со списками учащихся, отобранных для исследования. Скомплектованные материалы были переданы в регионы, отобранные для проведения апробационного исследования.

10. Проведено апробационное исследование PIRLS-2016 в 29 образовательных организациях 3 субъектов Российской Федерации.

Области практического применения материалов проекта:

Результаты выполненных работ по проекту в целом, а именно, адаптированный инструментарий международных исследования для оценки качества образования, программное обеспечение, базы данных и результаты исследований, аналитические отчеты по результатам исследований могут использоваться при создании общероссийской системы оценки качества образования на федеральной и региональном уровнях (при разработке инструментария и проведении мониторинговых исследований качества образования), для проведения работ по повышению качества образования в России, включая совершенствование образовательных стандартов начального, основного и среднего (полного) образования второго поколения.

Результаты проведенного тестирования учащихся могут использоваться при проведении процедур независимой оценки качества образования учреждениями и организациями системы образования субъектов РФ.

Активное участие России в международных исследованиях и привлечение специалистов из разных организаций и практически всех субъектов РФ способствует распространению международных стандартов качества педагогических измерений, формированию культуры проведения мониторинговых исследований. Большинство известных локальных мониторинговых исследований, проводимых федеральными или региональными центрами оценки качества образования, используют как общие концептуальные подходы, так и отдельные элементы инструментария международных исследований.

5. Список использованных источников

|  | Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy: A Framework for PISA 2006. OECD, 2006. |
| --- | --- |
|  | Beaton A., Martin M. et al. Mathematics achievement in the middle school years: IEA's third international mathematics and science study (TIMSS), Boston College, Chestnut Hill, MA, 1996. |
|  | Beaton A., Martin M. et al. Science achievement in the middle school years: IEA's third international mathematics and science study (TIMSS), Boston College, Chestnut Hill, MA, 1996. |
|  | Framework and Specification for PIRLS Assessment 2001 / by Jay R. Campbell, Dana L. Kelly, Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, Marian Saisbury. IEA, TIMSS&PIRLS International Study Center, Boston College, 2001. |
|  | Knowledge and Skills for Life. First results from PISA 2000. Executive summary. OECD, 2001. |
|  | Knowledge and Skills for Life. First results from PISA 2000. OECD, Paris, 2001. |
|  | Kovalyova G., Naidenova N. Science achievement: Russian perspective // Secondary analysis of the TIMSS data. Eds: David F. Robitaille and Albert E. Beaton, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, 2002. |
|  | Kovalyova G.S. Assessing educational quality through international comparative research: The Third International Mathematics and Science Study in the Russian Federation. // Educational Standards and Assessment in the Russian Federation. Results from Russian-Dutch Cooperation in Education. Acco Leuven/Amersfoort, 1998. |
|  | Kovalyova G.S. Russian Federation. // The Impact of TIMSS on the Teaching and Learning of Mathematics and Science. Edited by D. Robitaille, A. Beaton, T. Plomp. Vancouver, Pacific Educational Press Canada, 2000. |
|  | Learners for Life. Student approaches to learning. Results from PISA 2000. OECD, 2003. |
|  | Learning for Tomorrow’s World. First Results from PISA 2003. Executive summary. OECD, 2004. |
|  | Literacy Skills for the World of tomorrow. Further Results From PISA 2000, OECD, Unesco Institute for Statistics, 2003. |
|  | Manual for the PISA 2000 Database. OECD, 2002. |
|  | Mathematics and Science Achievement in the Final Year of Secondary School: IEA’s Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) / by Ina Mullis, Michael Martin, Boston College, Chestnut Hill, MA, 1998 |
|  | McKnight C., Schmidt W., Raizen S. Text blueprints: a description of the TIMSS achievement test content design. TIMSS document No.:ICC797/NRC357. Vancouver, B.C.: TIMSS ICC, 1993. |
|  | Measuring student knowledge and skills. A New Framework for Assessment. OECD, 1999. |
|  | PIRLS 2006 Assessment Framework and Specification / by Ina V.S. Mullis, Ann M. Kennedy, Michael O. Martin, , Marian Saisbury. IEA, TIMSS&PIRLS International Study Center, Boston College, 2006. |
|  | PIRLS 2011 Assessment Framework / by Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, Ann M. Kennedy, Kathleen L.Trong, Marian Saisbury. IEA, TIMSS&PIRLS International Study Center, Boston College, 2009. |
|  | PIRLS 2011 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Reading, Volumes 1 and 2. / Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Minnich, C.A., Drucker, K.T., & Ragan, M.A. (2012). Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College |
|  | PISA 2000. Technical Report. Ed. R. Adams and M. Wu. OECD, 2002. |
|  | PISA 2003 Technical Report. Ed. R. Adams and M. Wu. OECD, 2004. |
|  | PISA 2006: Science Competencies for Tomorrow’s World, Volume 1: Analysis. OECD, Paris, 2007. |
|  | PISA 2006: Volume 2: Data. OECD, Paris, 2007. |
|  | PISA 2012 Assessment and Analytical Frameworks: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264190511-en |
|  | PISA 2012 Technical Standards. PISA Consortium. |
|  | Problem Solving for Tomorrow’s World – First Measures of Cross-Curricular Competencies. OECD, 2004. |
|  | Reading for Change. Performance and engagement across countries. Results from PISA 2000. OECD, 2002. |
|  | Robitaille D. (Ed) National context for mathematics and science education: An encyclopedia of the educational systems participating in TIMSS. Pacific Educational Press. Vancouver, BC, 1996. |
|  | Sample Tasks from the PISA 2000 Assessment. Reading, mathematical and scientific literacy. OECD, 2002. |
|  | Student Engagement at School. A sense of belonging and participation. Results from PISA 2000. OECD, 2003. |
|  | The PISA 2003 Assessment Framework – Mathematics, Reading, Science and Problem Solving Knowledge and Skills. OECD, 2003. |
|  | Technical Standards for IEA Studies / Edited by: Michael O. Martin, Keith Rust, Raymond J. Adams with contributions from Nancy Caldwell, Pierre Foy, Michael O. Martin, Ina V.S. Mullis, Heiko Sibberns. International Association for the Evaluation of Educational Achievement, 1999. |
|  | TIMSS 1999 International Mathematics Report. /I. V. S. Mullis and ale. IEA, Boston College ISC, 2000. |
|  | TIMSS 1999 International Science Report. / I. V. S. Mullis and ale. IEA, Boston College ISC, 2000. |
|  | TIMSS 2003 International Mathematics Report / Edited by: I. V. S. Mullis, M. O. Martin, E. J. Gonzalez, S. J. Chrostowsky. IEA, TIMSS&PIRLS International Study Center, Boston College, 2004. |
|  | TIMSS 2003 International Science Report / Edited by: M. O. Martin, I. V. S. Mullis, E. J. Gonzalez, S. J. Chrostowsky. IEA, TIMSS&PIRLS International Study Center, Boston College, 2004. |
|  | TIMSS 2003 Technical report / Edited by: M. O. Martin, I. V. S. Mullis, S. J. Chrostowsky. IEA, TIMSS&PIRLS International Study Center, Boston College, 2004. |
|  | TIMSS 2007 Assessment Frameworks / by Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, Graham J. Ruddock, Christine Y. O’Sullivan, Alka Arora, Ebru Erberber. IEA, TIMSS&PIRLS International Study Center, Boston College, 2005. |
|  | TIMSS 2007 Encyclopedia: A Guide to Mathematics and Science Education Around the World (Volume 1 and 2) / Edited by: Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, John F. Olson, Debra R. Berger, Dana Milne, Gabrielle M. Stanco. IEA, TIMSS&PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College, 2008. |
|  | TIMSS 2007 International Mathematics Report: Findings from IEA’s Thends in International Mathematics and Science Study at the Fourth and Eighth Grades / Edited by: Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, Pierre Foy in collaboration with John F. Olson, Corinna Preuschoff, Ebru Erberber, Alka Arora, Joseph Galia. IEA, TIMSS&PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College, 2008. |
|  | TIMSS 2007 International Science Report: Findings from IEA’s Thends in International Mathematics and Science Study at the Fourth and Eighth Grades / Edited by: Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, Pierre Foy in collaboration with John F. Olson, Corinna Preuschoff, Ebru Erberber, Joseph Galia. IEA, TIMSS&PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College, 2008. |
|  | TIMSS 2007 Technical report / Edited by: John F. Olson, Michael O. Martin, Ina V.S. Mullis, with contributions from Alka Arora, Juliane Barth, Ebru Erberber, Pierre Foy, Joseph Galia, Ieva Johansone, Marc Joncas, Issac Li, Barbara Malak, Oliver Neuschmidt, Christine O’Sullivan, Corinna Preuschoff, Graham Ruddock. IEA, TIMSS&PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College, 2008. |
|  | TIMSS 2011 Assessment Frameworks / by Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, Graham J. Ruddock, Christine Y. O’Sullivan, Corina Preuschoff. IEA, TIMSS&PIRLS International Study Center, Boston College, 2009. |
|  | TIMSS 2011 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science, Volumes 1 and 2. Edited by Mullis, I.V.S. Martin, M. O., Minnich, C.A., Stanco, G.M., Arora, A., Centurino, V.A.S.,&Castle, C.E., Chestnut Hill, MA: TIMSS&PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College, 2012 |
|  | TIMSS 2011 International Results in Mathematics. Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, Pierre Foy, Alka Arora. TIMSS&PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College, 2012. |
|  | TIMSS 2011 International Results in Science. Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, Pierre Foy, Gabrielle M. Stanco. TIMSS&PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College, 2012. |
|  | TIMSS Assessment Frameworks and Specifications 2003. 2nd Edition. IEA, Boston College ISC, 2003. |
|  | TIMSS 2011 Assessment Frameworks / by Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, Graham J. Ruddock, Christine Y. O’Sullivan. IEA, TIMSS&PIRLS International Study Center, Boston College, 2009. |
|  | TIMSS 2015 Assessment Frameworks / Ina V.S. Mullis and Michael O. Martin, Editors. IEA, TIMSS&PIRLS International Study Center, Boston College, 2014 |
|  | TIMSS Advanced 2015 Assessment Frameworks / Ina V.S. Mullis and Michael O. Martin, Editors. IEA, TIMSS&PIRLS International Study Center, Boston College, 2014 |
|  | TIMSS Monograph No.1. Curriculum Frameworks for Mathematics and Science. General editor, David F. Robitaille. Pacific Educational Press, Vancouver, Canada, 1993. |
|  | TIMSS Monograph No.2. Research Questions and Study Design. General editor, David F. Robitaille. Pacific Educational Press, Vancouver, Canada, 1996. |
|  | TIMSS Monograph No.4. Assessing Mathematics and Science Literacy. General editor, David F. Robitaille. Pacific Educational Press, Vancouver, Canada, 1998. |
|  | Изучение знаний и умений учащихся в рамках Международной программы PISA. Общие подходы. Ковалева Г.С., Красновский Э.А., Краснокутская Л.П., Краснянская К.А., ИОСО РАО, 1999. |
|  | Качество общего образования в российской школе: по результатам международных исследований / науч. ред. Г.С. Ковалева. – М: Логос, 2006. (Актуальные вопросы развития образования). |
|  | Ковалева Г.С. Основные подходы к сравнительной оценке качества математического и естественнонаучного образования в странах мира (по материалам международного исследования TIMSS). Выпуск 1. М.: ИОСО РАО, 1996. |
|  | Ковалева Г.С. Что же показывают результаты исследования PISA? //Вопросы образования. – 2008. - №1. |
|  | Ковалева Г.С., Красновский Э.А., Краснокутская Л.П., Краснянская К.А. Оценки знаний и умений. Международная программа PISA. Педагогическая диагностика, 2002, №1. |
|  | Ковалева Г.С., Краснянская К.А. Аналитический доклад «Сравнительный анализ естественно-математической подготовки учащихся основной школы России (в рамках международного сравнительного исследования TIMSS-R)». ИОСО РАО, 2001. |
|  | Ковалева Г.С., Краснянская К.А. и др. Результаты изучения математической и естественнонаучной грамотности выпускников средних учебных заведений. М.: Школьные технологии, 2000. |
|  | Краснянская К.А., Краснокутская Л.П., Денищева Л.О. Аналитический отчет «Сравнительная оценка математической подготовки восьмиклассников российских школ (в рамках третьего международного исследования по оценке качества математического и естественнонаучного образования)», ИОСО РАО, 2001. |
|  | Ковалева Г.С., Кузнецова М.И., Цукерман Г.А. Что показало международное исследование по изучению качества чтения. //ОКО Оценка качества образования. – 2008. - №2. |
|  | Основные результаты международного исследования качества математического и естественнонаучного образования TIMSS-2003. Аналитический отчет. M.: ИСМО РАО, НФПК, 2004. |
|  | Основные результаты международного исследования качества школьного математического и естественнонаучного образования TIMSS-2007. М. ИСМО РАО, 2008 |
|  | Основные результаты международного исследования качества школьного математического и физического образования TIMSS-2008. М.: ИСМО РАО, 2009 |
|  | Основные результаты международного исследования образовательных достижений учащихся PISA-2000 (краткий отчет). Ковалева Г.С., Красновский Э.А., Краснокутская Л.П., Краснянская К.А. Центр ОКО ИОСО РАО, Москва, 2002. |
|  | Результаты российских учащихся в международном исследовании PISA – 2000. Под ред. Ковалевой Г.С., Краснокутской Л.П. Центр ОКО ИОСО РАО. НФПК, 2004. |
|  | Сравнительная оценка естественно-математической подготовки выпускников средней школы России (по результатам международного исследования TIMSS). Денищева Л.О., Ковалева Г.С., Кошеленко Н.Г., Краснянская К.А., Лошаков А.А., Найденова Н.Н., Нурминский И.И. /Под ред. Ковалевой Г.С. Выпуск 4. М.: ИОСО РАО, 1997. |
|  | Сравнительный анализ математической и естественнонаучной подготовки учащихся основной школы России. Денищева Л.О., Дюкова С.Е., Ковалева Г.С., Корощенко А.С., Краснянская К.А., Мягкова А.Н., Найденова Н.Н., Резникова В.З., Суравегина И.Е. /Под ред. Г.С.Ковалевой/. Выпуск 2. М.: ИОСО РАО, 1996. |

CBA – компьютерное тестирование (Computer-Based Assessment)

Если учащийся частично отсутствовал, то в этой колонке для него указывается продолжительность его отсутствия.